Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

1. Název veřejné zakázky: „Oprava oken a fasády na budově č. 6 v areálu Žižkových kasáren Olomouc – II.“, 

2. Předmět veřejné zakázky: provedení opravy fasády, výměna oken a dveří a provedení stavební přípravy pro umístění nového technologického zařízení pro mytí nádobí na budově č. 6 v areálu Žižkových kasáren.

3. Časová specifikace veřejné zakázky: 

 termín zahájení díla - dnem předání staveniště (max. do 10 dnů od účinnosti smlouvy),

 termín převzetí díla - do 15. 10. 2008,
 datum uzavření smlouvy - 18. 7. 2008.

4. Zadávací postup: § 12 odst. 3 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v poptávkovém řízení prostřednictvím SEPO.

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:
a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694.

c) Adresa sídla zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, Brno - Židenice.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6. Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 22/2008 ze dne 18. 7. 2008.
Smlouva o dílo č. 22/2008

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84, Brno - Židenice 

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 132036-881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

e-mail: akvizice.vussbrno@seznam.cz

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika – Ministerstvo obrany

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

P.O. Box 553, 659 96 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (technický dozor):

· za VUSS Brno - provozní středisko 0727 Olomouc: 

Ing. Drahoslava Tomková, tel.: 973 402 655, mob 724 233 239, fax.: 973 402 669

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc s.r.o. 

se sídlem Nedbalova 29/30, 772 00 Olomouc – Topolany

provozovna: Holická 29, 771 49 Olomouc

jejímž jménem jednají: Jaroslav Vyroubal – jednatel společnosti 

a zástupce na základě přiloženého zmocnění Jiří Grohman– hlavní stavbyvedoucí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17308

IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka, č. účtu: 19-1055960257/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Jaroslav Vyroubal, tel.: 777 770 611

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

· Jiří Grohman, tel./fax 585 232 486, e-mail:  info@ps-olomouc.cz

 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Oprava oken a fasády na budově č. 6 v areálu Žižkových kasáren Olomouc – II.”

2. Účel a předmět smlouvy

2.1. Účelem této smlouvy je odstranění závadného technického stavu v prostorech jídelen a kuchyně v budově č. 6. Vzlínání zemní vlhkosti způsobuje poškození svislých nosných konstrukcí v I. nadzemním podlaží, čímž se zvyšuje i relativní vlhkost vzduchu v interiéru budovy nad stanovené hodnoty. Opravou výše uvedené budovy bude dosaženo vytvoření nezávadného pracovního prostředí pro zaměstnance kuchyně a strávníky – profesionální vojáky AČR.

2.2. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele:

Provést opravu na budově č. 6 (číslo centrální evidence 07-22-03-006) v areálu Žižkových kasáren v Olomouci v rozsahu specifikace, která je  v cenové kalkulaci v příloze č. 1 smlouvy a níže uvedeného popisu požadovaných prací:

2.2.1. Obnova vodorovných hydroizolací s provedením sanačních omítek:


Je požadováno snížení vzlínající vlhkosti nosného obvodového a vnitřního zdiva tl.  300,450 a 600mm. Vlhkost zdiva je cca 70 % s výskytem solí.  Jako technologický postup je požadováno provedení:

· otlučení omítek s vyčištěním ložných a styčných spar do hloubky 20mm, vybourání keramického obkladu (poslední řady,v.150mm, místy stížené podmínky-vedení potrubí ÚT), demontáže truhlářského obložení stěn (v.2,7m) včetně elektroinstalací,

· injektáže cihelného zdiva u paty zdiva vnitřních místností (částečně pod úrovní ÚT), injektáž provádět jednostranně (zdivo tl. 300,450 a 600mm)

· osazení dvoudílné interiérové difúzní lišty,

· provedení sanačního omítkového systému a vrácení keramického obkladu (částečného nad difuzní lišty),

· demontáž a opětovná montáž dřevěného obložení a otopných těles,

· pro provedení injektáže je nutná demontáž lepeného  kobercového soklu s jeho nový m dodáním – vzor stávající koberec a důkladné zakrytí stávajícího lepeného zátěžového koberce, aby nedošlo k jeho poškození při provádění injektáží.

Požadavky na injektážní látku:

· injektážní látka bude přípravkem proti vzlínavosti vlhkosti určena prohlášením o shodě látkou pro zamezení vzlínání vlhkosti zdiva,

· bude mít odpovídající bezpečnostní list,

· přípravek nesmí být ve smyslu zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, klasifikován jako nebezpečný,

· složení injektážní látky: Triethoxy (2,4,4-trimethylpentyl)silan v obsahu 30-60% (číslo CAS 35435-21-3, R-věta  R10-52/53) a BENTONIT v obsahu 1-5%  (číslo CAS 14808-60-7),
· fyzikální a chemické vlastnosti: hodnota pH: 8, 
· při běžných podmínkách musí být látka stabilní,
· látka nesmí být toxická, karcinogenní, mutagenní a nesmí působit nepříznivě na životní prostředí, musí být nezávadná do požadovaného provozu.
Požadavky na difuzní interiérovou lištu:

· DLD-i prohlášení o shodě sloužit k trvalému odvětrání vlhkého zdiva se zabudováním do sanační omítky s umístěním uvnitř stavby,

· DDL-i musí umožňovat vlhkosti obsažené ve zdivu difundovat do okolního volného prostoru a odvětrávání vodních par,

· lišta musí být vyroben z materiálu netoxického a zdravotně nezávadného,

· použitý materiál např. PVC typu VINNOLIT K 704 , typ stejný nebo se stejnými technickými vlastnostmi,

· výrobek musí být nehořlavý, samozhášivý a vyhovovat normám čl.11 EIC 1048-1 a dod.1 čl.55 ČSN 370001,

· počet otvorů minimálně  40/bm,

· DLD-i  musí být odolná proti UV záření, provedení v bílé barvě,

· montáž bude prováděna do úrovně nášlapných vrstev nebo v úrovni provedených injektáží zdiva do zdiva, tak aby při omítání nedošlo k zaplněná spáry maltou, spojení lišt je požadováno přeplátováním.

Požadavky na sanační omítkový systém:

· sanační omítka musí obsahovat minimálně 25% vzduchových pórů v čerstvé maltě,

· zvolený sanační systém musí být třívrstvý, např. systém BAUREX nebo jiný se  shodnými technickými parametry a složením,

· prohlášení o shodě výrobku bude provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č.190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

· výrobek bude v souladu s ČSN EN 998-1

· vrchní sanační omítka bude určena pro vrchní jádrovou vrstvu, technické parametry: schopnost zadržovat vodu: min 85%, konzistence: 170±5mm, poměr pevnosti tlak/tah za ohybu: max 3, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS II, zrnitost směsi: 2mm, vniknutí vody po zkoušce kapilární nasákavosti: max 5m, kapilární nasákavost po 24 hod: min 0,3 kg/m2, propustnost vodních par: max 12, absorbce vody: WO, trvanlivost : min 10 cyklů dle ČSN 722452, reakce na oheň: A1,

· na sanační omítkový systém budou provedeny malby.

2.2.2. Odvedení spodních vod od základů budovy:

Úpravou bude provedena dodatečná svislá hydroizolace spodní stavby s vyvedením nad ÚT s optickým převýšením vodorovné hydroizolace a ukončen oplastovanou lištou kotvenou do soklu.

· obnažení základů odkopem zeminy okolo celé budovy do hloubky cca 1m a šířky cca 0,6m, rozebrání chodníku s obrubníky, demontáž okapového chodníku a ocelových lapačů, vyřezání živičné a betonové plochy, vybourání bet.šachet, 
· osazení hydroizoalční plastové fólie s nopy, fólie pružná pro běžné podmínky s výškou nopů min 8 mm včetně ukončující oplastované lišty „Z“ s uchycením do kamenného soklu, např. Fondaline nebo materiál shodných vlastností,
· provedené vyložení výkopu do v.300mm geotextilií (směs přírodních a syntetických regenerovaných vláken-bavlna, vlna, viskóza, syntetika) a uzavření  nad drenáží,
· vložení drenážního systému s revizními šachtami a napojením přes zpětné (žabí) klapky na kanalizační šachty a s kamenným obsypem (kamenivo jemné frakce bez nečistot a prachu),
· osazení betonového obrubníku do lože s boční opěrou, dosypání kameniva (těžené hrubé frakce 16-32 třída B) nebo provedení chodníku ze zámkové dlažby,

· D+M lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125,

· oprava hlavy bet. šachty s vložením litinového rámu a poklopu.

2.2.3. Výměna stávajících dřevěných oken a dřevěných dveří:

Veškerá stávající dřevěná okna na budově budou demontována včetně vnějšího oplechování parapetů u všech oken a vnitřních parapetů (teraco parapetní deska, ker.obklad parapetů) s následnou D+M plastových oken do stavebních otvorů (nutno zaměřit před vlastním objednáním). D+M vnitřních plastových parapetů, barva bílá, před osazením nutno vyrovnat a zvýšit podklad pro osazení (demontáž teraco parapetní desky), Parapet nutno osadit na rovnou plochu, NÉ BODOVĚ MALTOVÝMI TERČI. Je požadován také keramický obklad parapetu u vybraných oken. U všech oken (i ty co se nemění) D+M venkovního oplechování parapetů, mat. titanzinek tl. 0,8 mm RŠ 400mm včetně rohů.

Výměna veškerých dřevěných vstupních dveří do budovy se zachováním stávajícího členění a prosklení včetně ocelových zárubní. D+M vstupních dveří plastových (U=1,1, bílé, včetně kování klika-klika) a hliníkových (profily Al, konaxitované bílé, se samozavíračem, včetně kování - oboustranné madlo). Po výměně oken bude provedeno oškrabání maleb na obvodových zdích, částečné vyspravení omítek po škrabání a nové malby.

PŘED OBJEDNÁVKOU NUTNO PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH STAVEBNÍCH OTVORŮ.

Požadavky na plastová okna:


· zachovat stávající členění oken – jednokřídlé, dvoukřídlé nebo tříkřídlé,

· barva bílá,

· min 4-komorový plastový  profilu (rám i křídlo),

· výplň – izolační dvojsklo,

· hodnoty součinitele prostupu tepla: U =1,1 W/m2K,

· rám i křídlo budou vyztuženy ocelovou pozinkovanou výztuhou, která je dimenzována na základě statických výpočtů pro daný rozměr okna,

· okna budou mít vysokou těsnost a odolnost vůči zatékání  při zatížení větrem zabezpečená dvojitým těsněním z pryže,

· všechny otevíravé části oken budou opatřeny prvotřídním obvodovým kováním,

· typy otevírání: 

O - otevíravé, se zvedačem křídla a pojistkou proti sklopení v otevřené poloze,

OS - otevíravé a sklopné, se zvedačem křídla, pojistkou proti sklopení v otevřené poloze a mikroventilací.

2.2.4. Oprava soklu a fasády budovy:

Oprava fasády  a soklového zdiva  po provedení dodatečných hydroizolací.

· otlučení venkovních omítek v rozsahu 100% po obvodu budovy (stávající břízolitová omítka v tl. cca 30mm) včetně ostění oken a dveří, dozdění okna a vyspravení dozdívkami,

· provedení kompletního fasádního systému,

· očištění soklového kamenného zdiva od nanesené omítkoviny a nátěru,

· nátěr dřevěných prvků krovu vyložených přes fasádu (cca 1m) – krokve, bednění, nátěr odolný vůči UV záření, neškodící životnímu prostředí, barva tmavohnědá,

· nátěry zámečnických výrobků, barva tmavohnědá,

· výměna větracích mřížek a protidešťových žaluzií,

· přeložení slaboproudu do drážek pod fasádu, vedení el.vedení a slaboproudu po fasádě v lištách,

· demontáž a opětovná montáž dešťových svodů, hromosvodu, klimatizační jednotky a zastřešení vstupu,

· přeložení venkovních nástěnných svítidel s jejich D+M,

· demontáž, D+M konzoly pro nesení slaboproudu a elektrického vedení.

Požadavky na fasádní systém:

· kompletní fasádní systém - jádro včetně štuku s akrylovým nátěrem, odstín Stomix S 0585 - Y30R,
· materiály použité na fasádní systém nesmí být klasifikovány jako nebezpečné látky (přípravky),

· hmota bude obsahovat přísady omezující výskyt řas, hub a plísní,

· fasádní systém bude odolný usazování prachu a UV záření.

2.2.5. Stavební příprava pro umístění nového technologického zařízení:

Bude provedena stavební příprava pro umístění nové technologie mytí nádobí (dopravníkový pás špinavého nádobí z jídelny do prostoru kuchyně, mycí linka s příručními stoly, přemístění dvou myček nádobí a stolů se dřezy).

· vybourání nového otvoru (1050/2100mm) do cihelného zdiva tl.600mm včetně D+M prefabrikovaných ŽB překladů s vysekáním kapes a opravou vnitřních omítek, zazdění výdejního okýnka,

· demontáž SDK zástěny, prosklené zástěny a pojezdové dráhy,

· odsekání ker.obkladu s výdejních pultů s vyrovnáním cementovým potěrem,

· demontáže a doplněním elektromontáží k technologickému zařízení : úprava v rozvaděči, natažení el.kabelů lištami s ukončením v zásuvkách, 

· demontáže a D+M zdravotechniky (stávající rozvody, zavíčkování, vyvedení veškerých potrubí na kohouty pro připojení sprchových baterií a myček, natažení nových rozvodů),

· vybourání ker.obkladu, dlažby a rýh ve zdivu a betonové podlaze pro vedení rozvodů elektro a zdravotechniky,

· provedení nových ker.obkladů a dlažeb, zapravení vnitřních omítek po sekání a oškrábání maleb a novou  malbou celé místnosti

· oprava povlakových podlahové krytiny v místě úprav. Stržení přilepeného LINA včetně fabionů, vyspravení povrchu po stržení, D+M povlakové krytiny,

· demontáž a částečná opětovná montáž s dodáním části truhlářského obložení  z dřevotřískových desek lamino-buk, složeno s dílů 650/2700mm.

Požadavky na povlakovou krytinu:

· povlaková krytina hladká, jednobarevná krytina do provozu s vysokým zatížením, lepená v pásech na sraz, protiskluzový, 

· minimální tloušťka krytiny 2 mm,

· barva – bude vybrána před realizací – odstín modré nebo zelené,

· včetně fabionů z téhož materiálu,

· rozměrová stálost ±0,3%

· tvrdost ISO 7619:92>Shore A,

· trvalá deformace EN 433,

· odolnost proti otěru při zátěži 5N-ISO 4649, postup A: <200mm3,

· stupeń hořlavosti DIN 4102: B1,

· protiskluzné vlastnosti DIN 51097: R9,

· složení podlahoviny neobsahuje: změkčovadla, formaldehydy, azbest, kadmium, halogeny – při vzniku požáru se neuvolňují žádné toxické látky.

 Při provádění oprav bude provedeno vyspravení maleb v místnosti mycí linky, v kancelářích a na obvodových stěnách po výměně oken.

Částečný rozsah prací je zřejmý ze schématických nákresů (viz příloha č. 2 ke smlouvě) – provedení svislé hydroizolace s venkovními úpravami terénu (obr. č. 1) a úprava pro umístění technologie (obr. č. 2).

Pozn.: Veškeré materiály použité při realizaci díla budou dodány v I. jakosti a dodávané výrobky budou doloženy certifikáty. Práce budou provedeny v souladu s ČSN. Nákresy v příloze č. 2 jsou jen orientační.

2.3. Zhotovitel se zavazuje do dvou kalendářních dnů po podpisu smlouvy předložit harmonogram postupu prací, ze kterého bude zřejmé provedení veškerých stavebních prací uvnitř budovy ve lhůtě do 35 kalendářních dnů.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést  vyklizení staveniště, úklid pracoviště, odvoz a uložení odpadu na skládku.

2.5. Dle požadavku objednatele provést další dodatečné práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění nebo kolaudaci díla a jsou provedeny na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace tohoto díla a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením této smlouvy, budou tyto práce včetně ceny sjednány v dodatku ke smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření.

2.6. Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtách dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. 4  této smlouvy. 

3. Doba a místo plnění 

3.1. Termín předání staveniště: bez zbytečného odkladu max. do 10-ti dnů od účinnosti smlouvy. 

3.2. Termín zahájení díla: dnem předání staveniště. Zahájení díla uvnitř budovy musí být

nejpozději do 4 týdnů od předání staveniště.

3.3. Termín převzetí díla: do 15.10.2008. Pro provádění díla uvnitř budovy je omezena doba plnění 
maximálně 35 kalendářních dnů (doba přerušení provozu kuchyně).
3.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
3.5. Místem plnění smlouvy je budova č. 6 v areálu Žižkových kasáren, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 2 660 323,77 Kč bez DPH, sazba DPH 19% ve výši          505 461,52 Kč a celkem ve výši 3 165 785,28 Kč včetně DPH.  

4.2. Podkladem pro stanovení ceny za dílo je výkaz výměr s uvedením druhů a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na využití nebo zneškodnění odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace, zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr (položkový rozpočet), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr.

4.6. Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem k této smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.5. a čl. 12. odst.  12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla, na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky, vyjádřena položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 této smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1. Zaplacení ceny díla bude provedeno jako celek po převzetí dokončeného díla objednatelem. Úhrada bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických a zápis o předání a převzetí dokončeného díla.

5.2. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu: Provozní středisko 0727 Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc do 15 dnů od vzniku práva fakturovat. 
Záhlaví faktury bude vyplněno: 
Odběratel : IČ 60162694, DIČ CZ60162694, Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha,
Příjemce : Provozní středisko 0727 Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc.

5.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 21 kalendářních dnů po jeho doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. 

5.4. Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.5. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek a zápis o předání a převzetí dokončeného díla dle odst. 5.1. tohoto článku. Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.3. smlouvy.

5.6. Úrok z prodlení s placením daňového dokladu (faktury) je stanoven nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6. Způsob provedení díla

6.1. Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele stavby (technický dozor) je pověřena: Ing. Drahoslava Tomková, tel.: 973 402 655, mob 724 233 239, fax.: 973 402 669.

6.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (účel a předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2007. 

6.3. Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4. Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5. Zhotovitel povede při provádění díla stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bude objednateli předáno staveniště dle čl. 3. odst. 3.4. této smlouvy. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků, po podpisu všech účastníků se stává součástí stavebního deníku. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou (faxem) doručenou objednateli na adresu pro poštovní doručování vyzvat osobu oprávněnou za objednatele jednat ve věcech technických k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 obchodního zákoníku. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení díla) až do doby převzetí díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  využití nebo zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech                    a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech technických je oprávněna za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 obchodního zákoníku,

· kontrolovat práce a konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy a mimo úkonů uvedených v této smlouvě) je osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech technických nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli jako celek nejpozději v den stanovený pro převzetí díla  (čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem převzetí díla zhotovitel oznámí osobě oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických telefonicky a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení. 

7.2. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak:

doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně povolenou         skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001 Sb. o odpadech                   a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizní zprávy, atesty, cerifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy s návody použití materiálů a výrobků, stavební deník a případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  v 5 denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)   Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán a podepsán zápis o předání a převzetí.

   Nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek v termínu dle čl. 3. odst. 3.3. smlouvy. 

7.5. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

8. Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

9. Odpovědnost za vady díla a záruka

9.1. Zhotovitel odpovídá:

a) že dílo v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti 1. jakosti v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že pře

d) dané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, které se vztahují k realizovanému dílu,

e) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 obchodního zákoníku). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady, a to se lhůtou splatnosti do 30 dnů.
9.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10. Smluvní sankce

10.1. Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.2.             v termínu uvedeném v čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý           i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu případné škody vzniklé nesplněním závazků, zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

Změna a zánik smlouvy 

10.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem. Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy.          Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

10.4.  Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění díla v čl. 2.2., termínu plnění                  v čl. 3. odst. 3.3.  této smlouvy. 

10.5. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně, u objednatele na adresu poštovního doručení.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto rozpracovaného díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.   

11. Zvláštní a závěrečná ujednání

11.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
11.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.5. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenová kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy ÚRS aktuálními v době provádění prací.

11.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, insolvenčního řízení, zániku a právním nástupnictví.

11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

11.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace a materiály jsou důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku.. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

11.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

11.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

11.8. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 3 dny před zahájením plnění předmětu smlouvy (viz čl. 3. odst. 3.2. smlouvy) předá osobě oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických písemný seznam všech vlastních zaměstnanců (včetně čísel občanských průkazů) a všech vozidel (včetně registračních značek) vstupujících a vjíždějících v souvislosti s plněním předmětu smlouvy do areálu vojenského útvaru. Objednatel na základě předaného seznamu zaměstnanců a vozidel zajistí vystavení povolení ke vstupu a vjezdu do areálu vojenského útvaru (dále jen povolení), které bude uloženo u dozorčího útvaru na hlavním vchodu. Povolení bude vystaveno na dobu platnosti této smlouvy. Zaměstnanci se budou prokazovat při vstupu a vjezdu do areálu vojenského útvaru platným průkazem totožnosti. Bez předložení platného průkazu totožnosti nebudou zaměstnanci do areálu vojenského útvaru vpuštěni.

11.9. Zhotovitel je povinen jeden pracovní den před zahájením plnění této smlouvy za přítomnosti osoby oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických si ověřit funkčnost vstupu do objektu.

11.10. Tato smlouva má 12 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 - cenová kalkulace o 6 očíslovaných stranách a příloha č. 2 - schématické nákresy o 3 očíslovaných stranách. 

11.11. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky  zhotovitel. 

11.12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ke smlouvě jsou připojeny dvě přílohy:

Přílohy: č. 1 - cenová kalkulace 

č. 2 - schématické nákresy

V Brně dne 18.7.2008.
V Olomouci dne 16.7.2008

Za objednatele





Za zhotovitele

__________________________
___________________________

    Ing. Jaroslav VALCHÁŘ



        Jaroslav VYROUBAL 
ředitel
 jednatel společnosti




V Brně dne 22. 7. 2008                       


Ing. Bc. Renata Šusliková 

