Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

1. Název veřejné zakázky : „Odstranění ekologických zátěží v posádce Vyškov“.

2. Předmět veřejné zakázky : je provedení demolice, demontáže, odstranění objektů a materiálů včetně rekultivace a úpravy terénu v rozsahu výkazu výměr.

3. Časová specifikace veřejné zakázky : 6.10. 2007 – 15.11. 2008.

4. Zadávací postup:  § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě poptávkového řízení s využitím SEPO

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:  

a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,



                                  se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

                                  jejímž jménem jedná 

          ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694

c) Adresa sídla zadavatele :  Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

                                              Svatoplukova 84, Brno - Židenice.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:  Ing. Jaroslav Valchář. 

6. 
Obsah smlouvy: 
Smlouva o dílo č. 36/2008 uzavřena dne  6.10. 2008







V Brně dne 8. října 2008




-----------------------------------









  Michal Čačala

Smlouva o dílo č. 36/2008 

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany 

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6,

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84, Brno 

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č. spisu 1632/2004

IČ: 601 62 694, 

DIČ: CZ 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. ú.: 132036881/0710

Fax: 973 445 778

Email: akvizice.vussbrno@seznam.cz
Adresa pro poštovní doručování: Česká republika – Ministerstvo obrany





      Vojenská ubytovací a stavební správa Brno





       P.O.Box 553, 659 96 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

- Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

- za Vojenskou ubytovací a stavební správu (VUSS) Brno:

· Ing. Jana Hořínková, tel. 973 445 034, mobil 732 144 920, fax 973 445 798, 

- za Provozní středisko 0624 Vyškov:

· Ing. Aleš Pinkas - tel. 973 452 901, mobil 724 244 967, fax 973 452 910 (vedoucí PS)

· Ing. Ivo Kouřil - tel. 973 452 906 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

STAPO MORAVA, a.s.

se sídlem Brno - Líšeň, Holzova 1660/52, PSČ 628 00

zastoupena Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně - oddíl B, vložka 2448

IČ: 255 03 430

DIČ: CZ25503430

Bankovní spojení: KB Brno, č.ú.: 19-9091530277 / 0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Podolský, tel.: + 420 544 230 805, fax.:        + 420 544 230 843, email: stapo@stapo-morava.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Radovan Psota, tel.: +420 602 506 827, fax.: +420 544 230 843, email: psota@stapo-morava.cz

 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513 / 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „obchodní zákoník“), se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Odstranění ekologických zátěží v posádce Vyškov“.
2. Účel a předmět smlouvy a místa plnění

Účelem smlouvy je zajištění demolice nepoužívaných objektů charakteru starých ekologických zátěží a odstranění černých skládek převážně stavebních sutí a nepotřebných staveních materiálů v posádce Vyškov dle následující specifikace.  

a) odstranění nepoužívaných vojenských objektů:

P. č.
Objekt
Číslo CE
Popis

1.
Kasárna Dědice - nabíjecí stanice (budova č.32  )
06-34-01 / 32
Zděná přízemní budova včetně betonových neutralizačních jímek.

2.
Kasárna Dědice - úložiště LTO (budova č. 248)


06-34-01 / 248
Strojní technolog. zařízení skladu lehkého topného oleje vč. 3 ks ocelových nádrží (skladové 2 x 10 m3, provozní 1 x  3m3)  a obslužných ocel. konstrukcí (vlastní zděná budova skladu zůstane zachována). Podzemní kanál produktovodu (palivové potrubí LTO) od skladu ke kotelně v délce 22 m z železobetonových prefabrikátů.

3.
Úpalí - mycí rampa a kanalizační čistírna (objekty č. 408 a 409)
06-33-03 / 408
Železobetonové konstrukce mycí rampy vojenské techniky a jímek kanalizační čistírny včetně  technologie, ocelový přístřešek, staré oplocení a přilehlé zpevněné plochy. Provozní zděný objekt zůstane zachován. U objektu jsou rovněž uloženy nepotřebné prefabrikáty - železobetonové sloupy, určené k odstranění.

4.
Úpalí - mycí můstky (objekty č. 404, 405, 

406, 407)
06-33-03 / 404, 405, 406, 407
Železobetonové konstrukce mycích můstků vojenské techniky vč. zpevněných ploch a příslušenství (lapol, odběrná místa tlakové vody, lapač splavenin a el.skříň).

Odstranění těchto stavebních objektů bylo ohlášeno Vojenskému stavebnímu úřadu MO Brno a  Újezdnímu úřadu Vojenského újezdu Březina jako příslušným stavebním úřadům, které k němu vydaly souhlasné stanovisko.

b) odstranění černých skládek: 

P. č.
Místo 
Popis

5.
Stálý park techniky 


Staré železobetonové prefabrikáty, různá stavební suť, škvára, kameny.

6.
Objekt „JESENÍK“ 
Stavební suť, zbytky asfaltu.

7.
Kasárna Dědice - bývalá betonárka
Staré základy bývalé betonárky.

Předmětem smlouvy je provedení demolice, demontáže, odstranění objektů a materiálů včetně  rekultivace a úpravy terénu v rozsahu následujícího výkazu výměr:

P.č.
Položka
M. j.
Množství


Demolice nepoužívaných objektů



1.
Kasárna Dědice - nabíjecí stanice (budova č. 32 )



1.1.
Odstranění náletových dřevin, příprava terénu
m2
20

1.2.
Odpojení a zaslepení stávajícího vodovodního potrubí DN  2´´ 

a kanalizačního potrubí DN 150 mm v šachtách (šachty zůstanou zachovány)
soubor
1

1.3
Demontáž střešní konstrukce (dřevěný krov, krytina z pozink.plechu,  odstranění asf. izolace, demontáž hromosvodu)
m2
120

1.4.
Demontáž stropní konstrukce (část dřevěný trámový strop …29 m2, část desky HURDIS do patek a nosníků I-22…. 76 m2)
m2
105

1.5.
Odvoz a odstranění nebo využití stav. dřeva - odpad kategorie „O“
t
10

1.6.
Demontáž ocelových prvků (okenní mříže a rámy, dveřní zárubně, rozvody ústředního topení, držáky baterií)
kg
500



1.7.
Odvoz kovového odpadu 

· okenní mříže a rámy, dveřní zárubně, rozvody ústředního topení, držáky baterií …. …………………………...500 kg

· plechová krytina, I-nosníky, hromosvod…..2500 kg
t
3

1.8.
Demolice zděných konstrukcí objektu vč. keram. obkladů

(z toho předpoklad cca 10 m3 kontaminovaná suť)
m3
130

1.9.
Odvoz a odstranění nebo využití cihelné stavební suti 

- odpad kategorie „O“ (120 m3)
t
216

1.10.
Demolice podlah betonových tl. 25 cm (26,2 m3 )

vč. odstranění asfaltové izolace proti zemní vlhkosti

(z toho předpoklad cca 10 m3 kontaminovaná suť)
m2
105

1.11.
Demolice asfaltového chodníku tl. 15 cm (2,25 m3)
m2
15

1.12.
Odvoz a odstranění asfaltových izolací (střecha + podlahy) a asfaltu z chodníku - odpad kategorie „O“ 

(120 + 105 = 225 m2 * 0,006 t  + 2,25 m3 * 1,8 t)
t
5,4

1.13.
Demolice základů z betonu prostého 
m3
25, 8

1.14.
Demolice železobetonových konstrukcí neutralizačních jímek
m3
3

1.15.
Odvoz betonové stav. suti (odpad kategorie „O“) do max. vzd. 3 km a využití k zásypům nebo uložení na deponii 

 (26,2 – 10 + 25,8 + 3 = 45 m3)
t
99

1.16.
Odvoz a odstranění kontaminované stavební suti z nabíjecí stanice (keram. obklady, část zdiva a betonových podlah) 

- odpad kategorie „N“ (celkem 10 + 10 = 20 m3 ) 
t
40

1.17.
Provedení jádrového nevystrojeného vrtu ( 50 mm do hl. 1 m
do dna výkopů po zdemolované nabíjecí st. a neutralizačních jímek
ks
3

1.18.
Odběr a analýza směsných vzorků zemin z jádrových vrtů - soubor šesti těžkých kovů (Cd, Cr,  Cu, Ni, Pb, Zn), sírany, chloridy, pH
ks
3

1.19.
Odtěžení, odvoz a odstranění zeminy příp. kontaminované těžkými kovy nebo s potenciálně nízkou hodnotou pH (max. předpoklad do hl. 0,5 m na ploše 40 m2 )
m3
20

1.20.
Zásyp jam po demolicích a příp. odtěžení  kontaminované zeminy:

· neutralizační jímky………………. …………...2 m3
· příp. odtěžená kontaminovaná zemina ………20 m3
m3
22

1.21.
Rekultivace terénu (srovnání a zatravnění)
m2
150

2.
Kasárna Dědice - úložiště LTO (budova č. 248) 

vč. kanálu s palivovým potrubím LTO 



2.1.
Odkopání zeminy (nezapažené v hornině tř. 3) okolo kanálu, 

uložení na mezideponii do vzdálenosti  cca 20 m 
m3
26,28

2.2.
Demontáž kovových konstrukcí a prvků do hmotnosti 100 kg

(ocel. trubky palivového potrubí - celk. dl. 22 m)
kg
1500

2.3.
Demolice konstrukce kanálu z železobetonových prefabrikátů
m3
19,71

2.4.
Odvoz a odstranění betonové stavební suti z konstrukce kanálu kontaminované ropnými látkami - odpad kategorie „N“ (19,71 m3)
t
47,3

2.5.
Zazdění otvoru po zrušeném kanálu palivového potrubí při vstupu 

do objektu kotelny rozm. 800 x 400 mm,  tl. 450 mm včetně dodávky a provedení izolace proti zemní vlhkosti
soubor
1

2.6.
Odběr a analýza směsných povrchových vzorků zeminy ze dna zrušeného kanálu - koncentrace NEL v sušině
ks
4

2.7.
Provedení jádrových nevystrojených vrtů ( 50 mm do hloubky 1 m do dna zrušeného kanálu 
ks
4

2.8.
Odběr a analýza směsných vzorků zemin z jádrových vrtů 

- koncentrace NEL v sušině
ks
4

2.9.
Odtěžení, odvoz a odstranění zeminy kontaminované ropnými látkami (max. předpoklad do hl. 0,5 m po celé délce kanálu 

(š. 1,2 m * dl. 22 m * hl. 0,5 m = 13,2 m3 )
m3
13,2

2.10.
Zásyp rýhy po kanálu se zhutněním vč. materiálu 

· rýha kanálu: š. 1,2* dl. 22 m * hl. 0,8……….21,12 m3 

· odkopávky …………………………………..26,28 m3 

· příp. odtěžená kontaminovaná zemina..……..13,2 m3 
m3
60,6

2.11.
Oprava chodníku po demolici kanálu včetně osazení obrubníků v délce 2 m
m2
2

2.12.
Rekultivace terénu po zrušeném kanálu (srovnání a zatravnění)
m2
35

2.13.
Odpojení stávajícího teplovodního topení ve skladu LTO
soubor
1

2.14.
Odpojení a demontáž el. kabelových rozvodů technologie LTO (rozvaděč zůstane zachovaný)
soubor
1

2.15.
Demontáž příčky ze skleněných prvků „COPILIT“ tl. 50 mm jako montážního otvoru pro vyjmutí nádrží
m2
16,2

2.16.
Odvoz a odstranění nebo využití skleněné stavební suti (při předpokladu rozbití cca 30 % části skleněných prvků) 

- odpad kategorie „O“ (5 m2)
t
0,2

2.17.
Vyčerpání, odvoz a odstranění kalů LTO z nádrží a z palivového potrubí - odpad kategorie „N“ celkem
l
100

2.18.
Vyčištění nádrží LTO o objemu 2 x 100 m3  a 1 x 3 m3
soubor
1

2.19.
Demontáž kovových konstrukcí a prvků do hmotnosti 250 kg

(čerpadla, topné registry, ost. technologie)
kg
2000

2.20.
Demontáž kovových konstrukcí a prvků hmotnosti nad 500 kg

(ocel. nádrže, podlahy) 
kg
12500

2.21.
Odvoz kovového odpadu (1500 + 2000 + 12500 kg)
t
16

2.22.
Montáž (doplnění) ochran. zábradlí v místě jámy po odstraněných nádržích LTO (část původního zábradlí zůstane ponechána)
m
10

2.23.
Zpětná montáž příčky ze skleněných prvků „COPILIT“ tl. 50 mm s příp. doplněním cca 30 % nového materiálu
m2
16,2

3.
Úpalí - mycí rampa a kanalizační Čistírna (objekty č. 408, 409)



3.1.
Vyčerpání dešťové vody z jímek 
m3
30

3.2.
Odkopání zeminy (nezapažené v hornině tř. 3) okolo dílčích objektů:

· mycí rampa…………………………………………..72 m3
· lapač písku…. …….…………………………………46 m3
· usazovací nádrž….…………………………………123 m3
· usazovací jímka se základem hydraulické ruky……149 m3
a uložení na mezideponii do vzdálenosti  cca 50 m
m3
390

3.3.
Rozebrání dlažby z kamenných kostek do betonu 

· rozm. 10 x 10 cm….1549 m2 (155 m3)

· rozm. 15 x 20 cm…. 63 m2 (10 m3)

(sousední plocha z lomového kamene zůstane zachována)
m2
1612

3.4.
Odvoz dlažebních kostek a uložení na skládku PS 0624 

do vzd. 2 km (1612 m2, 165 m3)
t
396

3.5.
Demolice betonových ploch vyztužených sítí tl. 300 mm

celkem 442,3 m2 * 0,3 m = 132,7 m3
m2
442,3

3.6.
Demolice železobetonových konstrukcí dílčích objektů:

· mycí rampa…………………………………………….22,7 m3
· lapač písku…. …………………………………………14,4 m3
· usazovací nádrž…..…………………………………… 81,6 m3
· šachtice Š4, Š5 ………………………………….……..11 m3
· usazovací jímka se základem hydraulické ruky……….42 m3
· opěrná zídka u hydraulické ruky ……………………….5 m3
· oplocení z beton. prefabrikátů vč. základových patek…..9 m3
· kónické žel. bet. sloupy…………………………………35,6 m3
m3
221,3

3.7.
Odvoz a odstranění betonové stavební suti kontaminované ropnými látkami - odpad kategorie „N“  (předpoklad max. 100  m3) 
t
220

3.8.
Odvoz beton. stav. suti (odpad kat. „O“) do max. vzd. 3 km a využití k zásypům nebo uložení na deponii  (132,7 + 221,3 – 100 = 254 m3)
t
558,8

3.9.
Demontáž drátěného oplocení z pletiva výšky 2 m
m
394

3.10.
Demontáž plechového oplocení výšky 2 m 
m
40

3.11.
Demontáž ocelových vrat k oplocení
ks
1

3.12.
Demontáž kovových konstrukcí a prvků do hmotnosti 50 kg:

· lapač písku (česla, vodítka, žlab)……………90 kg

· usazovací nádrž (zábradlí, technologie)……320 kg

· technologie čerpací stanice………………….80 kg
kg
490

3.13.
Demontáž kovových konstrukcí a prvků do hmotnosti 100 kg:

· mycí rampa (plechy, kotvy)………………290 kg

· technologie čerpací stanice……………….180 kg

(čerpadlo VN-5 evid. Č. 141060060006 - 1 ks, cena 1800 Kč bude odevzdáno do skladu PS 0624)

· ocelové přístřešky 2 ks …………………..240 kg
kg
710

3.14.
Demontáž kovových konstrukcí a prvků do hmotnosti 250 kg:

· mycí rampa – plechy………………………280 kg

· hydraulická ruka ………………………….520 kg

(evid.č. 141010870006 - 1 kus, cena 62 000 Kč)

· vozíky …………………………………….720 kg
kg
1520

3.15.
Demontáž kovových konstrukcí a prvků hmotnosti přes 500 kg:

· mycí můstek ( I - nosníky 6 ks à 480 kg)
kg
2880

3.16.
Odvoz kovového odpadu 

· do hmotnosti 50 kg………………490 kg

· do hmotnosti 100 kg……………..710 kg

· do hmotnosti 250 kg……………1520 kg

· hmotnosti přes 500 kg…………..2880 kg

· prvky oplocení výšky 2 m (15 ks sloupků z ocel. trubek ( 15 cm + 50 m ocel. vlnitého plechu ……1400 kg
t
7

3.17.


Demontáž ocelových stožárů veřejného osvětlení, odvoz a uložení na skládku PS 0624 do vzd.cca 2 km (neporušené!)
ks
5

3.18.
Odběr a analýza směsných povrchových vzorků zemin 

ze dna výkopů a pod odstraněnými zpevněnými plochami 

- koncentrace NEL v sušině
ks
10

3.19.
Provedení jádrových nevystrojených vrtů ( 50 mm do hloubky 1 m do dna výkopů a pod odstraněnými zpevněnými plochami
ks
10

3.20.
Odběr a analýza směsných vzorků zemin z jádrových vrtů 

- koncentrace NEL v sušině
ks
10

3.21.
Odtěžení, odvoz a odstranění kontaminované zeminy 

(max. předpoklad do hl. 0,5 m na ploše 200 m2 )
m3
100

3.22.
Zásyp jam po demolicích, odkopávkách a příp. odtěžení  kontaminované zeminy:

· usazovací nádrž………………. …………...236 m3
· mycí rampa…………………….……………68 m3
· lapač písku…………………….. ……………26 m3 
· odkopávky………………………………….390 m3
· příp. odtěžená kontaminovaná zemina …….100 m3
m3
820

3.23.
Rekultivace terénu (srovnání a zatravnění)
m2
4000

4.
Úpalí - mycí můstky (objekty č. 404, 405, 406, 407)



4.1.
Rozebrání dlažby z kamenných kostek rozm. 10 x 10 cm do betonu 
m2
183

4.2.
Odvoz dlažebních kostek a uložení na skládku PS 0624 

do vzd. 2 km (183 m2  * 0,1 m = 18,3 m3)
t
45

4.3.
Demolice betonových ploch vyztužených sítí tl. 300 mm

celkem 483,3 m2 * 0,3 m = 145 m3
m2
483,3

4.4.
Demolice železobetonových konstrukcí mycích můstků:

· mycí můstek č. 1……….31,1 m3
· mycí můstek č. 2……….32,2 m3
· mycí můstek č. 3……….27,9 m3
· mycí můstek č. 4……….18,8 m3
m3
110

4.5.
Demolice železobetonových konstrukcí dílčích objektů:

· lapol…………………………………………….2,6 m3
· lapač splavenin…………………………………1,8 m3
· odběrná místa tlakové vody (2 šachty)…………1,6 m3
m3
6

4.6.
Odvoz a odstranění betonové stavební suti kontaminované ropnými látkami - odpad kategorie „N“  (předpoklad max. 12  m3) 
t
26,4

4.7.
Odvoz betonové stav. suti (odpad kategorie „O“) do max. vzd. 3 km a využití k zásypům nebo uložení na deponii 

 (110 + 6 – 12 = 104 m3)
t
228,8

4.8.
Demolice zděných konstrukcí - el. skříň
m3
1,9

4.9.
Odvoz a odstranění nebo využití cihelné stavební suti 

- odpad kategorie „O“ (1,9 m3)
t
3,4

4.10.
Demontáž kovových konstrukcí a prvků do hmotnosti 250 kg:

· ocel. kolejnice v. 93 mm, celk. dl. 49,6 …………..905 kg

· vodovodní potrubí ( 80 mm celk. dl. 5,5………….35 kg
kg
940

4.11.
Odvoz kovového odpadu (940 kg)
t
0, 94

4.12.
Sejmutí, odvoz a odstranění krytu lapače splavenin z dřevěných pražců (0,8 m3 )
t
0,8

4.13.
Odběr a analýza směsných povrchových vzorků zemin ze dna výkopů a pod odstraněnými zpevněnými plochami -koncentrace NEL v sušině
ks
8

4.14.
Provedení jádrových nevystrojených vrtů ( 50 mm do hloubky 1 m do dna výkopů a pod odstraněnými zpevněnými plochami
ks
8

4.15.
Odběr a analýza směsných vzorků zemin z jádrových vrtů 

- koncentrace NEL v sušině
ks
8

4.16.
Odtěžení, odvoz a odstranění kontaminované zeminy (max. předpoklad do hl. 0,5 m na ploše 200 m2 )
m3
100

4.17.
Zásyp jam po demolicích a příp. odtěžení  kontaminované zeminy:

· lapol…………………………………………….4 m3
· lapač splavenin…………………………………2,4 m3
· odběrná místa tlakové vody (2 šachty)…………1,6 m3
· příp. odtěžená kontaminovaná zemina ………100 m3
m3
108

4.18.
Provedení obruby z vybouraných kamenných kostek
m
167

4.19.
Rekultivace terénu (srovnání a zatravnění)
m2
666


Odstranění černých skládek



5.
Stálý park techniky 



5.1.
Demolice železobetonových prefabrikátů:

· panely tvaru U – 3 ks………...2,4 m3

· panely dutinové 13 ks………22,7 m3

· žlaby 36 ks………………….23,8 m3

· panely tvaru L 1 ks…………..0,2 m3

· panely 21 ks………………….4,8 m3

· panely 2 ks…………………...1,8 m3

· panely 7 ks…………………...5,1 m3

· panely 21 ks………………...15,2 m3

· panely 4 ks………………….10,4 m3

· vazníky 7 ks…………………21 m3

· žb prefa sloupy 4 ks…………..2,6 m3
m3


110

5.2.
Demolice betonu a beton. kvádrů z haly č. 5 (803 t)
m3
365

5.3.
Odvoz betonové stavební suti z prefabrikátů a z haly č. 5 (odpad kategorie „O“) do max. vzd. 3 km a využití k zásypům nebo uložení na deponii (110 + 365 = 475 m3) 
t
1045

5.4.
Odvozu čistého betonu a kamene z haly č. 6 do max. vzd. 3 km a její využití k zásypům erozní rýhy (113 m3)
t
271,2 

5.5.
Odvoz a odstranění nebo využití směsné stavební suti:

· hala 1: stavební suť ………………………….96 t

· hala 2: stavební suť ………………………...148 t

· hala 3: stavební suť se škvárou …………….154,8 t

· hala 4: stavební suť se škvárou …………….104,4 t

· skládka u rozestavěné haly…stavební suť……370 t

· skládka za rozestavěnou halou-stavební suť….760 t

· skládka stavební suti - beton, cihly…………….72 t

· suť z rozestavěných hal………………………...39,6 t
t
1744,8

5.6.
Rekultivace terénu (srovnání a zatravnění)
m2
455

6.
Objekt „Jeseník“



6.1.
Demolice železobetonových prvků na skládce
m3
18,5

6.2.
Odvoz betonové stavební suti (odpad kategorie „O“) do max. vzd. 3 km a využití k zásypům nebo uložení na deponii (18,5 m3) 
t
40,7

6.3.
Odvoz a odstranění nebo využití ostatní stavební suti 

odpad kategorie „O“ 
t
102

6.4.
Odvoz a odstranění odpadu asfaltu a lepenky - odpad kategorie „O“ 
t
17,6

6.5.
Rekultivace terénu (srovnání a zatravnění)
m2
105

7.
Kasárna Dědice - bývalá betonárka



7.1.
Demolice základů ze železobetonu
m3
201,8

7.2.
Odvoz betonové stavební suti (odpad kategorie „O“) do max. vzd. 3 km a využití k zásypům nebo uložení na deponii (201,8 m3) 
t
444

7.3.
Rekultivace terénu (srovnání a zatravnění)
m2
390

8.
Ostatní



8.1.
Odstranění náletových dřevin u erozní rýhy na lokalitě Úpalí pro vytvoření příjezdu k zavážení rýhy
m2
120

8.2.
Provedení laboratorních rozborů betonové suti, použité k zásypům a na skládku SOVZ dle vyhl. 294/2005 Sb., příl. č.10, tab.č.10.1 a 10.2
ks
5

8.3.
Vypracování písemné zprávy o kontrolním vzorkování zeminy (viz počty odběru vzorků a laboratorních analýz u jednotlivých objektů) 
soubor
1

8.4.
Provedení dalších laboratorních rozborů odpadů potřebných pro jejich odstranění či využití 
ks
2

8.5.
Odpočet ceny demont. kovových prvků za odevzdání do výkupu
t
26,94

8.6.
Odpočet ceny za výztuž separovanou z drcení železobetonových konstrukcí a prvků a odevzdanou do výkupu
t




Bourané železobetonové a betonové konstrukce a prvky, u nichž není předpoklad kontaminace ropnými látkami, budou v místě provádění prací drceny a použity k zásypům nebo uloženy na skládku ve Vojenském újezdu Březina. K tomuto je vydáno Újezdním úřadem Vojenského újezdu Březina jakožto příslušných orgánem ochrany přírody povolení čj. 28-12/2008-1493 ze dne 2.9.2008 za podmínky předchozího provedení laboratorních rozborů suti dle vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, přílohy č.10, tabulek č.10.1 a 10.2 (koncentrace škodlivin a ekotoxicita). Rozbory budou provedeny na směsných vzorcích suti v počtu celkem 5 kusů a to:

· 1 ks z objektu nabíjecí stanice

· 2 kusy z objektu mycí rampy a kanalizační čistírny
· 1 kus z objektů mycích můstků
· 1 kus z černých skládek 

Zasypávány budou:

1. Výkopy po vybouraných objektech

2. Erozní rýha na lokalitě Úpalí

1. K zásypům jam po vybouraných objektech bude použit netříděný betonový recyklát do max. velikosti frakce 125 mm po separaci výztuže a zemina z odkopávek. Zemina bude použita pro vrchní vrstvu zásypů v min. tl. 30 cm, v případě doplnění zeminy dodávkou bude doložen její původ a nezávadnost. Tyto zásypy budou hutněny. 

2. Erozní rýha má délku cca 50 m, její hlavní část má hloubku cca 3 m, šířku 2 m a délku 20m, dále  dochází k jejímu zúžení a snížení. K zásypu této rýhy budou použity zbytky lomového kamene ze skládek ve Stálém parku techniky a betonový nebo železobetonový materiál z demolic o max. velikosti kusů do 40 cm po odstranění trčící výztuže. Větší kusy budou ukládány na dno rýhy, drobnější na povrch. Zásyp rýhy nebude hutněn, jeho účelem je vytvoření drenáže na odvod srážkové vody a zabránění dalšímu vymílání zeminy. 

Betonový recyklát do max. velikosti frakce 125 mm, který nebude použit k zásypům, bude uložen na skládku ve vojenském újezdu Březina do vzdálenosti cca 3 km. Přesné umístění  určí vedoucí Střediska obsluhy výcvikových zařízení (SOVZ) Ing. Milan Šťastný (tel. 973 451 922, mobil 724 692 973). 

Veškeré ostatní vybourané materiály a odstraňované odpady (nepoužité k zásypům nebo charakteru odpadu kategorie „N“) a demontovaná zařízení budou odvezeny a odstraněny nebo využity v souladu se zákonem  č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů, pro které je to z důvodu jejich odstranění nutné, budou provedeny příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou legislativou.

V případě drcení železobetonových prvků bude ocelová výztuž rozpálena a separována jako kovový odpad. U tohoto odpadu a všech ostatních demontovaných kovových prvků se uvažuje s jejich předáním osobě, oprávněné k výkupu kovového odpadu po předchozím vyčištění v kvalitě, potřebné pro předání. 

Zbytky podzemních potrubních rozvodů budou zaslepeny a ponechány v terénu po předchozím odčerpáním, odvozu a odstranění příp. zbytků nebezpečných látek.

Ze dna výkopů po zdemolované nabíjecí stanici, vybouraném kanálu vedení produktovou LTO, objektu myčky a mycích můstků budou odebrány vzorky zeminy (počet viz tabulka výkazu výměr) a provedeny laboratorní rozbory na obsah ropných látek. Přesná místa odběru budou určena za přítomnosti zástupce objednatele. V případě překročení kriteria „C” Metodického pokynu MŽP ČR - Kritéria znečištění zemin a podzemní vody z 31.7.1996 (1000 mg NEL/kg sušiny) bude provedena sanace lokálním odtěžením příp. kontaminované zeminy až po dosažení požadovaného limitu po dalším kontrolním vzorkování.  Kontrolní vzorkování zemin a jeho výsledky budou doloženy v písemné zprávě včetně protokolů o laboratorních rozborech betonové suti, použité k zásypům a uložené na skládku SOVZ.

V případech čerpání dešťové vody z otevřených jímek je možnost nálezu obojživelníků. S živočichy, kteří se případně vyskytnou, je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Doba plnění

3.1.    Termín předání staveniště (pracoviště): bez zbytečného odkladu max. do 7-i dnů od   

          účinnosti smlouvy.

3.2.     Termín zahájení díla: dnem předání staveniště 

3.3. Termín převzetí prací: do 15. listopadu 2008

3.4. Místem plnění smlouvy jsou kasárna Dědice a Úpalí v posádce Vyškov.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za dílo (celková cena za celý rozsah prací dle předmětu smlouvy) se sjednává  v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná a to ve výši 2.769.720,50 Kč bez DPH, sazba DPH 19% ve výši 526.246,90 a celkem ve výši 3.295.967,40 Kč včetně DPH.  
Rozpis ceny za jednotlivé objekty:

P. č.
Objekt 
Cena bez DPH

1. 
Kasárna Dědice - nabíjecí stanice (budova č.32  )
280 408,-

2. 
Kasárna Dědice - úložiště LTO (budova č. 248)
193 374,50

3. 
Úpalí - mycí rampa a kanal.čistírna (objekt č. 408, 409)
1 080 917,-

4. 
Úpalí - mycí můstky (objekty č. 404, 405, 406, 407)
436 050,-

5. 
Skládka - Stálý park techniky 
424 480,-

6. 
Skládka - Objekt „JESENÍK“ 
57 121,-

7. 
Skládka - Kasárna Dědice – bývalá betonárka
321 130,-

8. 
Ostatní
-23 760,-

Celkem bez DPH
2 769 720,50

DPH 19 %
526 246,90

Celkem s DPH 
3 295 967,40

4.2. Cenová kalkulace po jednotlivých objektech je v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje veškeré náklady na plnění celého předmětu smlouvy včetně souvisejících nákladů (doprava, laboratorní rozbory, poplatky za skládky apod.). V kalkulaci je proveden odpočet ceny využitelného kovového odpadu za předání osobě, oprávněné k jeho výkupu. Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy. 

4.3. Práce, které nebudou během provádění díla po dohodě provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce bude od celkové ceny odečtena. Výměry uvedené v  v předmětu smlouvy jsou uvažovány jako maximální pro stanovení max. přípustné ceny. 

4.4. Cena za dílo může být zvýšena (jen dodatkem ke smlouvě) pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dalších prací objektivně nepředvídatelných před podpisem smlouvy a nutných k dokončení díla (tzv.vícepráce - viz čl.12. odst. 12.3 této smlouvy).

5. Platební podmínky

5.1. Úhrada bude provedena bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož nedílnou součástí bude soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený osobou pověřenou objednatelem jednat ve věcech technických a zápis o převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení). Fakturovány budou jen skutečně provedené práce ve skutečně provedených objemech.

5.2. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel ve dvou výtiscích na VZ 1383 (Provozní středisko 0624), Areál vojenských škol Dědice, 682 03 Vyškov nejpozději do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.

5.3. Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 21 dnů ode dne jeho obdržení. Tato doba se vztahuje rovněž na splatnost případných penalizačních faktur, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu a splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel objednateli účtovat úrok z prodlení. 

5.3. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené v odst. 5.1. tohoto článku a § 28 odst. 2 zák. č. 235 / 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Novým doručením úplné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

5.5. Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání fakturované částky z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

5.6. Úrok z prodlení s placením daňového dokladu (faktury) je stanoven nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6. Způsob provedení díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2 smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

6.3. Dílo provede zhotovitel v souladu s platnými právními, technickými a technologickými předpisy.

6.4. Zhotovitel povede na pracovišti stavební deník. Zápisy v deníku slouží zejména jako doklady při řešení případných problémů technického nebo organizačního charakteru a nelze je považovat za změnu smlouvy. Deník bude veden se dvěma kopiemi, listy budou číslovány. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla požadovat po zhotoviteli předání první kopie.

6.5. Přesná místa provedení sond a odběru vzorků budou po konzultaci odsouhlasena osobou, oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických. Zhotovitel vyzve objednatele telefonicky min. 3 dny předem k účasti na jejich provádění.

6.6. Zhotovitel vyzve osobu oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických k prověření všech zakrývaných prací ve smyslu § 553 obchodního zákoníku a to telefonicky min. 3 dny předem.

6.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (např. subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost za jejich kvalifikaci, jako by dílo prováděl sám.

6.9. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za zatřídění odpadu dle Katalogu odpadů, stanoveného vyhl. č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zajistí zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

6.10. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.

6.11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni svolat kontrolní den a to telefonicky min. 3 pracovní dny předem.

6.12. Objednatel zajistí pro zhotovitele před započetím prací vytyčení inženýrských sítí v dotčeném prostoru a v průběhu provádění díla zajistí potřebnou součinnost.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Dokončené dílo včetně písemných zpráv a protokolů zhotovitel předá objednateli v místě jeho provádění nejpozději v den určený pro ukončení prací dle čl. 3 odst. 3.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem ukončení. 

7.2. Nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí zhotovitel osobě oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických telefonicky datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k převzetí a dohodne s objednatelem termín přejímacího řízení.

7.3. Při předání díla bude ve smyslu § 562 obchodního zákoníku za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) 
Objednatelem převzato bez vad, uznáno za dokončené a bude podepsán zápis o předání a převzetí. 

nebo

b) Objednatelem převzato s drobnými nedodělky, které nebrání převzetí díla. Bude sepsán zápis o předání a převzetí, ve kterém budou nedodělky vyspecifikovány a bude dohodnut termín jejich odstranění.

  nebo

c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 9 odst. 9.1. smlouvy až do doby nového předání a převzetí.

7.4. Dílo bude objednateli předáno jako celek.

7.5. Součástí přejímky díla dle odst. 7.3. smlouvy bude předání vyklizeného pracoviště, originálu stavebního deníku a dokladů o laboratorních rozborech nebo původu materiálu, použitého k zásypům nebo uloženého na skládku SOVZ v souladu s čl. 2 - předmět smlouvy, nebo budou v zápise z přejímacího řízení určeny termíny splnění těchto požadavků. 

7.6. Za objednatele převezme dílo osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických.

8. Záruční doba, odpovědnost za vady díla

8.1. Záruční doba se sjednává na 60 měsíců od podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla nebo odstranění vad ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. písm. b) této smlouvy, přičemž platí pozdější termín.

8.2. V případě zjištění vad v záruční době je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli a určit termín jejich odstranění. Za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty. 

8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách písemně oznámit objednateli, zda vady uznává a souhlasí s určeným termínem jejich odstranění. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodpoví, má se za to, že vady uznává a odstraní je do určeného termínu. Po uplynutí termínu je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou odbornou firmu a zhotoviteli přeúčtovat veškeré takto vzniklé náklady.

8.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla během záruční doby. Úhrada bude provedena do 21 dnů po doručení vyúčtování.

9. Smluvní sankce 

9.1. Za nesplnění závazku z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli:

· za prodlení se splněním povinnosti dodat dokončené dílo v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

· za prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků, dohodnutých v zápisu o předání a převzetí ve smyslu čl. 7, odst. 7.3b smlouvy smluvní pokutu ve výši 1000,- za každý jednotlivý případ a i započatý den prodlení;

· za prodlení se splněním povinností v dohodnutém termínu dle čl. 7 odst. 7.5. smlouvy smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý za každý jednotlivý případ a i započatý den prodlení.

9.2. V případě, že zhotovitel vůbec nezačne svůj závazek ze smlouvy o dílo plnit, sjednává se jednorázová smluvní pokuta ve výši celkové ceny díla včetně DPH. 

9.3. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty.

10. Změna smlouvy

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to tato strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

10.3. Poskytovatel prohlašuje, že přistoupí na každou změnu této smlouvy předloženou objednatelem v návaznosti na reorganizační a redislokační opatření v rámci Armády ČR. 

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém vzniká smluvní straně právo odstoupit, se považují tyto případy:

· nezahájí-li zhotovitel provádění prací do 14 dnů po uplynutí termínu v čl. 3. odst. 3.1. 

     smlouvy;

· neprovede-li zhotovitel dílo v souladu s čl. 2 této smlouvy;

·  nedodá-li zhotovitel dílo ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst.3.2. této smlouvy;

·  neumožní-li objednatel zhotoviteli včasné zahájení prací splněním podmínek, stanovených touto smlouvou (čl. 6 odst. 6.12. a čl. 12. odst. 12.6.).

11.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

11.3. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy:

Zhotovitel:

· provede soupis všech provedených  prací a jejich finanční ocenění formou položkového

     rozpočtu;

· zpracuje konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla;

· společně s výše uvedenými doklady předá rozpracované dílo objednateli.

Smluvní strana která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila (porušila smluvní povinnost), je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od  této smlouvy.

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jednáním ve věcech technických se pro účely této smlouvy rozumí (tj. osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických je za objednatele oprávněna činit tyto úkony): 

· předání a převzetí místa plnění smlouvy - pracoviště;

· kontrola provádění prací ve smyslu § 550 obchodního zákoníku;

· kontrola činnosti zhotovitele na místě plnění smlouvy;

· svolání a účast na kontrolních dnech, zápisy do stavebního deníku;

· odsouhlasení soupisu provedených prací;

· převzetí dokončeného díla nebo jeho odmítnutí ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. smlouvy.

12.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (vícepráce) dohodnuté s objednatelem za úhradu. Vícepracemi se rozumí takové práce, které vyvstanou během provádění díla a které nebylo možné objektivně předvídat vzhledem k charakteru prací před podpisem smlouvy a jsou nezbytně nutné k dokončení předmětného díla. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr a soupis předán objednateli. Dále bude postupováno dle čl. 10 odst. 10.1. smlouvy. Součástí dodatku smlouvy na vícepráce bude vždy položkově zpracovaná cenová kalkulace včetně výkazu výměr. Provádění víceprací lze zahájit až po podpisu dodatku ke smlouvě statutárními orgány obou smluvních stran.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění smlouvy je vojenský újezd a objekty důležité pro obranu státu ve smyslu zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. 

12.5. Zhotovitel si včas zajistí povolení ke vstupu do prostoru Vojenského újezdu Březina v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy. Toto povolení vydává Újezdní úřad Vojenského újezdu Březina, ul. Dědická 29a, Vyškov.

12.6. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do příslušných vojenských objektů a prostorů za účelem plnění této smlouvy.

12.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do vojenských objektů a prostorů.

12.8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody, způsobené objednateli jeho činností, činností svých pracovníků a svých subdodavatelů při plnění předmětu smlouvy. Stejně tak přejímá odpovědnost za takto způsobené škody třetí nezúčastněné osobě.

12.9. Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při realizaci díla, veškeré poskytnuté informace jsou ve smyslu § 271 obchodního zákoníku důvěrné. Je povinen respektovat zákon č. 412 / 2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění smlouvy se nebudou podílet pracovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou příslušníků států NATO a EU.

12.10. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zveřejněním obsahu smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují utajované informace nebo obchodní tajemství.

12.11. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních údajů, a údaje o vstupu do likvidace, insolvenčního řízení, konkursu, zániku a právním nástupnictví.

12.12. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran a přílohu č. 1 o 3 očíslovaných stranách.

12.13. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž obdrží 3 výtisky objednatel a 1 výtisk zhotovitel.

Ke smlouvě je připojena jedna příloha:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace ….. 3 listů

V Brně dne 6.10.2008              



V Brně dne  30. 9. 2008              

                razítko, podpis 





          razítko, podpis

……………………………………....


………………………………………….

                  za objednatele




 
           za zhotovitele

       Ing. Jaroslav VALCHÁŘ                                                                   Ing. Jiří Podolský
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