Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. Název zakázky :   „Boletice - oprava kostela sv. Mikuláše  – realizace prací II. etapa –  část“

2. Předmět zakázky : Realizace a předání  díla : „Boletice - oprava kostela sv. Mikuláše  – realizace prací II. etapa –  část“ ve vojenském újezdu Boletice,   dle   prováděcí projektové dokumentace stavby.

3. Časová specifikace zakázky :     Zahájení : dnem předání staveniště 4.6.2009

Dokončení:
   30.7.2009
Datum uzavření smlouvy :  28.5.2009

4. Zadávací postup :  veřejná zakázka malého rozsahu zadaná přímým zadáním

5. Základní identifikační údaje o zadavateli :

a) Název zadavatele : Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1,                      

160 00  Praha 6 , jejímž jménem jedná ředitel                     
Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice

b) IČ : 60162694

c)  Adresa sídla zadavatele : VUSS Pardubice, Teplého 1899/c, 530 02 Pardubice

d)  Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele :  

                  



ředitel  VUSS Pardubice   Ing. Miroslav Máslo

6. Obsah smlouvy :

                                        



Výtisk č.
SMLOUVA O DÍLO

Číslo  :     14-2/2009                        

1. Smluvní strany

Objednatel:   Česká republika  –  Ministerstvo  obrany,  Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební  správy Pardubice   

Ing. Miroslav MÁSLO, se sídlem  Teplého ul.1899/C, 530 02 Pardubice na základě Pověření ministra obrany ČR č.j. 2274/2007-8764 ze dne 19.listopadu 2007  


Zástupce pro věci smluvní  :



Ing. Miroslav MÁSLO - ředitel VUSS Pardubice         
 tel.  973 245 666

         



                           fax. 973 245 735


Zástupce pro věci technické:

                        o.z. Václav RůT –   technický dozor investora                        tel. 973 321 386


                                                          mobil 724 801 079
     fax  973 321 582






                        Tibor HRDLOVICS - PS 0228 Boletice u Č.Krumlova         tel.  973 326 848   

                        Josef VALENTIN - PS 0228 Boletice u Č.Krumlova             tel. 973 326 874     


                       Bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové


                                   č. účtu:  000-109231 - 881/0710

    
IČ :    60162694  


DIČ:  CZ 60162694

Adresa pro doručování korespondence: VUSS Pardubice, ÚSNI Č.Budějovice, Dvořákova 12, 371 82 České Budějovice

(dále jen “objednatel“) na straně jedné 




a

Zhotovitel: 
 HORA s.r.o.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl  C, vložka   9094, ze dne 7.10.1999


Statutární orgán:  Jan Hora – jednatel, Ing. Jan Hora - jednatel


Sídlo:  Tržní 274, 390 01 Tábor


Bankovní spojení : Komerční banka a.s. pobočka Tábor  
č. účtu  9878800277/0100



IČ :  260 15 889



DIČ : CZ 260 15 889 



zástupce pro věci smluvní (telefon, fax) : Ing. Jan Hora 








tel. 381 297 122, fax  381 297 017


zástupce pro věci technické (telefon, fax) :   Jan Hora

 




 tel.  381 214 135 , fax  381 214 135

Adresa pro doručování korespondence:  Na Vápenkách 140, 391 55 Chýnov

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), řídí tímto zákonem     a dle § 536 a následujících ustanovení ObchZ uzavírají na veřejnou zakázku tuto smlouvu o dílo na realizaci akce  :

„Boletice - oprava kostela sv. Mikuláše  – realizace prací II. etapa – část“

CE 02-26-41/001

2. Účel smlouvy o dílo

Účelem smlouvy o dílo je realizace stavebních oprav  pro odstranění havarijního stavu kostela sv. Mikuláše ve VVP Boletice, kulturní památky č. 03-1222 zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR CE 02-26-41/001.

3. Předmět plnění

Předmětem smlouvy o dílo (dále „SoD“) je

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo :
      „Boletice - oprava kostela sv. Mikuláše  – realizace prací II. etapa – část“

CE 02-26-41/001 část II. etapy dle PD a výkazu výměr zpracované společností MURUS MONUMENTA RENOVAMUS spol. s r.o., č zak.126/35/08 z  05/2008, „Souhlasu s provedením ohlášené stavby“ vydané ÚÚřVÚ Boletice čj. 2146-4/2008/DP-1518-STAV z 8.7.2008   a Závazného stanoviska Městského úřadu Český Krumlov čj. 1789/07-ORIaPP-ŠI ze dne 4.7.2007 v rozsahu :

· oprava podlah sakristie, lodi, presbytáře 

· oprava oltářních menz (bez povrchových úprav) 

· položení rozvodu elektroinstalace do podlah

· doložení závěrečných dokladů  archeologa a Městského úřadu Český Krumlov

· zajištění a uhrazení odborného dohledu NPÚ Č. Budějovice a MěÚ Č. Krumlov 

 dle výkazu výměr označeného „upravený výkaz výměr pro realizaci 2009“ odpovídající požadovaným  standardům, normám ČSN a EN, vyhlášce č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, platným zákonům a všem předpisům souvisejících s plněním zakázky. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu   za jeho provedení. 


Nebude provedena oprava interiéru sakristie a povrchová úprava oltářů. 

3.2.   Součástí dodávky díla je rovněž :

- zajištění skládky přebytečného materiálu včetně úhrady skládkového a   předložení dokladů o jeho zatřídění a uložení,

· odpady vzniklé stavební činností budou likvidovány v souladu se zákonem                          č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění,

- smluvní zabezpečení odběru el. energie a vody pro realizaci akce s VUSS Pardubice cestou PS 0228 Boletice,

- doložení atestů a dokladů od materiálů a dodávek včetně dokladů hygienické  nezávadnosti,

· vypracování fotodokumentace průběhu celé stavby od jejího zahájení do ukončení a předání díla, se záznamem zejména zakrývaných částí stavby s předáním v 1 vyhotovení fotosouborů ve formátu 10x15cm s popisem jednotlivých snímků a v 1 vyhotovení fotosouborů na záznamovém nosiči CD včetně popisu, budou zařazeny do katalogů samostatně pro každý objekt stavby.

· před  zahájením  stavby  vyžádání povolení k užívání účelových komunikací, povolení   ke vstupu osob a vozidel zajišťujících obsluhu stavby u  ÚÚřVÚ Boletice . Tyto žádosti se jmenným seznamem oprávněných osob a čísly státních poznávacích značek autodopravy zajistí zhotovitel nejpozději 3 dny  před zahájením jeho činností,

· vypracovaní harmonogramu prací v členění po jednotlivých objektech a rozhodujících                                     činnostech, se závazným finančním měsíčním plněním,

· vedení stavebního deníku dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 5   

- doložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních vč. soupisky        ke každému předávanému objektu samostatně, 

· při realizaci díla musí být  respektovány dodatečné pokyny pracovníků Ústavu památkové péče     formulované v zápisech z kontrolních dnů,

       -  splnění podmínek schvalujících orgánů a stavebního ohlášení,

· provedení veškerých kontrolních a průkazních zkoušek ověřujících řádné provedení díla a prokazující bezpečný provoz, funkčnost zařízení a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků autorského dozoru a objednatele, i takových, které nebyly objektivně předvídatelné,

· zajištění závěrečného vyjádření NPÚ, MěÚ Č. Krumlov, ÚÚřVÚ Boletice, archeologa

- výkon inženýrské činnosti související se zabezpečením a předáním potřebných dokladů k vydání povolení užívání stavby a uvedení stavby do provozu, vč. zajištění souvisejících žádostí, dokladů a stanovisek na ÚÚřVÚ Boletice, NPÚ a MěÚ Č. Krumlov

3.3.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že   mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla dle čl. 3. a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými k jejímu provedení.

4. Doba a místo plnění, lhůty

4.1. Termín zahájení díla :  den předání staveniště

4.2. Termín předání staveniště: bez zbytečného odkladu max. do 10-ti dnů od účinnosti    této smlouvy

4.3.  Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dle bodu 3. této SoD realizaci stavby  bez  vad  včetně  předání  vyklizeného prostoru pro skladování   do   30. 7. 2009 
Zhotovitel oznámí objednateli připravenost díla k odevzdání písemně 15 dnů před předpokládaným termínem dokončení

4.4.
Místem plnění díla je kostel sv. Mikuláše –nemovitá kulturní památka -parc. č. 190, 
parc. č. 191- ostatní plocha k.ú. Boletice, okres Český Krumlov, LV 3
5. Dodací podmínky

5.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah           a kvalitu, je zhotovitel povinen 7 pracovních dnů předem vyzvat zástupce pro věci technické  objednatele - technický dozor investora ( TD ) - zápisem ve stavebním deníku k provedení kontroly. V případě nepřítomnosti TD potvrdí zhotovitel svůj požadavek telefonicky popř. faxem týž den, kdy provede zápis do stavebního deníku. Kontrolu je nutno  provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel  objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce  odkrýt na vlastní náklad. 

5.2.  Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, je povinen zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v dohodnuté lhůtě mezi objednatelem a zhotovitelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy a uplatňovat požadavek na náhradu škody v důsledku vadně provedených prací.

5.3.   Použité komponenty díla budou nové, nepoužité a ne starší jednoho roku. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že  při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání  objednatele provést okamžitou nápravu  a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

6. Staveniště 

6.1. 
Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště do  10  dnů  od účinnosti SoD. O tomto úkonu            vyhotoví zápis, který podepíší  oprávněné osoby obou stran .

6.2.  Objednatel poskytne zhotoviteli možnost připojení na zdroje el. energie a vody dle možností areálu vojenského útvaru. Konkrétní množství energií a vody a finanční náležitosti za jejich odběr určí provozní středisko, se kterým zhotovitel uzavře smlouvy o zabezpečení těchto energií. Připojení staveniště (pracoviště) na energie, jejich měření, odběr energií (el. energie, voda), komunikační sítě a případné vybudování zařízení  staveniště je součástí ceny díla. 

6.3.  Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za   vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o  bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování  pořádku na staveništi (pracovišti), za požární bezpečnost  a  za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá  za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených  termínech.

6.4.  Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku,  který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit  na své náklady, s uvedením  do původního stavu. O způsobu náhrady škody rozhodne objednatel.

6.5.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

6.6.  Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají funkčností nahrazovaným částem,   provedeným atestům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště (pracoviště) odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.

6.7.   Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště (pracoviště) a  během výstavby  řádně pečovat o základní směrové a výškové body  a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i  podrobné vytýčení jednotlivých částí  a odpovídá za jeho  správnost.

6.8.  Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště (pracoviště) s rozmístěním         a trasou případných stávajících vedení na  staveništi (pracovišti), které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

6.9. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude  třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o  pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem  prováděných prací.

6.10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi (pracovišti) a přilehlých   komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.  

6.11. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé na majetku zhotovitele v průběhu realizace díla. Zhotovitel zajistí dílo proti krádeži. Stavba je v uzavřeném vojenském areálu                  se zabezpečeným vstupem a výstupem oprávněných osob, včetně kontroly přiváženého          a vyváženého materiálu.

6.12.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu  zdraví všech osob v prostoru  staveniště (pracoviště) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7. Stavební deník

7.1. 
O průběhu prací na stavbě (včetně prací prováděných subdodavateli), vede zhotovitel stavební deník, v souladu s § 157 zákona  č. 183/2006 Sb, ode dne předání staveniště, o pracích, které provádí a zapisuje  všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zejména o časovém  postupu prací, jejich jakosti,  a pod..
7.2. V pracovních dnech od 7.00 do 15.00 musí být stavební deník trvale přístupný a bude uložen na staveništi u zhotovitele. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním                 a převzetím posledního objektu stavby objednatelem a dnem odstranění vad a provedením poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a  převzetí díla.

7.3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán vyhl. ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. (příloha č. 5), kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo               ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které  jsou předmětem plnění.

7.5. 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :

název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele

název, sídlo, IČ, DIČ objednatele

přehled všech provedených zkoušek jakosti

přehled zakrývaných prací

seznam dokladů a úředních opatření

7.6. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět  záznamy pověřená osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.

7.7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele musí k tomuto zápisu připojit  svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak     se má zato,  že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat  se k zápisům    ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem,  nejpozději do 7 pracovních dnů.

7.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD. 

8. Odběratelská kontrola

8.1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě odběratelskou kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle podle smluvních podmínek, v souladu s obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN a v souladu s rozhodnutími  veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn neprodleně  upozornit zápisem do stavebního deníku.

8.2. Technický dozor objednatele je  oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých        se připravuje  realizace stavby, účastní se předání staveniště (pracoviště), schvaluje změny a doplňky předmětu plnění, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost  cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a  odevzdání a převzetí prací, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se kolaudace, kontrolovat odstranění vad a nedodělků,  kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště).

8.3. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům  zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost  prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
9. Cena díla

9.1. Cena za dílo, je sjednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a je platná po celou dobu realizace díla.

	P o p i s
	Cena bez DPH
	DPH 19%
	Celkem s  DPH

	Provedení opravy dle PD – 

II. etapa  část vč. ceny za archeologický dohled


	854 097,00
	162 278,00
	1 016 375,00

	CELKEM  ZA  DÍLO (Kč)
	854 097,00
	162 278,00
	1 016 375,00


V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění SoD. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění výkazu výměr v rozsahu uvedeném v čl. 3. této SoD. Cenu zhotovitel stanovil ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Cenová nabídka, zpracovaná v položkovém  rozpočtu je nedílnou součástí této SoD. Jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální a závazná po celou dobu realizace předmětu plnění dle čl.3 této SoD.  

9.3. Cena díla může být překročena pouze ve výjimečném případě po vzájemném odsouhlasení   v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací. Za dodatečné práce lze pokládat pouze takové práce, které jsou objektivně doložené, odsouhlasené oběma smluvními stranami, nezbytné pro dokončení díla (ke zprovoznění nebo kolaudaci díla) a jsou provedeny  na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy. Tuto skutečnost si oznámí smluvní strany neprodleně poté co nastala. Pro ocenění těchto prací bude užito maximálních jednotkových cen z cenové nabídky uchazeče. U případných dodatečných prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši. O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek SoD dle ustanovení v čl. 16.6.    Po uzavření dodatku má dodavatel povinnost realizovat dodatečné práce a právo na jejich úhradu. V případě, že vícepráce budou provedeny před uzavřením dodatku, nemá zhotovitel nárok na jejich úhradu.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede předmět plnění uvedený v článku 3. této smlouvy       o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.

10. Fakturační a platební podmínky

10.1.
Úhrada ceny bude provedena formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele. Podkladem pro platby je faktura, která musí obsahovat:

· označení faktury a její číslo

· číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření

· název a sídlo smluvních stran, firma, adresu, IČ a DIČ

· pokud je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku, musí být uvedeno, kde je zapsán do obchodního rejstříku, krajský soud místo, oddíl, vložka, 

· předmět dodávky a název stavby

· den odeslání faktury a datum její splatnosti

· označení banky a číslo účtu zhotovitele na který má být uhrazena

· zjišťovací protokol

· soupis provedených prací, dle položkového rozpočtu

· celkovou fakturovanou částku

10.2.
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých   subdodavatelských faktur. Pokud toto právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje, je zhotovitel  povinen toto doložit. 

10.3.  Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně s tím, že     budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této SoD a za případné odsouhlasené vícepráce smluvně zabezpečené dle čl. 9.3 a 16.6. Faktury budou předávány na adresu VUSS Pardubice, ÚSNI České Budějovice, Dvořákova 12, 371 82 České Budějovice   v českém jazyce s následujícími údaji objednatele: 

Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 1

160 01 Praha 6

v zastoupení

Vojenská ubytovací a stavební správa

Teplého 1899/C

                                                               530 02 Pardubice

10.4. Financování díla bude probíhat na základě:

Měsíčních faktur (daňových dokladů), které budou vystaveny  dle čl. 3.1.a 3.2. této SoD po předání a převzetí prací a dodávek za uplynulý měsíc bez vad. Měsíční faktury budou předávány objednateli ve třech vyhotoveních a budou doloženy zjišťovacím protokolem podle vzoru objednatele, soupisem skutečně provedených prací a dodávek dle nabídkového rozpočtu  bez DPH a včetně DPH podle článku 3 této SoD a protokolem o měsíčním předání  a převzetí díla odsouhlasenými technickým dozorem objednatele.

Měsíční faktury budou propláceny až do výše 90 % celkové ceny díla, zbývající objem     ve výši minimálně 10 % celkové ceny díla je považován za fakturační pozastávku, jež bude uhrazena  po předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků  které brání trvalému a bezpečnému užívání nebo snižují jeho kvalitu a dále po započtení případných nároků objednatele (např. náhradu škody atd.). 
Konečné faktury, kterou vystaví zhotovitel až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad. V konečné faktuře (pro každý objekt samostatně) budou zúčtovány všechny zaplacené měsíční faktury. Konečná faktura bude rovněž doložena zjišťovacím protokolem a soupisem skutečně provedených prací a dodávek   odsouhlasenými technickým dozorem objednatele.

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti  obsahovat:

·      výslovný název „konečná faktura“

· celkovou sjednanou cenu bez DPH

·      celkovou výši DPH

· soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH  a s DPH

· částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a s DPH

10.5. Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy.

10.6. Všechny faktury (daňové doklady) zpracuje zhotovitel podle zákona č. 235/2004 Sb.,      

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo   vrátit   k doplnění všechny faktury, které nebudou obsahovat výše uvedené požadavky nebo u kterých nebudou doloženy požadované doklady a počet vyhotovení nebo budou obsahovat nesprávné údaje. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová  začne běžet dnem doručení opravené faktury.

10.7. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli           

vždy nejpozději do 3 pracovních dnů následujícího měsíce soupis provedených prací              a po odsouhlasení objednatelem vystaví do 7 dnů fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná.

10.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 


provedených prací, je zhotovitel oprávněn  fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo             k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny  dle čl. 9.3., je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se  do soupisu prací nesmějí zařazovat. 

10.9. Objednatel do výše 90 % celkové ceny díla, uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději  do 60 

 dnů po jejím obdržení, přičemž zbývajících 10% ceny tvoří finanční pozastávku.       Objednatel není v prodlení, uhradí-li  fakturu po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti, provede-li úhradu do 60 dnů po obdržení faktury. Finanční pozastávku ve výši      10 % celkové ceny díla uhradí zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků které brání trvalému a bezpečnému užívání nebo snižují jeho kvalitu a dále po započtení případných nároků objednatele (např. náhradu škody atd.). 
 
Termínem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Faktury vystavené v prosinci, lednu a únoru mají splatnost 180 dnů.

11.  Předání a převzetí díla

11.1. Převzetí dokončeného předmětu plnění realizace stavby provede objednatel                           protokolárně v místě provádění díla, takto:

       
   na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou nejméně 15 dní před  smluvním termínem            

          dokončení za předpokladu, že budou doloženy veškeré nezbytné doklady přejímacího     

        řízení ve 3 vyhotovení včetně jejich soupisky s pořadovými čísly dokladů.
Zejména se jedná o :

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých  materiálech s doklady           o jejich hygienické nezávadnosti,

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu  výstavby,

· doklady o uložení nebezpečných odpadů (zářivky, krytina, případně azbest)

· stavební deník- originál k trvalému archivnímu uložení u objednatele, 

· závěrečnou zprávu restaurátora a archeologa

· doklady od chemikálií vč. protokolu o provedení sanace

· PD skutečného provedení včetně označení  místa oprav

· VRZ elektro  

· atesty do materiálů dle zákona

· fotodokumentaci od počátku stavby až po dokončení

· doklady souvisejících s realizací předmětu plnění dle bodu 3.1. a 3.2. této SoD a další doklady podle požadavku objednatele, které zapíše do stavebního deníku technický dozor objednatele

·  závěrečná vyjádření od NPÚ, MěÚ ČK, ÚÚřVÚ Boletice

11.2.  Převzetí   kompletně  dokončeného  díla  bude potvrzeno  písemným zápisem.
12.  Záruka a odpovědnost za vady díla
12.1. 
Zhotovitelem daná záruční  doba je jednotná 36 měsíců za  jakost  díla, včetně všech 

použitých materiálů, komponentů a technologií, počíná běžet dnem předání a převzetí  kompletně dokončeného díla bez vad. Pro otázky záruky za jakost díla touto SoD neupravené platí přiměřeně ustanovení § 429 až 431 ObchZ. 

12.2.   Reklamace se uplatňují přímo u zhotovitele, a to písemně, telefonicky nebo faxem. 

        V případě telefonického a faxového ohlášení vady potvrdí objednatel toto ohlášení do 
3 dnů písemně. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení vad, písemně oznámit objednateli zda vady uznává, jakou přiměřenou lhůtu navrhuje k jejich odstranění, přičemž maximální lhůta je 30 dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, nebo uvede důvody proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že odstraní oznámené vady do 30 dnů. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.         Odstraňování vady, která má charakter havárie nebo brání bezpečnému užívání stavby, je zhotovitel povinen zahájit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace, nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení podle charakteru havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.3.  Zhotovitel zodpovídá za kvalitu prací a dodávek svých  subdodavatelů a poskytne za ně 

záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek uvedených v čl. 12. této SoD.  Subdodavatelé musí být oprávněni podnikat v oblasti související s předmětem zakázky.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědností závazky za vady díla touto smlouvou neupravené se řídí ustanovením § 560 a následných ObchZ.

13.  Smluvní pokuty
13.1. Za nesplnění závazku z této SoD se sjednávají následující smluvní pokuty:

· za nesplnění povinnosti předat předmět díla v rozsahu dle čl. 3. této SoD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu 0,2% ze sjednané celkové nejvýše přípustné ceny díla s DPH,

· za nesplnění povinnosti dodat předmět díla v termínech uvedených v čl.   4.3.   této SoD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu 0,2% ze sjednané celkové nejvýše přípustné ceny díla s DPH,

· pro případ, že dílo nebude dodáno vůbec v dohodnutém termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,-Kč,

· za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech           je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

13.2. Smluvní  pokuty  hradí  povinná  strana bez ohledu na to, zda a v jaké  výši vznikla                     druhé straně v této souvislosti škoda, která je  vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty.

13.3. Splatnost smluvních pokut podle této SoD je 30 pracovních dnů od doručení faktury.

14.  Úrok z prodlení 
14.1.
Za prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení  ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

15. Zánik a odstoupení od SoD

15.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této SoD, je povinna 

to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných       k podpisu SoD.

15.2. SoD může zaniknout

- splněním závazku řádně a včas,

- dohodou smluvních stran,

- odstoupení od smlouvy pro podstatné  porušení SoD

15.3. Chce-li některá ze stran od  této  SoD  odstoupit  z  důvodu   podstatného  porušení SoD, 

     je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od SoD odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod pro který strana od SoD odstupuje a přesná  citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

15.4. Za podstatné porušení SoD se považuje, jestliže zhotovitel nesplní níže uvedené smluvní 

         povinností : 

a) zhotovitel nedodá nebo neprovede některé části díla uvedené  v článku č. 3                          

      Předmětu plnění této SoD,

b) zhotovitel s dodáním díla, nebo jeho části je v prodlení proti  smluvním termínům,

c)  zhotovitel nedodrží zaručené vlastnosti díla podle platných ČSN.

15.5. Za  podstatné  porušení  smlouvy   se  považuje  nedodržení kteréhokoliv ujednání      

         dle bodů 5.2., 16.1.a) této SoD.

15.6. Odstoupení od SoD pro podstatné či nepodstatné porušení SoD se dále řídí 

         ustanoveními § 345 a  následujících paragrafů ObchZ.

15.7. Dojde-li k odstoupení od SoD před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání 

provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené                 s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

15.8. Odstoupí-li některá ze stran od této SoD pak povinnosti obou  stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný  dle způsobu, kterým             je stanovena cena díla,

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací  a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

· zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“, a objednatel je povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

· po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z  důvodů odstoupení od smlouvy.

16. Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že:

a) předmět plnění uvedený v článku č. 3 této SoD bude realizovat jen občany České    republiky bez účasti cizích státních příslušníků nebo osob bez státní příslušnosti s výjimkou osob, které mají příslušnost států EU a NATO,

b) předmět plnění uvedený v článku č. 3 této SoD provede na své  nebezpečí a do doby předání kompletně dokončeného díla nese nebezpečí  škody na zhotovovaném díle,

c)  nemá vlastnické právo k opravovanému dílu,

d) provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a dalším normám souvisejícím s předmětem plnění zakázky, v souladu s platnými bezpečnostními  předpisy,

e)  bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění,

f) zajistí a bude financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu,

16.2. Zhotovitel stvrzuje, že: 

- je seznámen s rozsahem a povahou díla,

- jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné  podmínky k provedení díla stejně tak jako obsah všech smlouvou zmiňovaných předpisů a norem, v souladu    se kterými se zavázal dílo provést,

· disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné,

· současně s podpisem této SoD předloží ověřenou fotokopii platné a na dobu plnění této SoD  uzavřené pojistné smlouvy  v níž bude vyznačen, druh a rozsah sjednaného pojištění, výše pojistného plnění v Kč, v souvislosti s případným plněním pojistné události, vztahující se k předmětu plnění závazku z této SoD,

- povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona  č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen „StZ“) a dále v souladu s ujednáním o stavebním deníku -článek č. 7. této SoD

 - po podpisu SoD souhlasí s jejím uveřejněním na finančním portálu AČR.

16.3.  Činnost  technického  dozoru  objednatele bude  prováděna  podle StZ.  Dále pak  podle         

          dalších pokynů objednatele, které technický dozor  zapíše do stavebního deníku.

16.4.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 

          subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace   a  

          podání návrhu na prohlášení konkursu a návrh na vyrovnání. 

16.5. Uzavřená SoD je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této   

          změně, sdělí si ji smluvní  strany písemně do 5 ti dnů poté co nastala.

16.6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce dohodnuté s objednatelem za  úhradu na základě dodatku k SoD.   Návrh víceprací a jejich ocenění bude předložen     

          objednateli k odsouhlasení před uzavřením dodatku k SoD.

16.7.  Zhotovitel se zavazuje provádět po převzetí díla práce, které vyplynou z přejímacího 

          řízení a tyto práce budou zhotovitelem prováděny v rámci smluvní ceny sjednané touto   

          SoD.

16.8.   Zhotovitel zpracuje závazný harmonogram prací na celý předmět SoD v jednom 

           vyhotovení, v členění po jednotlivých objektech, rozhodujících pracích HSV a PSV,   

           s finančními objemy jednotlivých měsíců. Harmonogram bude předán k odsouhlasení 

           objednateli do 10 dnů po  podpisu SoD.

16.9.   Zhotovitel bere na vědomí, že místem realizace budoucího díla jsou objekty důležité                               

pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zavazuje se dodržovat veškeré interní nařízení upravující vstup do těchto objektů. Všichni pracovníci zhotovitele včetně pracovníků subdodavatelů budou poučeni o podmínkách vstupů do objektů a pohybu na vyhrazeném místě (na staveništi). Tyto  podmínky budou povinni respektovat. Nedodržení podmínek může  být i důvodem k vystavení zákazu vstupu, jak pro zaměstnance zhotovitele a jeho subdodavatelů.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. SoD je vyhotovena v šesti výtiscích v českém jazyce, z nichž každý má platnost    

         originálu a zhotovitel obdrží dva výtisky a objednatel čtyři výtisky.

17.2. Tato SoD může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými 

a postupně číslovanými dodatky podepsanými statutárními orgány nebo zmocněnými      zástupci obou smluvních stran, které se  stávají její nedílnou součástí.

17.3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že SoD uzavřely svobodně a vážně, že jim         

nejsou  známy  jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření  vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu  s obsahem SoD připojují pod ní své podpisy.

17.4. Účastníci této smlouvy se dohodli, že právní vztah touto smlouvou založený se řídí 

právním řádem ČR. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně otázek její platnosti či následků neplatnosti, jakož i otázky se smlouvou související se budou řídit českým právem.Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obchodním zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.

17.5. SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

17.6. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

 příloha č. 1 – nabídkový rozpočet -  3  listy

Dne:     28.5.2009                                                                              Dne: 26.5.2009

    _______________________                                                ________________________

        Za objednatele :                                                                       Za zhotovitele :

za Českou republiku – Ministerstvo obrany ČR



      HORA s.r.o.

       ředitel VUSS Pardubice


                                    jednatel společnosti

       Ing. Miroslav MÁSLO

                                                     Ing. Jan Hora

V Českých Budějovicích    dne  11.6.2009 



Boháčková Naděžda

VUSS Pardubice

Úsek akvizic pracoviště České Budějovice

Tel : 973 321 387
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