
Žádost o uveřejnění výzvy více zájemcům na veřejnou zakázku dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: 

1. Název veřejné zakázky: Letiště Přerov –Bochoř – oprava vzletové a přistávací dráhy.

2.   Předmět veřejné zakázky: Provést výměnu poškozených betonových desek, oprava (výměna)


 poškozených podélných a příčných dilatačních spár, oprava trhlin a divokých spár a oprava části odvodňovacího systému vzletové a přistávací dráhy. 

3. Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno 

Ing. Jaroslav Valchář.

4. Evidenční číslo veřejné zakázky: 8061-19/2009/DP-1383-ÚA.
5. Datum odeslání výzvy více zájemcům: 8. 7. 2009.
6. Stupeň utajení: neutajováno.
7. Uveřejnění po dobu: trvání lhůty pro podání nabídek – do 27. 7. 2009.
Připojena výzva více zájemcům: 

Česká republika - Ministerstvo obrany

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

se sídlem Svatoplukova 84 - Brno



                                                                                                          V Brně dne 7. července 2009

Čj. 8061-19/2009/DP-1383-ÚA                                                        Výtisk č. 6

                                                                                                           Počet listů: 6

Sběrný arch

Věc:
Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Letiště Přerov – Bochoř – oprava vzletové a přistávací dráhy“, zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení 


Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno Ing. Jaroslav Valchář (dále též „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Letiště Přerov – Bochoř – oprava vzletové a přistávací dráhy“.

1. Identifikační údaje o zadavateli

Česká republika - Ministerstvo obrany,

se sídlem Tychonova 1 - 160 00 Praha, 
jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář,

se sídlem Svatoplukova 2687/84, Brno - Židenice,

IČ: 60162694, 

DIČ: CZ60162694.

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno, č. ú.: 132036881/0710,

Fax: 973 445 778

e-mail: akvizice.vussbrno@seznam.cz

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany,

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

Svatoplukova 2687/84, 662 10  Brno

Kontaktní osoby ve věcech technických:

     Za VUSS Brno: 

· Ing. Emilie Gohlová, tel.: 973 445 945

· Ing. Pavlína Čápová, tel.: 973 445 921

Za PS 0724 Přerov:

· Zdeněk Dorazil, tel.: 973 421 730

Kontaktní osoby ve věcech organizačních: 

· Ing. Ľubomíra Fančovičová, tel.: 973 445 864, fax: 973 445 778

· JUDr. Anežka Janáčová, tel.: 973 445 828.

2. Předmět  veřejné  zakázky

2.1. Předmětem veřejné zakázky je: 

· Oprava zálivek dilatačních spár a oprava divokých spár (viz A), 

· Oprava desek a žlabů (viz B). 

Vzletová a přistávací dráha  má rozměry 2 500 x 60 m, velikost desek je cca 7,0 x 7,5 m (52,5 m2), tloušťka horní části cementobetonového krytu (CB) je 23 cm.

A) Oprava zálivek dilatačních spár a oprava divokých spár :

1. Oprava (výměna) stávajících zálivek dilatačních spár u 6-ti  řad betonových desek, tj. 7 spár 

    
v podélném směru :
    
7 x 2 000,0 m, tj. 14 000,0 m
   
Oprava (výměna) stávajících zálivek dilatačních spár v příčném směru - 287 spár :

   
287 x 45,0 m, tj. 12 915,0 m

U stávajících  spár se zálivky odlepují od stěn spár nebo jsou vytlačovány ze spár, spáry prorůstají vegatací, objevují se vzduchové bublinky, často zálivka chybí.

Obnova zálivky:

1.etapa:

-  odstranění zbytků těsnění a nečistot (mechanicky, tlakovou vodou atd.),

-  úprava komůrky,

2.etapa:

-  vyčištění vzduchem a vysušení,

-  nové zatěsnění teplou zálivkou,

-  likvidace staré asfaltové zálivkové hmoty (kontaminovaná hmota).

2. Nové trhliny (nezaplněné) : 

- s průměrnou šířkou 2-20 mm místy s mírným olamováním nebo odrcováním, většina trhlin je přes celou  desku  v podélném směru  - cca  11.070,0 m

- trhliny s průměrnou šířkou nad 20 mm -cca 100,0 m
1.etapa:

-  profrézování,

2.etapa:

-  vyčištění,

-  teplá zálivka.
B) Oprava desek a žlabů:

3. nová deska musí být do kříže rozdělena na 4 menší desky vel. 3,5 x 3,75 m :

1.etapa:

-  vybourání stávající horní desky  (CB) tl. 23 cm a odvoz na skládku,

-  vyčištění prostoru v opravované části,

-  oprava spodní části desky (v případě poškození),

-  separační plastová  vložka nebo nástřik mezivrstev a bočních spár,

-  betonáž (prostý beton bez armatury a kluzných trnů),

-  impregnace povrchu,

2.etapa:

-  prořezání spár,

-  utěsnění spár teplou zálivkovou hmotou.

Výměna se týká celkem                     28 ks  celých desek 

                                                         

 14 ks   poloviny desky

řada  d          žádná výměna,

řada  e          výměna desky č. 66, 139, 

140,145, 146,166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,

173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 192,

                     

 ½ desky – 144, 149, 334,335  

řada f            výměna desky č.41, 45, 347, 348,

                     

½ desky - 31, 337, 344, 354,355,  

řada g           výměna desky č. 

                     

½ desky - 263, 317,325, 333, 336,  

řada h           výměna desky č. 50, 272,

Pozn.:  K bourání použít takovou technologii, aby nedošlo k poškození spodní betonové

           desky, postup prací bude odsouhlasen s objednatelem. 

4. Oprava mělkého žlabu cca 50 m :
1.etapa:

-  vybourání části poškozeného betonového žlabu,

-  nová betonáž.

Podmínky plnění veřejné zakázky : 

1. Zadavatel upozorňuje, že v průběhu provádění 2.etapy prací budou přerušeny práce na dobu vzletu a přistání letounů, plnících úkoly ve prospěch MO ČR s četností dvou vzletů a dvou přistání za týden. Tyto budou oznámeny dodavateli v předstihu min. 24 hodin. předem a dodavatel je povinen 8 hodin před přistáním vyklidit vzletovou a přistávací plochu včetně hrubého úklidu.

2. Veškeré materiály použité při realizaci veřejné zakázky budou dodány v I. jakosti a dodávané výrobky budou doloženy certifikáty. Práce budou provedeny v souladu s ČSN. Dále v průběhu prací provádět fotodokumentaci dle pokynů kontaktní osoby ve věcech technických.

3. Dodavatel před započetím jakýchkoliv prací předloží technologický předpis nebo vypracuje technologický postup, který předloží zadavateli ke schválení. Ten je povinen do 5 pracovních dnů odsouhlasit nebo k nim vznést připomínky. Pokud zadavatel vznese připomínky k technologickým postupům či předpisům je dodavatel povinen tyto zapracovat do 5 pracovních dnů. Technologické postupy či předpisy budou zpracovány dle ČSN a všeobecných zvyklostí pro vzletové a přistávací dráhy. Po odsouhlasení technologických pokynů či předpisů je podle nich povinen dodavatel veřejnou zakázku realizovat.

4. Dodavatel je povinen zpracovat k předání a převzetí plnění veřejné zakázky zjednodušenou projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (situaci, řezy, spárořez, technická zpráva).

Bližší specifikace předmětu VZ je uvedena ve výkazu výměr viz příloha č. 5 a 6. zadávací dokumentace (dále též „ZD”).
2.2. Před vlastním zahájením prací nejpozději do 7 dnů po převzetí staveniště dodavatelem vypracovat a předat zadavateli technologický postup prací a časový harmonogram prací, zpracovaný do dvou etap.


1.etapa: provedení prací a předání plnění veřejné zakázky k použití do 45 dnů od účinnosti smlouvy


2. etapa:provedení prací a předání plnění veřejné zakázky k použití do 90 dnů od účinnosti smlouvy Technologický postup prací a časový harmonogram prací musí být odsouhlasený zadavatelem v souladu s položkami výkazu výměr v ZD, vč. jejich ocenění. Dále před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat zadavateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán”) dle požadavků stanovených ust. § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, pokud se podle tohoto zákona vyžaduje.

Technologický postup bude obsahovat - situaci se zákresem opravovaných desek, řez opravovanou deskou, spárořez, stručná technická zpráva.
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky : 

Druhy stavebních prací



CPV

Měrná jednotka
Rozsah


Demoliční práce



45111100-9


m3

422,6

Betonové desky



44114250-9


m3

422,6

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1. Termín předání staveniště: bez zbytečného odkladu max. do 7 dnů od účinnosti smlouvy. 
3.2.  Termín zahájení plnění veřejné zakázky: dnem předání staveniště (předpoklad srpen 2009)
3.3.  Termín ukončení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 30. 11. 2009.

3.3.1. 1. etapa: provedení prací a předání díla k použití do 45 dnů od účinnosti smlouvy. 

V době dokončení díla musí být předmět dokončen tak, aby bylo možné ho plně využít pro přistání letounů.

3.3.2.      2. etapa: provedení prací a předání díla k použití do 90 dnů od účinnosti smlouvy,

 nejpozději však do 30.11.2009.

3.4.  Místem plnění veřejné zakázky je vzletová a přistávací dráha na letišti Přerov – Bochoř, určená v návrhu  smlouvy o dílo a výkazu výměr (cenové kalkulaci). 

4. Obchodní, platební a technické podmínky 

Tyto podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí  ZD.

 5.   Zadávací dokumentace 

Zadavatel zájemcům zasílá zadávací dokumentaci současně s touto výzvou. Další zájemci o veřejnou zakázku si o poskytnutí zadávací dokumentace požádají dle § 48 odst. 2 zákona.

6. Prohlídka místa plnění

Před podáním nabídky se uskuteční prohlídka místa plnění. Zájemce, který se prohlídky zúčastní, nahlásí do 16. 7. 2009 jen u cizích státních příslušníků telefonicky nebo faxem jméno, příjmení, typ vozidla, registrační značku, případně č. pasu a stát zástupce. Tyto údaje jsou nezbytné k zajištění vstupu cizího státního příslušníka do předmětného areálu. Sraz účastníků  prohlídky bude dne 20. 7. 2009 v 1000 hodin před hlavním vstupem do areálu letiště Přerov - Bochoř.

7.   Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč v nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů:

7.1.  Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona dle vzoru čestného prohlášení  v ZD.

7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona:

· písm. a)  - výpis  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, 

· písm. b)  -  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  oprávnění či licenci,

7.3.  Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 odst. 1 zákona:

· písm. a) - pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši pojistné částky nebo pojistného limitu minimálně 5 mil. Kč (nebo potvrzení pojišťovny). Toto pojištění bude platné  nejméně  po dobu plnění veřejné zakázky,

· písm. c) - údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů na stavební práce za poslední 3 účetní období v minimální hodnotě 60 mil. Kč vč. DPH. 

7.4.  Technické kvalifikační předpoklady:
· dle § 56 odst. 3 písm. a)  zákona uchazeč uvede seznam stavebních prací - nejméně 3 stavby, každá v hodnotě 16 mil. Kč bez DPH provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací (každá z nich na rekonstrukci nebo opravy betonových letištních ploch nebo cementobetonového krytu vozovky). Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně,

· dle § 56 odst. 4 a 5  zákona uchazeč předloží úředně ověřené kopie certifikátů ISO 9001 na

stavební práce v rozsahu předmětu veřejné  zakázky a dále ISO 14001.

7.5. Chybějící  kvalifikaci lze prokázat podle § 50 odst. 1  písm. b) zákona (profesní kvalifikační předpoklady - doklad o oprávnění k podnikání) nebo podle § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona nebo § 56 odst. 3 písm. a) zákona nebo § 56 odst. 4 a 5 zákona v plném  rozsahu s výjimkou kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (výpis z OR) prostřednictvím subdodavatele; uchazeč je v takovém případě povinen předložit smlouvu se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 zákona o rozsahu jeho plnění. 

7.6.V případě, že  předkládá  nabídku  společně  více  dodavatelů, je  každý  z  dodavatelů povinen 

prokázat  splnění  základních  kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a)  zákona (§ 53 odst. 1 zákona dle vzoru) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (výpis z OR) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (§ 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání ) nebo podle § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona (ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady) nebo § 56 odst. 3 písm. a) zákona nebo § 56 odst. 4 a 5 zákona (technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat všichni  dodavatelé společně. Zároveň jsou povinni předložit smlouvu ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. 

7.7. Kvalifikaci prokazuje uchazeč doklady v originále nebo úředně ověřené kopii.

8. Místo a lhůta pro podání nabídek

8.1.   Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 7. 2009 v 9:00 hodin.

8.2.  Nabídku lze podat osobně na pracoviště ochrany informací v sídle zadavatele, tj. Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno - Židenice, v úředních hodinách, a to v pracovních dnech v době od 830 do 1200 hodin a od 1230 do 1400 hodin, nebo doporučeně poštou na adresu: Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno.

Při doručování prostřednictvím expresní služby České pošty s.p., EMS je třeba respektovat lhůty.

9. Způsob hodnocení nabídek


Hodnocení nabídek, které nebyly vyřazeny, bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Při rovnosti nabídek má přednost nabídka s větším počtem zakázek, kterým uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů.

10.  Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena do 27. 10. 2009.

11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zájemci mají právo písemně (faxem) žádat o dodatečné informace nejpozději                   do 21. 7. 2009 do 24:00 hodin.
Ředitel

Ing. Jaroslav VALCHÁŘ

V Brně dne 9. července 2009 




Ing. Ľubomíra Fančovičová
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