Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti zákona  č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

1.
Název zakázky:. Oprava elektrické instalace na posádkové ubytovně Struhlovsko 1528, 753 01 Hranice.

2.
Předmět zakázky: výměna vnitřní elektroinstalace NN pro světelné a zásuvkové rozvody,vybudování hlavního ochranného pospojování demontáž stávajících rozvodnic a zabudování nových,vybudování nouzového osvětlení s autonomnosti 2 hod. obnova maleb a vyčištění budovy dle zadání  v projektu
3.
Časová specifikace zakázky:
datum uzavření smlouvy: 29.11.2005

termín plnění: 29.11.-15.12.2005

4. Zadávací postup: průzkum trhu
5. Základní identifikační údaje o zadavateli:

a) název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo obrany

b) IČ:
60162694

c) adresa sídla zadavatele: Tychonova 1,160 00 Praha 6

d) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing.Marek Dvořák, ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc 

6. Obsah smlouvy:

s m l o u v a   o   d í l o

č. :   140/05/715

uzavřená podle § 536 a následujících ustanovení zákona číslo 513 / 1991 Sb.- 

obchodní zákoník – ( dále jen obchodní zákoník ) ve znění pozdějších předpisů

1.
Smluvní strany :

1.1. Objednatel : 
Česká republika – Ministerstvo obrany




se sídlem

: Tychonova 1, 160 00  Praha 6,

jejímž jménem jedná
: Ing. Marek  Dvořák

ředitel


: Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc




Se sídlem

: tř. 1. máje  1, 771 11 Olomouc  

IČ


: 60162694




DIČ 


: CZ60162694

bankovní spojení
: Česká národní banka, pobočka Ostrava




číslo účtu

: 145830881/0710

1.2. Zhotovitel :




se sídlem

: 

zastoupen  

: 

IČ


: 

DIČ


:

bankovní spojení
: 




číslo účtu

:




zapsána v OR 

2.
Výchozí podmínky a údaje
:

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka ze dne  16.11.2005

2.2. Název akce , objekt
: „Oprava elektrické instalace na posádkové ubytovně Struhlovsko 1528, 753 01 Hranice“.
3.
Předmět plnění :

3.1. Předmětem plnění této smlouvy je : 

· výměna vnitřní elektroinstalace NN pro světelné a zásuvkové rozvody

· vybudování hlavního ochranného pospojování                          

· demontáž stávajících rozvodnic a zabudování nových           

· vybudování nouzového osvětlení s autonomnosti 2 hod.                   

· obnova maleb a vyčištění budovy dle zadání  v projektu              

4.
Doba plnění :

4.1. Zahájení prací (předání staveniště nebo pracoviště)
:
29.11.2005

4.2. Dokončení a předání celého díla


:
15.12.2005

5.
Cena za dílo:

5.1. Cena za dílo je stanovena jako součet dílčích faktur nejvýše přípustná bez 19 % DPH ve výši 1.483.241,26 Kč a včetně 19 % DPH ve výši  1.765.057,16 Kč (slovy: jedenmilion-sedmsetšedesátpěttisícpadesátsedm a 16/100 korun českých).

5.2. Nedílnou součástí smlouvy je cenová kalkulace zpracovaná oceněním všech položek výkazů výměr.

5.3. Jednotkové ceny použité pro vytvoření ceny za dílo jsou maximální pro celou dobu jeho realizace.

5.4. Cena díla může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dalších prací nutných k dokončení díla.

6.
Platební a fakturační podmínky:

6.1. Fakturace ceny za realizaci díla bude provedena formou dílčích faktur a konečná faktura bude podmíněna dokladem o převzetí dokončeného díla objednatelem (zápisem z přejímacího řízení).

6.2. Fakturu zašle zhotovitel nejpozději do 15 dnů po dílčím převzetí předmětu smlouvy objednatelem. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů ode dne jejího obdržení.

6.3. Faktura bude vystavena na adresu objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 a včetně všech příloh zaslána zhotovitelem ve dvojím vyhotovení na adresu:

Provozní středisko 0715 Hranice, PO BOX 63 753 01 Hranice.

 
Práce, které nebudou po dohodě provedeny, nebudou fakturovány a cena za tyto práce bude od celkové ceny odečtena.

6.4. Dílčí a konečná faktura bude obsahovat mimo náležitostí dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, také: 

· položkový soupis provedených prací potvrzený  zástupcem objednatele.

6.5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu v případě nesprávných nebo neúplných údajů bez úhrady.

7.
Způsob provedení díla:

7.1. Výkonem funkce technického dozoru stavby je pověřen:

· vedoucí PS : 0715 Hranice,  tel.: 973 425 118


7.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

7.3. Staveniště k provedení díla bude předáno v den zahájení prací. Objednatel určí příjezd na staveniště a podmínky vstupu a pohybu po staveništi.

7.4. Objednatel určí skládky materiálu a stavebních hmot. Veškerý vybouraný materiál  (použitelný) je majetkem vojenské správy a bude předán příslušnému Provoznímu středisku (PS 0727 Olomouc).

7.5. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.

7.6. Zhotovitel provede dílo tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele.

7.7. Škody vzniklé na stavebních objektech v souvislosti s realizací předmětu smlouvy odstraní zhotovitel.

7.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku.

7.9. Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy.

7.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v souladu s bezpečnostními, hygienickými, ekologickými a požárními předpisy. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce.

7.11. Zhotovitel vyzve technický dozor objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku 2 dny předem ve smyslu § 553 obchodního zákoníku.

8.
Předání a převzetí díla:

8.1. Zhotovitel 3 dny před sjednaným termínem dokončení díla oznámí objednateli datum a hodinu, kdy dílo předá  a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka ve smyslu  § 562 obchodního zákoníku.

8.2. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení:

a) dokumentaci skutečného provedení, revizní zprávy,

b) zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách,

c) všechny potřebné atesty materiálů,

d) případně další doklady vyžádané objednatelem,

Pokud předmětné doklady nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a neschopné převzetí.

8.3. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) objednatelem převzato bez vad a nedodělků, bude uznáno za dokončené a o převzetí bude sepsán zápis, nebo

b) objednatel dílo převezme i přestože provedené dílo má vady. O tom bude sepsán zápis, ve kterém bude konstatováno, že dílo není dokončeno. Nedílnou součástí zápisu bude soupis ohlášených vad zjištěných při prohlídce. Odstraněním všech vad potvrzených technickým pracovníkem objednatele a zástupcem zhotovitele je stavba dokončena. Od té doby poběží záruční doba. Do této doby bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání.

8.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

8.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů po převzetí díla objednatelem.

9.
Záruční doba, smluvní pokuty:

9.1. Záruka na dílo se sjednává na  60 měsíců od sepsání zápisu o odevzdání a převzetí díla nebo odstraněním vad ve smyslu čl. 8.3., písm b) této smlouvy.

9.2. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10-ti dnů ode dne doručení.

9.3. Pokud tuto svou povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení, souhlasí.

9.4. Za nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

a) za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět díla vyúčtuje objednatel  zhotoviteli za každý den prodlení 0,2 % z ceny díla,

b) za prodlení s odstraněním vad v dohodnutých termínech ohlášených v záruční době smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

10.
Zvláštní ustanovení, smluvní podmínky:

10.1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

10.2. Na této zakázce se nesmí podílet pracovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími.

10.3. Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při zpracovávání díla a bude zachovávat zásady utajení v souladu se zákonem číslo 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

10.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré vícepráce dohodnuté s objednatelem za úhradu. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr ve stavebním deníku a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele. Návrh ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před jejich prováděním.

10.5. Zhotovitel je ihned povinen písemně sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, případně svého právního nástupce.

10.6. Zhotovitel se zavazuje provádět po převzetí díla práce, které vyplynou z kolaudačního řízení.

11.
Závěrečná ustanovení:

11.1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být sjednány pouze v písemných, vzestupně očíslovaných dodatcích podepsaných statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran.

11.2. Obě strany uznávají bez výhrad všechny podmínky této smlouvy.

11.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

11.4. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž všechny mají platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

11.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne…………..………

Za objednatele :




Za zhotovitele :

Ř VUSS



Ing. Marek DVOŘÁK
V Olomouci 6.12.2005  




……………………………….









       Ing.Antonín Petržela 

