Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti  zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

1. Název zakázky :  
„JAVOROVÁ SKÁLA – vybudování bezodtokového (plastového) septiku “  .
2. Předmět zakázky : zpracování PD pro realizaci díla , zajištění  vydání stavebního povolení, zajištění autorského dozoru a realizace stavby dle schválené PD. 

3. Časová specifikace zakázky : 
Zahájení:
   13. července  2006


Dokončení:
   31. října  2006

Datum uzavření smlouvy :  13.7. 2006

4. Zadávací postup :  Výzva k podání cenové nabídky

5. Základní identifikační údaje o zadavateli :

a) Název zadavatele : Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1,                      

160 00  Praha 6 , jejímž jménem jedná ředitel                     
Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice

b) IČ : 60162694

c) Adresa sídla zadavatele : VUSS Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury,             

                                                           Dvořákova 12, 371 82  České Budějovice

d)  Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele :  

                  



ředitel  VUSS Pardubice   Ing. Bohumír Šafařík

6. Obsah smlouvy :

Výtisk č.  

SMLOUVA O DÍLO

„JAVOROVÁ SKÁLA – vybudování bezodtokového (plastového) septiku “ 
 PD + realizace.
Číslo smlouvy objednatele: 7307-53/2006

Číslo smlouvy zhotovitele:
05/06/1359






 

                                   Číslo ISPROFIN:  2078260801









1.
Smluvní strany

Objednatel: 

Česká republika – Ministerstvo obrany 

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Jejímž jménem jedná Ing. Bohumír Šafařík,

ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice

pověřený dle § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb. ministrem obrany ČR

č.j. 7022/2004-8764 ze dne 28.1.2004

se sídlem: Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice

IČ: 60162694

DIČ CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, číslo účtu:  916-109231881/0710
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických: p. Miroslav Chloupek, 

tel.973 321 378,  Fax: 973 321 582  

Adresa pro doručování korespondence: VUSS Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury České Budějovice, Dvořákova 12, 371 82 České  Budějovice
(dále jen “objednatel“) na straně jedné 

a

Zhotovitel: AGROSTAV České Budějovice a.s.

Se sídlem Rudolfov – Hlinsko 36, 370 01 České Budějovice 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem  v Č.Budějovicích, oddíl B, vložka 538 ze dne 22.4. 1993

Zastoupená: osoba oprávněná za uchazeče jednat: Martin Tobek, ředitel

IČ:  46683607                                 DIČ: CZ46683607

Bankovní spojení: Komerční banka Č.Budějovice, č.ú. 4217-231/0100

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních:  Martin Tobek

Telefon: 387412471



Fax: 387412468

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických: Jiří Kubák

Telefon: 387412468



Fax:  387412468








Adresa pro doručování korespondence: AGROSTAV České Budějovice a.s., Hlinská 36, 370 01 České Budějovice

se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu § 262 odst. 1, § 536 a následujících zákona            č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”Obchodní Zákoník“), řídí tímto zákonem a uzavírají smlouvu o dílo (dále jen „SoD“)    na akci: 

„JAVOROVÁ SKÁLA – vybudování bezodtokového (plastového) septiku“ 
 PD + realizace.
2.
Účel smlouvy:

Účelem této smlouvy je zabezpečení projektových a inženýrských prací  a realizace výstavby bezodtokové jímky  v areálu Javorová Skála .

Stavba bude realizována na části parcely KN číslo 799/2 v kat.území Cunkov ve vlastnictví MO v zaploceném areálu objektu CE 02-27-06.

3.   Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat a dodat: 





       a) projektovou dokumentaci pro realizaci stavby v  8-mi vyhotoveních (paré č. 1-8), v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 4 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských  činností   UNIKA v platném znění  (dále  jen „UNIKA“),  v  členění  projektu stavby  podle odst. A až I, doplněnou o náležitosti požadované pro vydání stavebního povolení, vodohospodářského rozhodnutí  a v rozsahu a podrobnostech daných zadávací dokumentací.
· Členění PD bude podle „Standardní klasifikace produkce“ na jednotlivé objekty (stavební či technologické) včetně propočtu a souhrnného rozpočtu stavby (podle katalogu a popisu směrných cen stavebních prací dle ÚRS Praha v cenové úrovni roku zpracování PD) založeného   v paré číslo 1 a 8 včetně koordinačního a vytyčovacího výkresu, dokladů a HMG.  

· Součástí dodávky PD pro realizaci stavby je i její projednání v potřebném  rozsahu se všemi dotčenými orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem  státní správy, místní samosprávy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, s vojenskými orgány Státní odborný technický dozor MO, Vojenský požární dozor MO, Úsek provozu základních fondů USNI Č. Budějovice, Oddělení akvizic USNI Č.Budějovice, VÚ 3255 Praha, Provozní středisko 0227 Tábor, ekolog USNI Č. Budějovice včetně zapracování jejich připomínek vzešlých z projednání do dokumentace. 

· PD bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů na jednotlivých částech dokumentace, technických zprávách, výkresech a pod. a bude zpracována jménem zhotovitele dle SoD. 

· Součástí PD bude i provedení veškerých průzkumů a zaměření všech prvků a sítí nezbytně nutných pro zpracování dokumentace. Výsledky průzkumů, projednání, schválení a zaměření, budou v originále součástí paré č. 1 a duplicitně v paré č. 2.  

· Zajištění pravomocného stavebního povolení, vodohospodářského rozhodnutí.

b) provedení a zabezpečení výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace předmětné stavby (v rozsahu přílohy č. 5 sazebníku UNIKA), a to na vyzvání objednatele, případně na žádost dodavatele stavby se souhlasem  objednatele. Základem propočtu bude hodinová sazba.  

Počet hodin max. AD

     10
 

1 hodina AD


   350,00  Kč

      

Celkem AD max (bez DPH)
3 500,00  Kč

c) realizace stavby dle schválené PD, vydání kolaudačního rozhodnutí, zejména : 

· Zrušení stávajícího septiku  - septik vyčistit, ubourat nadzemní část do hloubky cca 1 metr, zasypat a upravit terén

· Zrušit stávající kanalizaci  jak na straně nátoku, tak na straně výroku ze septiku , kanalizaci po obou stranách zaslepit popř. kanalizaci odstranit (dle PD)

· Osazení nové  plastové bezodtokové jímky  (obsah cca 12 m3 )
· Vybudovat novou nátokovou kanalizaci  včetně šachty  z objektu 001. Provedení úprav sociálního zařízení a kuchyňky v objektu 001 včetně napojení na novou kanalizaci

· Zajištění přístupu fekálního vozu

3.2.   Bližší popis :

  Jedná se o zpracování projektové dokumentace a realizaci vybudování bezodtokové jímky v objektu Javorová Skála.
Projektová dokumentace bude řešit:

· Zrušení  stávajícího septiku včetně kanalizační přípojky na pozemku vydaném v restituci
· Zrušení šachty a kanalizace na území ve vlastnictví MO
· Bude řešeno jako samostatný objekt, jak výkresově tak finančně
· Osazení nové  plastové bezodtokové jímky  (obsah cca 12 m 3)
· Vybudování nové nátokové  kanalizace  včetně šachty  z objektu 001. Provedení úprav sociálního zařízení a kuchyňky v objektu 001 včetně napojení na novou kanalizaci
Zpracovaná PD bude obsahovat :
· Časový harmonogram výstavby. 

· Náklady na provozní zkoušky.

· Náklady na vytýčení   a zaměření skutečného provedení  stavby.

· PD bude obsahovat i dokladovou část (doklady z projednání a odsouhlasení), ve které bude mimo jiné přiložena i ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání autora projektu pro tuto činnost, a to pouze v paré č. 1 – originály a v paré č. 2 - kopie. Projekt bude opatřen podpisem autorizovaných zpracovatelů na jednotlivých částech PD.

· Položkový  rozpočet v  jednotkových cenách  po oddílech a objektech,  stavební  část v paré    č. 1 až 8. Cenu za výkon autorského dozoru po dobu realizace akce v rozsahu dle přílohy č. 5 UNIKA
· Ve výkazu výměr bude položka na zpracování katalogizace dle zákona 309/2000 Sb.

· Zpracování návrhu provozního řádu

· Zpracování návrhu zkušebního provozu, v případě, že bude požadováno vodohospodářským rozhodnutím

Předání staveniště dle POV PD se zápisem mezi zhotovitelem a objednatelem za přítomnosti VÚ 3255 praha.

Realizace objektu bude obsahovat:

· Vypracování fotodokumentace průběhu stavby od jejího zahájení do ukončení a předání díla, se záznamem zejména zakrývaných částí stavby s předáním v 1 vyhotovení fotosouborů ve formátu 10x15cm a v 1 vyhotovení fotosouborů na záznamovém nosiči CD včetně popisu

· Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotovení včetně               1 vyhotovení na záznamovém nosiči CD (verzi je nutno konzultovat s objednatelem), k termínu předání a převzetí dokončené stavby

· Zpracování a dodání   údajů nezbytných pro katalogizaci a zpřístupnění   dokumentace o dodaných výrobcích k ověření a doplnění dodaných údajů - uplatnění katalogizační doložky ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, v platném znění (dle přílohy SoD)

· práce, které jsou nezbytné pro úplné dokončení díla, jeho plnou funkčnost a řádný průběh i ukončení kolaudačního řízení

· výkon inženýrské činnosti související se zabezpečením kolaudačního řízení, vydání kolaudačního rozhodnutí a obstarání ev. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, vč. zajištění souvisejících žádostí, dokladů a stanovisek
3.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla dle čl. 3. a že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi potřebnými k jejímu provedení.

3.4.
V případě zjištěných chyb zhotovitele v procesu realizace stavby plynoucích z vadných nebo   neúplných výkazů výměr, budou požadovány vícenáklady po projektantovi.

3.5
Zhotovitel se zavazuje předat řádně a včas provedený předmět smlouvy v rozsahu dle čl. 3. a v termínech dle čl. 4 této SoD objednateli.






 

3.6.
Objednatel se zavazuje dokončený předmět smlouvy podle ustanovení článku 3.1. písmeno c) smlouvy  převzít po provedení a kladném vyhodnocení provozní a zatěžkávací zkoušky. 

3.7 Objednatel poskytne zhotoviteli  současně s podpisem této SoD písemnou plnou moc k zastupování objednatele pro jednání v činnostech souvisejících s předmětem plnění této SoD.

4. Termín a místo plnění předmětu smlouvy

4.1
Termín zahájení plnění zhotovitele :    dnem podpisu SoD poslední smluvní stranou .   


4.2   
Termín dokončení plnění zhotovitele :  nejpozději v termínu do 31.10. 2006 včetně předání vyklizeného staveniště 

4.3 Autorský dozor dle čl. 3.1 b) bude prováděn zhotovitelem PD po celou dobu realizace stavby na vyzvání technického dozoru objednatele. Kontrolních dnů se bude vykonavatel autorského dozoru pravidelně zúčastňovat.

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo včetně inženýrské činnosti s předáním  kolaudačního rozhodnutí ev. další povolení k užívání stavby,  dle bodu č.3. této SoD nejpozději do 31.10.2006. K tomuto datu bude vypracován Závěrečný předávací protokol.

4.5 Místem plnění díla jsou pozemky v rozsahu projektové dokumentace. 

Po  realizaci stavby bude stavba předána objednateli a o předání stavby bude sepsán protokol  potvrzený oběma stranami. Tímto  okamžikem přechází odpovědnost za vznik škody na objednatele.

5. Smluvní cena

5.1. Smluvní cena předmětu smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve       znění pozdějších předpisů na základě cenové nabídky a rozpočtu zhotovitele na předmět plnění dle  čl. 3. této SoD jako cena nejvýše přípustná a je platná po celou dobu realizace díla v členění: 

	P o p i s
	Cena bez DPH
	DPH 19%
	       Celkem s  DPH

	PD pro realizaci stavby
	23 000,00
	4 370,00
	27 370,00

	Realizace akce
	465 000,00
	88 350,00
	553 350,00

	Autorský dozor
	3 500,00
	665,00
	4 165,00

	CELKEM  ZA  DÍLO (Kč)
	491 500,00
	93 385,00
	584 885,00


5.2  V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu smlouvy a stanovená cena je cenou konečnou.

5.3.
Cenová kalkulace předmětu smlouvy specifikovaného dle čl. 3. této SoD je její nedílnou součástí a tvoří přílohu č. 1. Hodinové sazby a ceny obsažené v cenové kalkulaci  jsou nejvýše přípustné pro realizaci díla a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele potřebné pro bezvadné provedení díla dle této SoD. Zhotovitel vzhledem ke své odborné způsobilosti odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění celého díla (tj. včetně správních poplatků apod.) a prohlašuje, že se seznámil se všemi skutečnostmi ovlivňujícími provedení díla. Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby, které jsou součástí  jím zpracované PD  
5.4.   Smluvní cena za předmět smlouvy nemůže být změněna a je cenou konečnou.

6 Platební podmínky

6.1 Platby za předmět smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele v peněžním ústavu uvedeném v této SoD. Splatné jsou pouze daňové doklady (faktury), které mají všechny náležitosti uvedené v čl. 6.2 a dle čl. 6.3 této SoD. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Daňové doklady vystavené zhotovitelem v měsíci prosinci a lednu každého kalendářního roku mají splatnost 120 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.    Platby za provedené práce budou poskytnuty za vypracování   PD pro realizaci díla, provedení prací a vydání kolaudačního rozhodnutí ve výši smluvní ceny díla a to po odevzdání díla v konečném termínu odevzdání stanoveném v čl. 4 této SoD, tj. 31.10.2006.

Autorský dozor bude proplacen po ukončení stavby po vydání  kolaudačního rozhodnutí, na základě skutečně odpracovaných hodin zapsaných ve stavebním deníku a potvrzených dozorem objednatele, maximálně do výše ceny uvedené v této SoD (dle HZS nabídky).   

Realizace stavby - Platbu za provedené práce provede objednatel  na základě prokazatelného předání daňového dokladu (faktury) objednateli.  

6.2
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti uvedené v § 28, odst. 2) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňové doklady budou předávány objednateli vždy ve 2 vyhotoveních a budou doloženy rozpisem provedených prací (výkonů) dle cenové kalkulace odsouhlasené zástupcem objednatele.

6.3
Právo na vystavování daňových dokladů za provedení činností dle čl. 3.1.  písm. . a, b, c,  této SoD   vzniká:

· po převzetí kompletně zpracované a projednané  projektové dokumentace schválené objednatelem (dle čl. 3.1. odst. a), provedení a předání prací , vydání kolaudačního rozhodnutí  dle  této SoD a to ve výši smluvní ceny uvedené v čl. 5.1  a v konečném termínu tj. 31.10. 2006.,
· Platba za autorský dozor bude provedena po úspěšném předání předmětu díla na základě skutečně odpracovaných hodin uvedených ve stavebním deníku. a potvrzených objednatelem, dle hodinových sazeb, maximálně do výše uvedené v této SoD.  


6.4
Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti uvedené v čl. 6.1. a 6.2. této SoD, nebo není doložen požadovanými doklady a nebo daňový doklad, který obsahuje nesprávné cenové údaje a náležitosti, a to do 14-ti kalendářních dnů od jeho obdržení. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet lhůta jeho splatnosti. Lhůta splatnosti opraveného daňového dokladu běží znovu až po jeho prokazatelném doručení objednateli.

6.5
Všechny částky, poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami, musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů, spojených s převodem na jejich účet.

6.6    Jestliže zhotovitel neobdrží platbu během 30-ti kalendářních dnů od data splatnosti daňového        

   dokladu objednatelem, předá objednateli písemně sdělení o této skutečnosti.  

6.7     Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy.






6.8     Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch    

účtu zhotovitele.

7 Povinnost zhotovitele 

7.1 Zhotovitel  je  povinen sjednaný předmět  smlouvy  provést  na své náklady  a svou odpovědnost  

         s odbornou péčí v rozsahu stanoveném čl. 3. této SoD. Dále je povinen se řídit platnými technickými (ČSN, EN), technologickými normami, zákony a jejich prováděcími vyhláškami v platném znění, vztahujícími se k realizaci díla. Dílo musí být provedeno v souladu s touto SoD tak, aby nemělo vady, které by způsobily nefunkčnost díla a bránily by využití díla k danému účelu.

7.2 Zhotovitel je v průběhu zpracování předmětu smlouvy povinen:

a) provádět součinnost se zástupci objednatele a uživatele

b) svolat v průběhu zpracování PD technicko ekonomickou radu (dále TER) včetně závěrečného projednání nejméně 1x k PD pro realizaci stavby za účasti akvizičního oddělení USNI Č. Budějovice, VÚ 3255 Praha, Provozního střediska 0227 Tábor 

c)  TER budou konány v sídle zhotovitele.

  Při TER bude odsouhlasen rozsah a technické provedení PD a pořízen samostatný zápis zhotovitelem.

7.3    Zhotovitel je povinen se řídit závěry z TER, které slouží k sledování průběhu realizace díla, plnění termínů, kvalitu plnění, řešení požadavků a problémů vzniklých v průběhu realizace díla na straně objednatele i zhotovitele.

7.4    Zhotovitel je povinen ihned informovat objednatele, pokud při provádění díla zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu díla.
7.5    Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v čl. 3.1 písmeno a) včetně zapracování  požadavků a odsouhlasení PD účastníky závěrečného projednání, zapracování připomínek stavebního úřadu a připomínek z TER k odsouhlasení na ÚSNI Č.Budějovice
7.6   Zhotovitel provede dílo dle  zadání, schválené PD,  stavebního povolení a vodohospodářského rozhodnutí v termínech dle této SoD.


7.7. Zhotovitel je povinen sjednané dílo provést na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací (dále jen PD) v souladu  s podmínkami stavebního povolení , přitom je povinen se řídit platnými technickými (ČSN, EN), technologickými normami, normami ISO, zákony a jejich prováděcími vyhláškami v platném znění, vztahujícími se k realizaci díla. Dílo musí být provedeno v souladu s touto SoD tak, aby nemělo nedostatky a vady, které by způsobily nefunkčnost a bránily by využití díla k danému účelu.

7.8. Zhotovitel je povinen provádět veškeré stavební nebo montážní práce v souladu s příslušnými technickými a technologickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se k předmětu díla.

7.9. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál (vč. příslušných dokladů) potřebný k realizaci díla dle schválené PD a v řádné kvalitě.

7.10. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, předpisů hygienických, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady.

7.11. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů  dle této SoD a za kvalitu těchto prací a dodávek v   předepsané jakosti .

7.12. O průběhu prací na díle (vč. prací prováděných subdodavateli) povede zhotovitel stavební deník (dále jen „SD“).  SD musí být během pracovní doby trvale přístupný. Do SD budou zaznamenány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této SoD, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, odchylky prováděných prací od PD s jejich zdůvodněním, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy.
7.13. Povinnost vést SD končí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba zhotovitele určená v této SoD a to vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění. Dále do SD provádějí zápisy zástupce zpracovatele PD v rámci autorského dozoru (dále jen AD), zástupce objednatele určený jako technický dozor (dále jen „TD“) a příslušné orgány statní správy a to zpravidla v den kdy nastaly okolnosti v souvislosti s realizací díla nebo kontroly.

7.14. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve SD provedené zástupcem objednatele nebo zástupce zpracovatele PD do 3 pracovních dní, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve SD učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dní.

7.15. Zhotovitel je povinen zapsat před zahájením prací do SD dohodnutý podrobný seznam zakrývaných konstrukcí a prací, které podléhají kontrole objednatele např. podkl.beton, izolace proti vlhkosti, výztuže, střešní konstrukce, atd. Tlakové zkoušky-voda, kanalizace, plyn, topení.

7.16. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu této SoD, ale slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků k této SoD a zkvalitnění prováděných prací.

7.17. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami.

7.18. Zhotovitel je povinen přizvat TD objednatele ke kontrole zakrývaných prací (zákl.spára, výztuže, izolace proti vodě a zemní vlhkosti, nátěry, požární prostupy atd., dále k tlakovým zkouškám ÚT, voda, plyn,kanalizace, stlač.vzduch, komplexní vyzkoušení veškeré technologie.

7.19. Zhotovitel je povinen k provedení díla použít materiály a výrobky předepsané PD. Není-li v PD stanoveno použití konkrétního materiálu nebo výrobku, použije zhotovitel k provedení díla standardní materiály a výrobky ke konkrétnímu účelu zpravidla používané, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Použité komponenty díla budou nové, nepoužité a ne starší jednoho roku.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrývaných prací  nebo prací k nimž bude jinak znemožněn přístup, zápisem do SD a faxem, min. 5 pracovních dní předem k převzetí těchto prací, aby mohl objednatel prověřit zda zakrývané práce byly provedeny řádně a v požadované kvalitě. Objednatel musí být stejným způsobem přizván ke všem zkouškám, revizím, tlakovým zkouškám apod. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté konstrukce odkrýt na vlastní náklady. O kontrole těchto prací se provede zápis ve SD a následně dodavatel zajistí vystavení protokolu. 

7.20. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádět při realizaci díla   technický dozor prostřednictvím osob určených v této SoD.

7.21. Zhotovitel je povinen práce, které vykazují již v průběhu realizace díla nedostatky nebo odporují této SoD, nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním prací objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud zhotovitel opakovaně ve lhůtě, kterou stanoví objednatel písemně s ohledem na technické a klimatické podmínky, vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od této SoD. 
7.22. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací a přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit veškeré pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správci sítí. 
7.23. Zhotovitel přebírá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na stavebním materiálu, výrobcích nebo zhotovovaném díle po celou dobu výstavby do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí na stavbě nezúčastněné osobě, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku soukromých osob tj. vjezdů, plotů, objektů a prostranství i inženýrských sítí v soukromém vlastnictví uvede je zhotovitel na své náklady do původního stavu a to nejpozději současně s předáním díla.

7.24. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací na díle a vést doklady o jejich likvidaci v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Zajistí také neodkladně úklid veřejných a soukromých komunikací v případě jejich znečištění činnostmi při realizaci díla.

7.25. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení stavby a podzemních sítí na své náklady na předaném staveništi oprávněným geodetem, zajistit oplocení vymezeného staveniště podle POV. Dodávku vody, el.energie, stravování a ubytování objednatel nezajišťuje. V případě možnosti odběru vody a el.energie zajistí dodavatel před odběrem osazení podružného vodoměru a elektroměru a s VUSS Pardubice provozním střediskem (dále jen PS) 0217 Tábor uzavře příslušnou smlouvu a způsob úhrady za energie.

7.26. Zhotovitel je povinen se podrobit organizačním a bezpečnostním opatřením, které objednatel podnikne za účelem hladkého provozu útvarů v areálu  , ochrany utajovaných skutečností a svého majetku.

7.27. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo včas, v rozsahu dle čl. 3. a 4. této SoD jeho řádným ukončením a předáním objednateli - PD v sídle ÚSNI České Budějovice, realizovanou stavbu  bez vad a nedodělků v místě  realizace. 

7.28. Pracovníci dodavatele a jeho mechanizační prostředky se budou v areálu kasárenského celku pohybovat na vyznačených cestách a na základě povolení velitele vojenského útvaru (dále jen VÚ 3255 Praha). 

7.29. Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření dokončené stavby a inženýrských sítí po dokončení stavby. Geodetické zaměření bude součástí dokladů k investorské přejímce.

8. Práva a součinnost objednatele

8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování projektové dokumentace na TER i průběžně prostřednictvím odpovědného zástupce a v průběhu zpracování PD zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle čl. 3., čl. 7.1 a 7.2,  této SoD a v souladu s rozhodnutími orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn neprodleně upozornit a zhotovitel je povinen bezplatně opravit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací formou technického dozoru  a jednotlivé připomínky řešit zápisy v stavebním deníku nebo v rámci kontrolních dnů.

8.2 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě odběratelskou kontrolu v průběhu realizace díla prostřednictvím TD objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené PD, podle odst. 7.1 ,7.2 a 7.7 této SoD a v souladu s rozhodnutími orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků výstavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn neprodleně upozornit zápisem do SD.

8.3 TD objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje  a provádí realizace stavby, účastní se předání staveniště (pracoviště), doporučuje změny a doplňky předmětu plnění, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat   věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, odevzdání a převzetí prací, seznamovat se s výsledky podkladů pro vydání inspekčního certifikátu, kontrolovat kvalitu prací a rozsah provedených prací, kontrolovat zakrývané práce, kontrolovat dodržování bezpečnosti práce, účastnit se investorského převzetí, kolaudačního řízení, kontrolovat odstranění vad a nedodělků a kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). Dále TD objednatele provádí případnou součinnost s inspekčním orgánem. Sleduje plnění harmonogramu prací na stavbě. V případě neplnění harmonogramu navrhuje opatření k dodržení termínu dokončení formou zápisu do stavebního deníku.

8.4 TD objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

8.5 Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu  a termínech dle POV a HMG  podle této SoD. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis.
Objednatel bude pravidelně svolávat kontrolní dny (dále jen „KD“) na základě pozvánky zaslané účastníkům. KD budou konány min. 1x měsíčně.
9 Předání a převzetí předmětu smlouvy 

9.1 Před zahájením prací se zhotovitel zavazuje předat kompletní PD včetně stavebního povolení na jejichž základě bude předáno staveniště.

9.2    Objednatel předané dílo porovná s předmětem smlouvy dle čl. 3.1. této SoD vč. případných dodatků i závěrů z TER a provede kontrolu jeho úplnosti. Dále prozkoumá veškerá vyjádření orgánů a organizací oslovených zhotovitelem v průběhu plnění a prověří splnění jejich případných požadavků zapracováním do PD.

9.3     Objednatel z posuzovacího řízení zpracuje zápis.   

9.4    Převzetí kompletně dokončeného předmětu smlouvy po splnění požadavků   provede objednatel protokolárně zápisem o předání a převzetí díla k termínu dle čl.4 této SoD.

9.5 Převzetí kompletně dokončeného funkčního díla bez vad a nedodělků provede objednatel protokolárně zápisem o předání a převzetí dokončené stavby v místě provádění díla, a to na výzvu zhotovitele učiněnou nejméně 15 kalendářních dnů před termínem zahájení přejímacího řízení s tím, že budou doloženy  veškeré  potřebné  doklady  přejímacího  řízení. 

9.6 Stavba dle článku 4.4. této smlouvy připravená k přejímacímu řízení musí mít dokončeny veškeré stavební a montážní práce včetně veškerých zkoušek a revizí. Stavba musí být uklizená.

9.7 V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele, dílo : 

a) Objednatelem převzato, pokud bude bez vad  a o převzetí bude sepsán zápis nebo 

b) Objednatelem nebude převzato, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad, pokud bude smluvní termín překročen.

9.8 Pokud doklady uvedené pod bodem 9.9 smlouvy nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a neschopné převzetí.

9.9 Z přejímacího řízení bude pořízen zápis o předání a převzetí stavby v jehož závěru bude  schvalovací doložka se závěrem „… objednatel přebírá … / … objednatel nepřebírá …“. V případě nepřevzetí stavby je nutné uvést důvody, které ji nedovolují převzít. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení všechny doklady potřebné ke kolaudaci stavby zejména :
a) PD skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních

b) SD - originál 

c) geometrický plán stavby  

d) geodetické zaměření stavby , geodetické zaměření skutečného provedení (inženýrské sítě, případně další nové objekty zaměřit v systému S-JTSK, souřadnice předat spolu se situací na disketě v textovém formátu

e) protokoly o předepsaných zkouškách 

f) atesty na použité materiály dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění vč. dokladů o jejich hygienické nezávadnosti

g) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, pokud nejsou zapsány ve SD

h) zápisy o funkčních a provozních zkouškách smontovaného zařízení, revizní zprávy, zaškolení obsluh

i) soupis provedených odchylek ve 2 vyhotoveních

j) záruční listy vč. návodů na obsluhu všech zabudovaných a dodaných zařízení v českém jazyce

k) doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti a použitých materiálů dle z. č.185/21001 Sb., o odpadech v platném znění

l)  uživatelská příručka pro provozování stavby (návrhy provozních řádů zařízení apod.)

m) prohlášení zhotovitele o shodě dodaného díla

n) další doklady podle požadavku objednatele, které zapíše TD objednatele do SD
o) katalogové listy dodávek zařízení

Odpovědnost za vady díla a nároky z nich plynoucí se řídí ujednáním smluvních stran v této                       SoD   a  následně ustanoveními v § 560 až § 565 Obchodního zákoníku.

9.11 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele se zaplacením všech faktur specifikovaných v této smlouvě  avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho předání a převzetí   objednatelem .

9.12   Dílo bude po dokončení předáno objednateli jako celek .





10 Vady díla a záruční lhůta

10.1 Odpovědnost za vady předmětu smlouvy a nároky z nich plynoucí se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními v § 560 až § 565 Obchodního zákoníku.

10.2     Objednatel není povinen převzít předmět smlouvy, který vykazuje zjevné vady. Pokud tak učiní, je zhotovitel povinen vady odstranit buď formou bezplatné opravy v termínu uvedeném v zápise o převzetí díla (tak, aby nedošlo k podstatnému prodloužení smluvního termínu dokončení díla), nebo slevou z ceny díla, která bude dohodnuta mezi oběma smluvními stranami formou dodatku ke smlouvě.

10.3     Zhotovitel zodpovídá :

a) že předmět smlouvy v době jeho předání objednateli má, a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti, stanovené obecně právními závaznými předpisy, závaznými a platnými normami, a touto SoD,

b) že předmět smlouvy nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že navržené řešení obsažené v předaném předmětu smlouvy je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a zákony, které se vztahují ke zpracovanému dílu,

d) že řešení předmětu smlouvy je navrženo ekonomicky, přiměřeně s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu,

e) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této SoD.

10.4 Záruční doba za jakost na předmět smlouvy je po celou dobu předpokládané životnosti stavby a                                jejího užívání v souladu s PD, kolaudačním rozhodnutí a provozním řádem, od data předání a převzetí dokončeného díla objednateli, minimálně však 3 roky. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady ,  které objednatel zjistí a včas reklamuje.
10.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále objednatel v reklamaci může uvést své požadavky vč. způsobu odstranění vad nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách (reklamaci), které nebrání užívání díla a které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli zda vady uznává a jakou lhůtu navrhuje k jejich odstranění. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že odstraní oznámené vady do 15-ti kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.8. Pokud objednatel uplatní reklamaci na vadu, která brání užívání díla, je zhotovitel povinen odpovědět objednateli do 24 hodin a pokud reklamaci uzná, musí nastoupit na odstranění vady (reklamace) do 48 hodin od nahlášení vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. V případě havarijní vady zhotovitel ihned po ohlášení učiní nezbytná opatření k zamezení dalších škod souvisejících s touto vadou..

10.9. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla nebo jeho části k účelu, ke kterému jej objednatel objednal tj. dnem oznámení vady a končí dnem protokolárně převzetí opraveného díla nebo jeho části objednatelem.

10.10. Zhotovitel je povinen po odsouhlasení uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě, v důsledku vady během záruční doby. Úhrada bude provedena do 21-ti dnů po obdržení zhotovitelem odsouhlaseného daňového dokladu.

10.11. Záruční doba za jakost a životnost je jednotná na všechny použité materiály, hmoty, výrobky, komponenty a technologie zabudované v díle a činí 60 měsíců od data předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje. Záruční lhůta strojů technologií a předmětů s vlastním záručním listem je shodná se záruční  
lhůtou poskytnutou výrobcem zhotoviteli, nejméně však 36 měsíců od řádného dokončení díla.  Záruční listy budou součástí předávacího protokolu.
11 Odstoupení od SoD a dočasné pozastavení prací 
11.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této SoD, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání statutárních           orgánů nebo jejich oprávněných zástupců.     

11.2   Chce-li některá ze smluvních stran od této SoD odstoupit na základě ujednání z této SoD vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od této SoD odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od této SoD odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této SoD neplatné. Právní účinky  odstoupení nastávají  okamžikem  doručení odstoupení druhé straně. 

11.3   Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této SoD na základě ujednání z této SoD vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:

a) zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této SoD,

b) zhotovitel provede finanční ocenění prací na rozpracovaném díle formou cenové kalkulace a zpracuje “konečný daňový doklad rozpracovaného díla“,

c) zhotovitel vyzve objednatele k “předání a převzetí rozpracovaného díla“, a objednatel je povinen do 30-ti kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit “přejímací řízení rozpracovaného díla”,

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z  důvodů odstoupení od  této SoD.

11.4   Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany od této SoD nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

11.5   Dojde-li k odstoupení od této SoD před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od této SoD jdou k tíži té smluvní strany, která porušila smluvní povinnost.

11.6 
Odstoupení od SoD pro podstatné či nepodstatné porušení SoD se dále řídí § 345 obchodního zákoníku a následnými ustanoveními.

11.7    Za podstatné porušení této SoD se považuje, jestliže zhotovitel nesplní níže uvedené smluvní povinnosti:

a) nedodá-li předmět smlouvy nebo neprovede předmět smlouvy uvedené v čl. 3,

b) nedodá-li předmět smlouvy ve stanovené lhůtě dle čl. 4,

c) nezaplatí-li cenu za dílo řádně a včas

dojde-li k vyhlášení konkurzu nebo zahájení konkurzního či vyrovnávacího řízení se zhotovitelem,

zhotovitel předal objednateli před uzavřením této SoD nepravdivé nebo neúplné údaje, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření této SoD,

d) nedodrží-li kterékoliv ujednání dle čl. 13. této SoD.

12 mluvní pokuty a úrok z prodlení
12.1 Za nesplnění povinnosti začít práce, provést předmět smlouvy nebo dodat předmět smlouvy dle čl.3 této SoD vyúčtuje objednatel smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč.

12.2   Za nesplnění povinnosti dodržet termín dokončení předmětu smlouvy dle čl. 4. a sjednaného rozsahu prací dle čl. 3 této SoD, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

12.3   Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné vady a nedodělky uvedené v zápise o závěrečném projednání PD v termínu v něm uvedeném, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou vadu a nedodělek a za každý den prodlení.

12.4    Za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad v dohodnutých termínech vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou vadu a za každý započatý kalendářní den prodlení.

12.5   V případě prodlení s úhradou daňového dokladu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky  za každý započatý kalendářní den prodlení.

12.6   V případě prodlení s úhradou penalizačního daňového dokladu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky  za každý kalendářní den prodlení.

12.7   Smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně.

12.8   Nárok na úrok z prodlení nevzniká po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav nebo jestliže daňový doklad neobsahoval náležitosti dle čl. 6. této SoD.

12.9 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení podle této SoD je 30 pracovních dnů od doručení daňového dokladu. 

13     Zvláštní ustanovení
13.1 Právní vztahy smluvních stran v této SoD vysloveně neupravené, se řídí příslušnými     ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2     Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na objednatele dnem podpisu protokolů o předání a převzetí díla.

13.3     Tato uzavřená SoD je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní  strany písemně do 10- ti kalendářních dnů poté, co nastala.

13.4     Zhotovitel bere na vědomí, že místem realizace budoucího díla jsou vojenské objekty a zavazuje se dodržovat veškeré interní nařízení upravující vstup do těchto objektů. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně  pracovníků subdodavatelů budou poučeni o podmínkách vstupů do objektů a pohybu na vyhrazeném místě (na staveništi). Tyto podmínky jsou povinni respektovat. Nedodržení podmínek může být i důvodem k vystavení zákazu vstupu, jak pro zaměstnance zhotovitele a jeho subdodavatelů. Povolení se vztahuje i na dopravní prostředky zhotovitele.

13.5     Zhotovitel nesmí zhotovovat kopie zapůjčené dokumentace od objednatele bez jeho souhlasu.

13.6     Zhotovitel se dále zavazuje, že:

a) bude realizovat dílo jen prostřednictvím občanů České republiky bez účasti cizích stáních příslušníků nebo osob bez státní příslušnosti, s výjimkou osob , které mají příslušnost států EU a NATO .

b) bez souhlasu objednatele neposkytne třetí osobě informace o skutečnostech, se kterými se seznámil při zpracovávání předmětu smlouvy,

c) po skončení realizace zakázky vrátí veškerou zapůjčenou dokumentaci objednateli.

d) po  podpisu SoD souhlasí s jejím uveřejněním na finančním portálu AČR

14    Závěrečná ustanovení
14.1     Tato SoD je vyhotovena ve 6-ti výtiscích v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.   

           Zhotovitel obdrží dva výtisky této SoD a objednatel čtyři výtisky této SoD.

14.2     Veškeré změny a doplňky  smlouvy o dílo mohou být sjednány pouze v písemných, vzestupně   číslovaných dodatcích smlouvy, odsouhlasených a podepsaných statutárními orgány nebo  zmocněnými zástupci obou stran (jiné zápisy, protokoly atd. se za změnu smlouvy nepovažují).

14.3     Tato SoD nabývá platnosti a vstupuje v účinnost dnem podpisu poslední smluvní stranou.

14.4
  Nedílnou součástí této SoD je cenová kalkulace díla (3 listy), jako příloha č. 1 a katalogizační     doložka   jako příloha č. 2 (4 listy)

V Pardubicích, dne 13.7.  2006
         V Českých Budějovicích dne  13.7. 2006

            __________________________                               ____________________________

        Za objednatele
          Za zhotovitele 

 Za Českou republiku – Ministerstvo obrany 

    Ředitel VUSS Pardubice

   Ing. ŠAFAŘÍK Bohumír

V Českých Budějovicích    dne  2.8.  2006 
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