
Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb.., o veřejných zakázkách

1. Název veřejné zakázky: Vyškov – rekonstrukce strážnice – budova 001
2. Předmět veřejné zakázky: je rekonstrukce strážnice – budovy č. 001/SO-01 v areálu vojenských škol Vyškov – Dědice dle prováděcí projektové dokumentace
3. Časová specifikace veřejné zakázky: 25. října 2006- 28. února 2007
4. Zadávací postup: § 12 odst. 6  vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na základě průzkumu trhu.
5. Základní identifikační údaje o zadavateli:

a) Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo obrany,          

                                          se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, 

                                          jejímž jménem jedná ředitel              

                                          Vojenské ubytovací a stavební správy Brno                                                                    

b)    IČ: 60162694

c) Adresa sídla zadavatele: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

                                                    Svatoplukova 84 - Brno 

  



      P.O.Box 553 – 602 00 Brno

d)  Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář

6.  Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 59/2006
1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84 - Brno , P.O.Box 553 – 602 00 Brno

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 916-132036-881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553,   

 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor) :

· Ing. Milan Fráňa, tel.: 973 445 761

· Ing. Tomáš Trávníček, tel.: 973 445 940

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Jiří Soukup

se sídlem: Lhota 151, 682 01 Vyškov

jehož jménem jedná: Jiří Soukup, soukromý podnikatel

zapsán u ŽÚ MÚ Vyškov pod č. j.: Ž/1017/99 KV, ev. č.: 371200-17833-00

IČ: 15242722

DIČ: CZ6601311937

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Vyškov, č. ú.: 154621125/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jiří Soukup, tel.: 602 758 507

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Soukup, tel.: 602 758 507
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Vyškov – rekonstrukce strážnice – budova 001“

2.  Účel a předmět smlouvy

  
Účelem této smlouvy je zajištění stavebních úprav objektu bývalé strážnice – budovy 001/ SO-01 tak, aby byly naplněny požadavky norem a předpisů souvisejících s provozem objektu technicky i provozně zabezpečujícího potřebné zázemí výcvikového zařízení „Koloseum“.

Předmětem smlouvy je provedení dispozičně-stavebních úprav sociálního zázemí v souvislosti se změnami poměrů zastoupení žen v armádě, elektroinstalační rekonstrukce                 a zateplení budovy č. 001.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele: 

2.1. Provést – rekonstrukci strážnice – budovy č.001/SO-01 podle výkazových vymezení stanovených v realizační projektové dokumentaci (RPD) zpracované firmou MV projekta, s.r.o., Šámalova 74, 615 00 Brno, zakázkové číslo: 0106, archivní číslo VUSS Brno 31167/A, evidenční číslo VUSS Brno 55-15-296, stanovisek dotčených orgánů a příslušných správních rozhodnutí. a provést katalogizaci dle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. PD je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2, je přiložena k výtisku č. 1 (pro zhotovitele) a výtisku č. 6 (pro objednatele).

Pro akci byla vydána následující rozhodnutí :

Stavební povolení č. 06 - 22 „Vyškov – rekonstrukce strážnice – budova č. 001, na pozemcích parc.č. 145/3, 146/1, 145/1, 147/1 v k.ú. Kotáry, ze dne 22.března 2006, s nabytím právní moci dnem 28. března 2006, v tom jsou zahrnuta dílčí rozhodnutí a stanoviska, která jsou přiložena též samostatně jako součást dokladové části  RPD od firmy  MV projekta, s.r.o. Brno.
Stavba je členěna na několik stavebních objektů:

SO 01 – Rekonstrukce strážnice

SO 02 – Rekonstrukce oplocení

SO 03 – Venkovní osvětlení

SO 04 – Oprava přípojky vody

2.2. Vypracovat a předat objednateli, před vlastním zahájením prací nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí staveniště, rozpis uzlových bodů specifikovaný položkami výkazu výměr včetně jejich ocenění a čárový harmonogram prací, navazující na uzlové body, schválený objednatelem. 

2.3. Dle požadavku objednatele dodatečné práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění nebo kolaudaci díla a jsou provedeny na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace tohoto díla a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou včetně ceny sjednány v dodatku ke smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření.

2.4. Provést dílo řádně a včas a předat je zadavateli ve lhůtě dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4 této smlouvy.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1. Termín předání staveniště: bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, max. do 10-ti dnů

3.2. Termín zahájení díla: dnem předání staveniště (předpoklad 01. 10. 2006)        

3.3. Termín převzetí díla: do 28. 02. 2007

3.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem, resp. od odstranění všech vad ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. písm b) této smlouvy, přičemž platí pozdější termín.
3.5. Místem plnění je VVP Dědice – Vyškov, okres Vyškov, obec Dědice, katastrálně a parcelně blíže určený v projektové dokumentaci.

4.     Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 4 537 716,- Kč bez DPH, a (je-li zhotovitel plátcem DPH) sazba DPH 19% ve výši 862 166,- Kč a celkem ve výši 5 399 882,- Kč včetně DPH.  

4.2.  Podkladem pro stanovení ceny za předmět díla je výkaz výměr z PD s uvedením druhů                 a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla včetně popisu požadovaných standardů a označení položek, které podléhají katalogizaci dle přílohy č. 3 (katalogizační doložka). Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na likvidaci odpadu dle čl. 6 odst. 6.12. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr PD se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr v členění dle stavebních objektů v PD (položkový rozpočet), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr PD.

4.6.   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.3. a čl. 12. odst. 12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky vyjádřená položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1  Zaplacení ceny díla bude prováděno formou uvolnění pevných částek ke splněným jednotlivým uzlovým bodům dle čl. 2. odst. 2.2. na základě zhotovitelem vystavovaných daňových dokladů (faktur), jejichž součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických. Právo fakturovat vznikne dnem splnění jednotlivých uzlových bodů na základě soupisu odsouhlasených  provedených prací  a dodávek. Fakturace v průběhu provádění díla bude probíhat v roce 2006 do výše 1 800 000,- Kč včetně DPH a zbývající část ceny ve výši 3 599 882,- Kč včetně DPH v roce 2007.

5.2. Zaplacení ceny díla podle odst. 5.1. tohoto článku bude provedeno maximálně do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 10 % celkové ceny díla bude zaplaceno na základě konečného daňového dokladu (konečné faktury), který bude vystaven po úspěšném převzetí  díla či odstranění event. vad a nedodělků a jehož součástí bude zápis o předání a převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení).

5.3. Úhrada faktury za provedené práce, jejíž součástí budou položky určené ke katalogizaci, bude provedena pouze v případě, že bude doložena řádně provedenou katalogizací (přidělením KČM).

5.4.   Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu pro poštovní doručování objednatele do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.

5.5.  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů po jejich doručení. Splatnost daňových dokladů vystavovaných v prosinci, lednu a únoru je 180 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. Lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek dle odst. 5.1. tohoto článku nebo zápis o předání  a převzetí dle odst. 5.2. tohoto článku a stanoviska Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále též „Úř OSK SOJ“) k naplnění katalogizační doložky (viz příloha č. 3 smlouvy). Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.5. smlouvy.

5.7.   Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.   Způsob provedení díla
6.1. Výkonem funkce technického dozoru objednatele stavby je pověřen Ing. Milan Fráňa,  tel.: 973 445 761, Ing. Tomáš Trávníček, tel.: 973 445 940,  společný fax: 973 445 920.

6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2005. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bylo dílo shledáno k převzetí. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 zákona               č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“). Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku a písemnou výzvou doručenou objednateli vyzvat zástupce technického dozoru objednatele k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 ObchZ. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8.   Zhotovitel bere na vědomí, že zboží, které bude označeno jako položka zásobování, bude předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že umožní řádně provést katalogizaci, což znamená, že dodá Úř OSK SOJ návrh katalogizačních dat zpracovaných agenturou (transakce LNC) podle § 13 a § 14 zákona č. 309/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na položky, které jsou označeny jako položka zásobování a byly vyrobeny v ČR nebo v zemích mimo NATO či Tier 2. Předání návrhu katalogizačních dat je součástí plnění jeho povinností dle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů (nad rámec smlouvy) s vypracováním katalogizačních dat. 

Na položky označené jako nestandardní položka, položka nehmotného a nemovitého majetku či položka zásobování, která byla vyrobena v zemi NATO či Tier 2 zhotovitel dodá Soubor povinných údajů ke katalogizaci (SPÚK) v podobě tab. 1 katalogizační doložky. Zpracování transakcí LNC katalogizační agenturou pro tyto položky není požadováno. 

Soupis položek určených ke katalogizaci je uveden v tabulkové části katalogizační doložky ve sloupci č. 9 viz příloha č. 3 smlouvy. 

6.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.11. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení    provádění díla) až do doby převzetí dokončeného díla.

6.12. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

6.13. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na   svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.14. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.15. Technický dozor objednatele je oprávněn za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 ObchZ,

· kontrolovat konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je technický dozor nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7.   Předání a převzetí díla

7.1.  Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla (čl. 3. odst. 3.2. smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 21 dnů před sjednaným termínem převzetí zhotovitel oznámí objednateli dopisem a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení.

7.2.  Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak :

-   dokumentaci skutečného provedení potvrzenou zhotovitelem (z toho 1x PD ověřené ve stavebním řízení) a 1x na CD-ROM,

-     zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách,

· všechny potřebné certifikáty a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, na použité výrobky a zařízení,

· revizní zprávy prosté vad od osob s oprávněním, osvědčením Státního odborného dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO),

· soupisy veškerých zařízení strojní, elektrotechnické nebo elektronické povahy s udáním typu, výrobního čísla, rozměrů, hmotnosti, roku výroby a ceny jednotlivých zařízení a názvu, adresy a IČ výrobce,

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této zakázky na oficiálně povolenou skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001Sb. a vyhlášky č. 383/2001Sb.

-  geometrický plán všech budovaných objektů a inženýrských sítí potvrzený oprávněným zeměměřičským inženýrem a katastrálním úřadem ve 2 vyhotoveních písemně a na CD-ROM,

-    případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  30denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán zápis o předání a převzetí.

        Nebo

b) objednatel dílo převezme i přesto, že provedené dílo má vady, které nebrání užívání. O tom bude sepsán zápis o předání a převzetí. Nedílnou součástí zápisu bude soupis ohlášených vad zjištěných při prohlídce. Od doby odstranění všech vad potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem zhotovitele poběží záruční doba.

      Nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4.  Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

7.5. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání            a převzetí díla.

8.   Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 60 měsíců ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí všech částí díla nebo odstraněním vad a nedodělků ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. písm. b) této smlouvy, přičemž platí pozdější termín.

9.   Odpovědnost za vady 

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 ObchZ). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1.            a 2.1.1. (dle částí díla) v termínech uvedených v čl. 3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat rozpis uzlových bodů vč. jejich ocenění a čárového harmonogramu prací dle čl. 2 odst. 2.2. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. a 6.10. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.13. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu případné škody  v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11.Změna a zánik smlouvy 

11.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem.  Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2. Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu v čl. 2., termínů plnění                  v čl. 3. a ustanovení čl. 11. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.   

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se  řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.3. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích URS. Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (URS) aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou důvěrné. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a   o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými materiály zhotovitel bude disponovat v místě sídla zhotovitele k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8. Tato smlouva má 9 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o 28 očíslovaných stranách a příloha č. 2 - projektová dokumentace (viz čl. 2 odst. 2.1. smlouvy), příloha č. 3 –  katalogizační doložka o 4 očíslovaných stranách. 

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace 

Příloha č. 2 - projektová dokumentace 

Příloha č. 3 - katalogizační doložka
V Brně dne 25. 10. 2006                                                     V Lhotě dne 06. 10. 2006
-----------------------------------------                                   ----------------------------------------------

     Ing. Jaroslav VALCHÁŘ
                                                                Jiří SOUKUP

                ředitel
                                                                                  soukromý podnikatel

