Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

1. Název veřejné zakázky : „Prostějov – rekonstrukce budovy ASO DUKLA PARA“ 
2. Předmět veřejné zakázky : Zpracování prováděcí projektové dokumentace a obstarání pravomocného stavebního povolení pro realizaci rekonstrukce budovy ASO DUKLA PARA v areálu kasáren v Prostějově.

3. Časová specifikace veřejné zakázky :  03. 01. 2007 – 31. 05. 2007.

4. Zadávací postup:  § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných  
zakázkách, na základě průzkumu trhu

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:  

a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,



                                  se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

                                  jejímž jménem jedná 

          ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694

c) Adresa sídla zadavatele :  Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

                                              Svatoplukova 84 – Brno, P.O.Box 553 – 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:  Ing. Jaroslav Valchář. 

6. 
Obsah smlouvy: 
Smlouva o dílo č. 81/2006 uzavřena dne  03. 01. 2007.







Smlouva o dílo č. 81/2006

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84 - Brno , P.O.Box 553 – 602 00 Brno

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 916-132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování:  Česká republika - Ministerstvo obrany

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

P.O. Box 553,  602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor) :

· Ing. Jitka Kobzová, tel. č. 973 445 860

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Domint, a.s.
se sídlem:  Komenského 9, 682 01 Vyškov
jehož jménem jedná statutární orgán:  Ing. František Moška, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudu v Brně - oddíl B, vložka 3938
IČ: 26895854

DIČ: CZ26895854

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Vyškov, č.ú.: 86-4177280237/0100

tel./fax: 517330190

e-mail: domint@domint.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech technických: 

- Ing. František Moška, tel. 777040551; e-mail: moska@domint.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. 

Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Prostějov - rekonstrukce budovy  ASO DUKLA PARA“.
2.  Účel a předmět smlouvy

  
Účelem této smlouvy je zajistit zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících úkonů a činností, nutných pro provedení následné realizace rekonstrukce budovy ASO DUKLA PARA v areálu kasáren v Prostějově.

2.1. Předmětem smlouvy (díla) je závazek zhotovitele zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci pro realizaci stavby „ Prostějov - rekonstrukce budovy ASO DUKLA PARA“ (dále též PD), centrální evidence: 06-22-02-052, v areálu kasáren v Prostějově a obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení v následujícím rozsahu:

· provedení stavebně technického, radonového průzkumu a zaměření celé budovy;

· provedení statického posouzení konstrukce objektu s ohledem na uvažovanou nástavbu;

· provedení nástavby nad stávající terasou ve 2. NP o půdorysných rozměrech 9,6x13,5 – včetně zastřešení a rozvodů studené vody, teplé užitkové vody, kanalizace (splaškové, dešťové), elektroinstalace, slaboproudu, ústředního vytápění (vzniknou zde šicí dílny pro opravu padáků, příruční sklady, kancelář); 

· zateplení celého objektu kontaktním systémem;

· nahrazení stávající ploché střechy sedlovou střechou s využitím podkroví pro sušení, větrání             a balení padáků (nástavba objektu o minimální světlé výšce 2,5m, tento prostor bude vytápěn, je nutné přivést elektrickou energii);

· rekonstrukce hromosvodu;

· osazení střešních oken;

· provedení zámkové dlažby (cca 435 m2);

· rekonstrukce anténních rozvodů (televizní vysílání + rozhlas);

-    provedení elektrické požární signalizace

Projektová dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v 8 výtiscích, 3 x v digitální podobě na CD v úplném rozsahu dle čl. 2.1. smlouvy a 3x v digitální podobě na CD pouze výkaz výměr (ve formátu *.xls), tak aby každý výtisk a CD obsahoval všechny náležitosti přílohy č. 4 (případné další potřebné náležitosti dle přílohy č. 3) Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vydaného společností UNIKA           v roce 2004 (dále jen „Sazebníku UNIKA“), zejména:

· náležitosti dle § 2 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

· energetický průkaz budovy;

· prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé             a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků;

· nezbytně nutné konstrukční detaily;

· kompletní výkaz výměr v každém výtisku, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky (bez ocenění); 

· výpočet předpokládaných provozních nákladů objektu (např. el. energie, teplo, vodné, stočné, plyn, úklidy, atd.)

· kompletní rozpočet (pouze u výtisků č. 1 – 4 PD); rozpočty v projektu budou zpracovány položkově po jednotlivých objektech s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů ÚRS Praha, a.s., vydaných v roce zpracování PD a případných hodinových zúčtovacích sazeb do výše 200,- Kč/hod.; v souhrnných rozpočtech celé akce se k cenám připočte sazba globálu zařízení staveniště ve výši 2,9 % a provozní vlivy ve výši 1,8 %; použití agregovaných cen se nepřipouští;
· souhrnný rozpočet; tento bude členěn na jednotlivé hlavy (stavební objekty, provozní soubory, stroje a zařízení, vedlejší náklady, rezerva, neinvestiční náklady)
· výtisk č. 1 PD bude opatřen razítkem Vojenského stavebního úřadu.
· Dokladovou část, která bude obsahovat pravomocné stavební povolení nebo ohlášení umožňující realizaci projektované akce, žádost o vydání stavebního povolení zpracovanou uchazečem a kladná stanoviska (po zapracování veškerých připomínek všech dotčených organizací), souhlasy                   a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a institucí nutných pro vydání stavebního povolení, zejména níže uvedených vojenských složek:

· Úřadu státního odborného technického dozoru MO – třída 1. Máje 1, 711 11 Olomouc,

· Ústředního vojenského zdravotního ústavu (hygienický posudek), Chodská 21, Brno,

· VUSS Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice,
· Oddělení vojenského požárního dozoru Brno, Svatoplukova 84, Brno-Židenice, 

· Energetické inspekce MO, Svatoplukova 84, Brno,

· VZ 1373 (přímý uživatel)

· Provozního střediska 0623 Prostějov , Letecká 1,

· Velitele posádky Prostějov, Letecká 1

-     VÚ 3255 Praha, ul. Vlastina, 161 05 Praha

 Objekty musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu zpracování PD se zhotovitel zavazuje svolat minimálně 1x měsíčně technicko-ekonomickou radu, na kterou přizve objednatele, odpovědného zástupce  provozního střediska 0623 Prostějov, budoucího uživatele VZ 1373 Praha a VÚ 3255 Praha. Případné připomínky všech zúčastněných složek zapracuje do PD. Poslední technicko-ekonomickou radu zhotovitel svolá nejpozději 10 kalendářních dní před předáním dokončené PD objednateli, na které bude provedena kontrola úplnosti PD a splnění závazku plynoucího ze smlouvy. Z každé technicko-ekonomické rady bude pořízen zápis,  tyto zápisy budou součástí dokladové části PD.

Zhotovitel zpracuje PD tak, aby v jednom vyhotovení obsahovala CD s přehledně uspořádanými soubory textové i výkresové části PD v digitální podobě ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg a dále soubory s výkazem výměr a rozpočtem dle výše uvedených pravidel ve formátu *.xls.

Zhotovitel zajistí, aby každý výtisk zpracované PD a dokladové části včetně stavebního povolení nebo ohlášení obsahoval soupis všech výkresů, případně listů včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění provede po objektech a profesích s označením jednotlivých výkresů. Každou složku (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků PD opatří štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů.

       Předávací protokol zpracované projektové dokumentace bude obsahovat soupis listů psaného textu a  soupis výkresů včetně označení počtu formátů. Každý dílčí svazek PD ( členěno po objektech a profesích ) bude rovněž vybaven takovým soupisem s označením jednotlivých výkresů v tomto svazku obsažených.

Zhotovitel zajistí zpracování souhrnného předávacího protokolu, který bude obsahovat rekapitulaci soupisů všech výtisků projektové dokumentace.

2.2. Zhotovitel je povinen provádět výkon autorského dozoru kvalifikovanými osobami   s odbornou způsobilostí (dále jen „AD“) v rozsahu přílohy č.5 „Sazebníku UNIKA“ po celou dobu realizace stavby, na níž bude zpracována PD, až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Předpokládaný rozsah provádění AD je 20 hod. měsíčně.

2.3. Zhotovitel je povinen dle požadavku objednatele provést další dodatečné práce, objektivně doložené, odsouhlasené oběma stranami, nezbytné ke zpracování a dokončení díla v čl. 2 odst. 2.1. a 2.2., které vyvstaly až v průběhu zpracování tohoto díla a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením této smlouvy, tyto práce včetně ceny budou sjednány               v dodatku k této smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření.

2.4. Zhotovitel je povinen dílo provést řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 4  této smlouvy. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 5 této smlouvy.
3.  Předání a převzetí díla

3.1. Dílo (řádně provedené) v rozsahu čl. 2 odst. 2.1. zhotovitel doručí objednateli osobně s průvodním dopisem na  pracoviště ochrany informací v sídle objednatele (Svatoplukova 84, Brno - Židenice) nebo poštou na adresu pro poštovní doručování (viz čl. 1 této smlouvy), nejpozději v den stanovený pro předání dokončeného díla (viz čl. 4. této smlouvy). 

3.2. Po doručení díla osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických  po kontrole dílo převezme a potvrdí souhrnný předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který tvoří nedílnou součást PD, bude-li dílo bez vad. Potvrzení souhrnného předávacího protokolu oznámí (telefonicky, faxem, případně písemně) zhotoviteli nejpozději do 15 dní od doručení díla. V případě vad díla ve stejné lhůtě osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických oznámí, že dílo nepřevezme a nepotvrdí souhrnný předávací protokol.

3.3. Dílo dle čl. 2., odst. 2.1 smlouvy bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

       Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele až nabytím vlastnického práva k věci,                  tj. okamžikem podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4. Doba a místo plnění 

4.1.   Termín zahájení plnění dle čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy : dnem účinnosti smlouvy .

4.2    Projektová dokumentace v rozsahu čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy s dokladovou části obsahující kladná stanoviska dotčených orgánů včetně pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení bude předána v termínu do 31. 5. 2007 v sídle Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84, Brno - Židenice.

4.3   AD (dle čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy) bude provádět zhotovitel PD na vyzvání technického dozoru objednatele po celou dobu a v místě realizace stavby. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat pravidelně.

4.4  Případné dodatečné práce ( dle čl. 2 odst. 2.3. této smlouvy) předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu v sídle Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice. Tyto práce budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny až po jeho uzavření.

5.     Cena za dílo

5.1. Cena za dílo dle čl. 2 odst. 2.1. v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 159 300,- Kč  bez DPH, sazba DPH 19% ve výši 30 267,- Kč a celkem ve výši 189 567,- Kč včetně DPH. Cenová kalkulace s uvedením počtu hodin potřebných k provedení díla po jednotlivých profesích je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5.2    Cena za AD (dle čl. 2. odst. 2.2. této smlouvy) je stanovena jako nejvýše přípustná v hodinové sazbě ve výši 300,- Kč/hod bez DPH a 357,- Kč/hod vč. DPH za skutečně odpracované množství hodin výkonu AD na stavbě, které bude odsouhlaseno technickým dozorem objednatele. Náhrada za použití motorového vozidla bude účtována ve výši 3,78 Kč bez DPH a 4,50 Kč vč. DPH za každý 1 km vzdálenosti mezi sídlem zhotovitele a místem stavby. Cena za AD celkem je stanovena maximálně do výše 95 000,- Kč bez DPH a 113 050,- Kč            vč. DPH.
5.3   Zhotovitel prohlašuje, že ocenění celého díla v rozsahu čl. 2. odst. 2.1 této smlouvy je úplné           se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho provedením, dokončením a převzetím. 

5.4   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem k této smlouvě, pouze v případě nutnosti provedení dodatečných prací dle čl. 2 odst. 2.3. této smlouvy.

5.5   Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 9. odst. 9.1 této smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky vyjádřená položkově v souladu s cenovou kalkulací v příloze č. 1 smlouvy bude od celkové ceny odečtena.

6.      Platební podmínky

6.1. Zaplacení ceny za dílo dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) vznikne zhotoviteli až po oznámení objednatele o potvrzení souhrnného předávacího protokolu. 
6.2. Zaplacení ceny za výkon AD (dle čl. 2. odst. 2.2. této smlouvy) bude prováděna v průběhu realizace stavby, a to čtvrtletně na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur), jejichž součástí bude doklad s uvedením skutečného počtu hodin výkonu AD vč. cestovních nákladů, odsouhlaseného technickým dozorem objednatele.

6.3   Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu objednatele do 15 dnů od vzniku práva fakturovat. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na splatnost případných penalizačních faktur, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel objednateli účtovat úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.


Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

6.4  Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jeho součástí bude potvrzený souhrnný předávací protokol nebo doklad o výkonu AD dle čl. 6 odst. 6.2. smlouvy. Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Vrácením daňového dokladu končí běh lhůty jeho splatnosti a nová lhůta dle čl. 6. odst. 6.3. smlouvy běží od okamžiku doručení opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli.
7.   Smluvní sankce

7.1   Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

-  za prodlení se splněním povinnosti dodat dokončené dílo zaplatí v termínech uvedených v čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč; za prodlení zhotovitele podléhající povinnosti platit smluvní pokutu se nepovažuje doba prokazatelných nepředpokládaných administrativních překážek či průtahů na straně stavebního úřadu v řízení o vydání stavebního povolení nebo vyřízení ohlášení, které nebyly nijak vyvolány zhotovitelem;

-  v případě výskytu vad díla zaplatí zhotovitel objednateli za dobu prodlení s odstraněním vady v dohodnuté (stanovené) lhůtě pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den               a za každou vadu;

-  za prodlení se splněním povinnosti provádět AD (neúčast na kontrolních dnech nebo jiných jednáních, neplnění stanovených úkolů v průběhu realizace PD) dle čl. 2 odst. 2.2. a čl. 4 odst. 4.3. této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč             za každé jednotlivé neplnění povinností.

7.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, samostatně vedle smluvních pokut.

8.   Záruka, odpovědnost za vady díla

8.1  Zhotovitel odpovídá,

· že dílo dle čl. 2 odst. 2.1. smlouvy od doby jeho předání až po celou dobu užívání stavby, na niž bylo zpracováno, bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou;

· že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

8.2  Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po doručení oznámení o vadách díla písemně sdělit objednateli, zda vady uznává a jakou přiměřenou lhůtu navrhuje k jejich odstranění. Jinak uvede, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že do 15 kalendářních dnů  od doručení oznámení o vadách vady uznává a oznámené vady odstraní (tj. zpracuje a dodá objednateli opravené dílo). Po marném uplynutí této lhůty nebo lhůty stanovené zhotovitelem pro odstranění vad je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu a zhotoviteli přeúčtovat veškeré takto vzniklé náklady, a to se lhůtou splatnosti 30 dnů..

9.   Změna smlouvy a zánik smlouvy

9.1 Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Dodatek se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy. Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

9.2  Smlouva může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem. 
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění díla v čl. 2 a termínů v čl. 4 této smlouvy.

9.3 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně, u objednatele na adresu poštovního doručování. 
Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy.

Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění  formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· předá rozpracované dílo objednateli.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

10.   Zvláštní a závěrečná ujednání

10.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

10.2 Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2 odst. 2.3. smlouvy) dohodnuté                       s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli. Dále bude postupováno dle čl. 9. odst. 9.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná  cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 smlouvy). Kalkulace ceny  bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulaci) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy ÚRS aktuálními v době provádění prací.

10.3 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně údaje o změnách, které se týkají i změn některého ze základních identifikačních údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví. 

10.4 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění  se vztahuje k objektům důležitým pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s vyjímkou občanů členských států NATO a EU).

10.5 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace a materiály jsou důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen respektovat z.č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací  a o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými informacemi zhotovitel bude disponovat v místě jím určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

10.6 Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

10.7 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

10.8 Tato smlouva má  8 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o 1 očíslované straně.

10.9  Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a dva výtisky   zhotovitel. 

10.10  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Příloha č. 1:  cenová kalkulace

V Brně dne ……………………….……


Ve Vyškově dne …………………..

za objednatele 





za zhotovitele

       V Brně dne ……..………


-------------------------------------------------


-----------------------------------------------

          Ing. Jaroslav Valchář
Ing. František Moška

 

ředitel






předseda představenstva


V Brně dne 3. ledna 2007




          Martina Šeligová
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