Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

1. Název veřejné zakázky: „Demolice budovy č. 111 Jugo –klub v Kasárnách Dědice v posádce Vyškov“. 

2. Předmět veřejné zakázky: je zajištění demolice a odstranění budovy č. 111 v Kasárnách Dědice v posádce Vyškov. Objekt je od roku 1996 nevyužívaný, jeho stav zchátralý, uživatel nemá zájem financovat jeho opravu ani jej dále využívat.

3. Časová specifikace veřejné zakázky: 

termín zahájení plnění – předpoklad  23.5.2007,

termín převzetí díla - 29.6.2007
datum uzavření smlouvy - 25.5.2007.

4. Zadávací postup: § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., na základě průzkumu trhu.

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:
a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694.

c) Adresa sídla zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84 - 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6. Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 19/2007 ze dne 25.5.2007.
Smlouva o dílo č. 19/2007

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84 - Brno 

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 916-132036-881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553,   

                                                      659 96 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor) :

· Ing. Aleš Pinkas,               tel.: 973 452 901

· Miroslav Rak,                    tel.: 973 452 906

· Radek Zabloudil,               tel: 973 452 916

· Ing. Růžena Vychodilová, tel: 973 445 889

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

ALTURO s.r.o. 

se sídlem: Cacovická 1449/99b

614 00  Brno
Zapsán: u K. S. v Brně odd. C, vložka 51289, č.v.: 19042/2006 
IČ: 27678027

DIČ: CZ27678024

Bankovní spojení: KB č.ú.: 35-4445170297/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p. Tomáš Barbořák         tel.: 776219432

 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: p. Tomáš Barbořák     tel.: 776219432

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Demolice budovy č.111 Jugo-klub v Kasárnách Dědice v posádce Vyškov“

2. Účel a předmět smlouvy

Účelem a důvodem smlouvy je zajištění demolice a odstranění budovy č. 111 v Kasárnách Dědice v posádce Vyškov. Objekt je od roku 1996 nevyužívaný, jeho stav je zchátralý, uživatel nemá zájem financovat jeho opravu ani jej dále využívat. 

Výsledkem demolice bude odstranění objektu a zatravnění pozemku, na kterém stál. 

2.1. Předmět smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje provést demolici stavebního objektu včetně potrubních rozvodů a souvisejících technologických zařízení a odvoz a odstranění nebo využití veškerých vybouraných a demontovaných hmot a zařízení. 

Po dokončení demolice stavebního objektu bude proveden orientační hydrogeologický průzkum, a to odběrem dvou kontrolních povrchových vzorků zeminy ze dna výkopů, odběrem dvou vzorků zeminy z jádrových vrtů ze dna výkopu a jednoho vzorku podzemní vody (v případě naražení hladiny podzemní vody) a jejich rozbor na obsah ropných látek (NEL). Přesná místa odběru vzorků budou stanovena osobou objednatelem oprávněnou jednat ve věcech technických. Výsledky rozborů budou porovnány s kritériem  „C” dle Metodického pokynu MŽP ČR - Kritéria znečištění zemin a podzemní vody (1000 mg NEL/kg sušiny). V případě jeho překročení budou výkopy ponechány otevřené  pro následný podrobný hydrogeologický průzkum a případnou sanaci a budou viditelně ohrazeny. Nebude-li uvedené kritérium překročeno, budou výkopy zasypány zeminou do výše okolního terénu včetně patřičného zhutnění. Dále bude provedeno srovnání terénu po bouracích pracích a činnosti stavebních mechanismů a bude provedeno osetí travním osivem.

Veškeré vybourané hmoty a demontovaná zařízení budou odvezeny a odstraněny nebo využity v souladu se zákonem  č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů (materiálů), pro které je to z důvodu jejich odstranění či využití nutné, budou provedeny příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou legislativou (např. vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu). 

            U všech kovových prvků se uvažuje s jejich předáním osobě, oprávněné k výkupu kovového odpadu po předchozím vyčištění v kvalitě, potřebné pro jejich demontáž a následné předání.

Práce budou provedeny v následujícím rozsahu: 

P.č.
Položka
M. j.
Množst.

1. 
Demontáž střešní krytiny z lepenky
m2
618

2. 
Odvoz a uložení na skládku asfaltové lepenky
t
8,23

3. 
Poplatek za skládku – hořlavé materiály
t
8,23

4. 
Demolice budovy zděné, MVC, podíl konstrukcí do 15%
m3
2 564,6

5. 
Demolice betonových podlahových konstrukcí vč. základů
m3
129,7

6. 
Odpojení a zaslepení  přívodů vody, kanalizace a energií
kpl
1

7. 
Odvoz a uložení na skládku nebo využití stavební suti kategorie „O“
t
423,52

8. 
Odvoz a uložení na skládku nebo využití ostatního vybouraného materiálu kategorie„O“
t
526,35

9. 
Poplatek za skládku stavební suti
t
376,03

10. 
Poplatek za skládku ostatního vybouraného materiálu
t
526,35

11. 
Poplatek za skládku kontaminované suti
t
47,49

12. 
Demontáž atypických ocelových konstrukcí nad 500 kg
kg
15 565,5

13. 
Odvoz ocelových konstrukcí  k jejich odstranění 
t
15,565

14. 
Odpočet výnosu z prodeje oceli
kg
15 565,5

15. 
Terénní úpravy, odkopávka horniny, odvoz a uložení na skládku
m3
160

16. 
Poplatek za uložení horniny na skládku
m3
160

17. 
Pořízení, doprava a rozprostření ornice vrstvy tl. 20 cm
m2
800

18. 
Založení trávníku včetně pořízení osiva
m2
800

19. 
Odběr a analýza povrchových vzorků zemin ze dna výkopů - koncentrace NEL v sušině
ks
2

20. 
Provedení jádrových nevystrojených vrtů ( 50 mm do hloubky 1 m do dna výkopů 
ks
2

21. 
Odběr a analýza vzorků zemin z jádrových vrtů - koncentrace NEL v sušině
ks
2

22. 
Odběr a analýza vzorků podzemní vody  na NEL
ks
1

23. 
Vypracování závěrečné zprávy 
paré
4

2.2. Před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) dle požadavků stanovených ustanovením § 15 odst. 2  z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se podle tohoto zákona vyžaduje.

2.3. Zhotovitel je povinen dle požadavku objednatele provést další dodatečné práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění nebo kolaudaci díla a jsou provedeny na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace tohoto díla a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením této smlouvy, budou tyto práce včetně ceny sjednány v dodatku ke smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření.
2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtách dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4  této smlouvy. 

3. Doba a místo plnění 

3.1. Termín předání staveniště: nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy

3.2. Termín zahájení díla: dnem předání staveniště 
       (předpokládaný termín zahájení 23.5.2007)

3.3. Termín převzetí díla: do 29.6.2007.
3.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 7 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem, resp. od odstranění všech vad ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. písm b) této smlouvy, přičemž platí pozdější termín.
3.5. Místem plnění smlouvy je budova č.111 v Kasárnách Dědice v posádce Vyškov.

4. Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 2 090 694,50 Kč bez DPH, sazba DPH 19% ve výši 397 231,95 Kč a celkem ve výši 2 487 926,45 Kč včetně DPH.  

4.2. Podkladem pro stanovení ceny za dílo je výkaz výměr s uvedením druhů a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na likvidaci odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr ,  která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr.

4.6.   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem k této smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.3. a čl. 12. odst.  12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky, vyjádřena položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 této smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1  Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostně po předání a převzetí díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických a zápis o předání díla. Právo fakturovat vznikne na základě zápisu o předání a převzetí díla.

5.2.   Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel nejpozději do 15 dnů po převzetí dokončeného díla na adresu: Provozní středisko 0624, areál vojenských škol, 682 03  Vyškov.

5.3.  Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 21 dnů ode dne jeho doručení.

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek nebo zápis o předání  a převzetí dle odst. 5.1. tohoto článku. Nebude-li mít daňový doklad (faktura) požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.3. smlouvy.

5.5.  Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.  Způsob provedení díla

6.1. Výkonem funkce technického dozoru objednatele je zmocněn Miroslav Rak, tel.: 973 452 906 a  Radek Zabloudil, tel.: 973 452 916. 

6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede při provádění díla stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bude objednateli předáno staveniště dle čl. 3. odst. 3.4. této smlouvy. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků, po podpisu všech účastníků se stává součástí stavebního deníku. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 3 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou (faxem) doručenou objednateli na adresu pro poštovní doručování vyzvat zástupce technického dozoru objednatele k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 obchodního zákoníku. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení díla) až do doby převzetí díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Technický dozor objednatele je oprávněn za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 obchodního zákoníku,

· kontrolovat práce a konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je technický dozor nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla  (čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 3 kalendářní dny před sjednaným termínem převzetí díla zhotovitel oznámí osobě oprávněné objednavatelem jednat ve věcech technických telefonicky a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy dílo předá. 

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) Objednatelem převzato bez vad a o předání a převzetí bude sepsán zápis.

Nebo

b) Objednatel dílo převezme i přesto, že provedené dílo má vady, které nebrání užívání.                O tom bude sepsán zápis o předání a převzetí. Nedílnou součástí zápisu bude soupis ohlášených vad zjištěných při prohlídce a stanovení termínů jejich odstranění. Od doby odstranění všech vad potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem  zhotovitele poběží záruční doba. 

Nebo

c)  Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí převzetí díla bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek v termínu dle čl. 3. odst. 3.3. smlouvy. 

7.5. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání         a převzetí díla (jeho části). 

8. Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 12 měsíců ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí všech částí díla nebo odstraněním vad a nedodělků ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. písm. b) této smlouvy, přičemž platí pozdější termín.

9.   Odpovědnost za vady a záruka

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že dílo v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, které se vztahují k realizovanému dílu,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 obchodního zákoníku). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady, a to se lhůtou splatnosti do 30 dnů.
9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1.             v termínu uvedeném v čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat plán dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy ve lhůtě tam stanovené, nebo je-li skutečný stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) v průběhu výstavby v rozporu s plánem, nebo plán nebyl zpracován v souladu s požadavky BOZP stanovených prováděcím předpisem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši stanovenou jako součet částky 10 000,- Kč a pokuty uložené Inspektorátem práce v důsledku nesplnění uvedených povinností;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý           i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši       1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu případné škody  v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11. Změna a zánik smlouvy 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem.  Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2.  Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění díla v čl. 2. odst. 2.1., termínu plnění                  v čl. 3.  této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně, u objednatele na adresu poštovního doručení.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto rozpracovaného díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.   

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.3. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích URS. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (URS) aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace a materiály jsou důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku.. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8. Tato smlouva má 8 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o 1 očíslované straně a příloha č. 2 – projektová dokumentace o 15 očíslovaných stranách (u výtisku č.1 a 6). 

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace 

V Brně dne 25.5.2007
V Brně dne 23.5.2007

-----------------------------------------                                         ----------------------------------------------

     Ing. Jaroslav VALCHÁŘ





Tomáš Barbořák


      ředitel
                                                                             jednatel                                                                                                                                           
V Brně dne 28. 5. 2006                       


Michal Čačala 

