Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. Název zakázky :   „Vodní nádrž Květná“
2. Předmět zakázky : Realizace a předání vodního   díla „Vodní nádrž Květná“ ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice,   dle   prováděcí projektové dokumentace stavby.

3. Časová specifikace zakázky : 
Zahájení : nejpozději do 10 pracovních dnů od přidělení finančních prostředků Ministerstva životního prostředí

Dokončení:
   31.10. 2007
Datum uzavření smlouvy :  15.6.2007

4. Zadávací postup :  § 18, odst.3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na základě marketingového průzkumu

5. Základní identifikační údaje o zadavateli :

a) Název zadavatele : Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1,                      

160 00  Praha 6 , jejímž jménem jedná ředitel                     
Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice

b) IČ : 60162694

c) Adresa sídla zadavatele : VUSS Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury,             

                                                           Dvořákova 12, 371 82  České Budějovice

d)  Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele :  

                  



ředitel  VUSS Pardubice   Ing. Bohumír Šafařík

6. Obsah smlouvy :













Výtisk č. 
Smlouva o dílo ev. č . 7307-58/2007

„ Vodní nádrž Květná “
1. Smluvní strany

Objednatel:   Česká republika  –  Ministerstvo  obrany,  Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební  správy Pardubice   

Ing. Bohumír Šafařík, se sídlem  Teplého ul.1899/C, 530 02 Pardubice           na základě Pověření ministra obrany ČR č.j. 7022/2004-8764 ze dne 28. ledna 2004


Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních  :



Ing. Bohumír Šafařík - ředitel VUSS Pardubice          tel. 973 245 666

         



                        fax. 973 245 735


Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

                        Zdeněk Beránek – technický dozor stavby                tel. 973 321 378  




 fax. 973 321 582

    
Bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové


                                   č. účtu:  916 - 109231 - 881/0710

                        IČ :    60162694 MO Praha v zastoupení VZ 1420  


DIČ :  CZ 60162694

Zhotovitel: 
Název: ZVÁNOVEC a.s.

                        zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých          Budějovicích, oddíl B, vložka 1109


Statutární orgán: představenstvo


Předseda představentva : Ing. Jaroslav Zvánovec


Místopředseda představenstva : Jaroslav Zvánovec


Člen představenstva : Ilona Bauerová


Sídlo: Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice



Bankovní spojení : ČSOB a.s. České Budějovice





   č.účtu  : 190944052/0300



IČ: 26026279



DIČ : CZ 26026279



Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních (telefon, fax) :



Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda představenstva, 387 221 549


Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických (telefon, fax) .


Ing. Miloslav Šafář, 387 221 549

se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ.“), řídí tímto zákonem     a dle § 536 a následujících ustanovení ObchZ. uzavírají tuto smlouvu o dílo na realizaci akce „ Vodní nádrž Květná “ vojenský výcvikový prostor Boletice. 

2. Účel smlouvy o dílo
Účelem smlouvy o dílo je realizace komplexní výstavby vodní nádrže v místě křížení Květenského potoka s cestou Květná – Zadní Bor ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice, katastrální území : Jablonec u Českého Krumlova, na pozemku parc. č. 18, 27 a 21 ve vlastnictví ČR – MO.  

3. Předmět plnění

Předmětem smlouvy o dílo (dále „SoD“) je

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat  dílo „Vodní nádrž Květná“, řádně a včas dle předané prováděcí projektové dokumentace stavby (dále jen „PD“), zpracované ing. Františkem Sedláčkem v listopadu 2005,  v kvalitě odpovídající normám ČSN, ISO a EN, vyhlášce č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, platným zákonům a všem předpisům souvisejících s plněním veřejné zakázky. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit   cenu za jeho provedení.

       Předmětem plnění SOD je realizace stavby v rozsahu základního členění dle PD a          Rozhodnutí o nakládání s vodami a stavebního povolení, číslo jednací: 2035-6/2006/DP-1518-VODA ze dne 7.března.2006, nabytí právní moci 27.března 2006. 

Vodní nádrž zahrnuje tyto stavební objekty: 


Stavební objekt  SO 01 – Úprava zátopy 

Stavební objekt  SO 02 – Hráz 


Stavební objekt  SO 03 – Výpustní zařízení 


Stavební objekt  SO 04 – Bezpečnostní přeliv 


Stavební objekt  SO 05 – Nouzový bezpečnostní přeliv 


Stavební objekt  SO 06 – Umělý mokřad č.1 


Stavební objekt  SO 07 -  Umělý mokřad č.2    


Stavební objekt  SO 08 -  Odběrný objekt

 3.2.  Další práce a činnosti spojené s realizací díla, které jsou specifikovány takto:   

· Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č.590/2002 Sb, o technických požadavcích pro vodní díla. 

· při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem, zejména ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže.
 


·  před  zahájením stavby  vyžádá zhotovitel povolení k užívání komunikací u         ÚÚřVÚ Boletice. Tyto žádosti se jmenným seznamem oprávněných osob a čísly státních poznávacích značek aut a mechanizačních prostředků předá zhotovitel nejpozději 5 pracovních  dnů před zahájením jeho činností , zároveň si vyžádá u velitele VZ 6817 povolení vstupu do prostoru okrajové části střelnice.

· geodetické  práce  související  s  přípravou  a  realizací stavby - vytýčení stavby       podle PD s předáním vytyčovacích protokolů objednateli

· zakreslení, vytýčení a protokolární předání všech stávajících inženýrských sítí v zájmovém prostoru  před  zahájením stavebních prací ve spolupráci  se správcem – VÚ 6817 Boletice a PS 0228 Boletice, VÚ 3255 Praha a všech ostatních uživatelů a správců inž. sítí (E-ON,TELECOM atd.), 

· ochrana a zabezpečení stávajících sítí dotčených stavbou a jejich protokolární předání správcům před zásypem včetně zápisu do stavebního deníku s prohlášením          o  jejich neporušenosti,

· projednání  zásahů  do komunikací  před  zahájením prací  s ÚÚřVÚ Boletice, 
VZ 6817 Boletice, VLS H.Planá a splnění jejich požadavků, 

· odpady vzniklé stavební činností budou zhotovitelem likvidovány v souladu           se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla, 

· dodávku vody ,odběr el.energie, soc.zabezpečení a ubytování objednatel nezajišťuje, 

· splnění podmínek vydaného stavebního a vodohospodářského povolení a vyjádření orgánů a organizací  uvedených v dokladové části PD,

· provedení veškerých kontrolních a průkazních zkoušek ověřujících řádné provedení díla a prokazující bezpečný provoz, funkčnost zařízení a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků autorského dozoru a objednatele,            i takových, které nebyly objektivně předvídatelné,

· zkoušky betonových konstrukcí, zkoušky zhutnění a nepropustnosti zemin, 
· vypracování a projednání návrhu provozního a manipulačního řádu ve 4 vyhotoveních,  

· doložení atestů, prohlášení o shodě a dokladů od materiálů a dodávek včetně dokladů hygienické  nezávadnosti,

· vypracovaní harmonogramu prací se závazným finančním měsíčním plněním. HMG projednat a schválit u velitele VZ 6817, přednostou vojenského újezdu a objednatelem, 

· organizace a zabezpečení komplexního vyzkoušení dokončeného díla, 

· vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby  dle § 121 stavebního zákona a dle § 27 odst.4) stavebního zákona ve  3 vyhotoveních, včetně  3 vyhotovení na záznamovém nosiči CD (formát souborů je nutno konzultovat s objednatelem), k termínu předání a převzetí dokončené stavby,

· vypracování fotodokumentace průběhu stavby od jejího zahájení do ukončení          a předání díla, se záznamem zejména zakrývaných částí stavby s předáním               v 1 vyhotovení fotosouborů ve formátu 10x15cm a v 1 vyhotovení fotosouborů            na záznamovém nosiči CD včetně popisu,

· vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohopis             a výškopis) v zaměřovacím systému S-JSTK a BVP v tištěné podobě                           v 6 vyhotoveních, včetně digitálně zpracované grafické části geodetického zaměření skutečného stavu ve formátu DGN příp. VYK a  ve výměnném formátu DXF                  na záznamovém nosiči CD ve 2 vyhotoveních. Všechna tisková vyhotovení budou ověřena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,

· vyhotovení geometrického plánu   na zaměření nádrže § 73-80 vyhlášky  č. 26/2007 Sb. v platném znění, za účelem jejich zápisu do katastru nemovitostí, v počtu 
6 vyhotoveních, včetně digitálně zpracované grafické části geometrického plánu ve formátu DGN příp. VYK a ve výměnném formátu DXF na záznamovém nosiči CD ve 2 vyhotoveních. Všechna tisková vyhotovení budou ověřena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, 

· doložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení ve 2 vyhotoveních vč. soupisky, 

· zhotovitel provede a zabezpečí případně další práce, jejichž potřeba vyplyne z přejímacího řízení.

4. Doba a místo plnění, lhůty

4.1. Termín zahájení díla: se považuje  den předání staveniště dodavateli 

4.2. Termín předání staveniště: nejpozději do 10 pracovních dnů od přidělení finančních prostředků Min.Životního prostředí objednateli. O tomto úkonu objednatel vyhotoví zápis o předání staveniště, který podepíší oprávněné osoby obou smluvních stran.

4.3. Konečný termín dokončení díla: zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad nejpozději do 31.10. 2007 .   

5. Dodací podmínky

5.1.
Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah         a kvalitu, je zhotovitel povinen 5 pracovních  dnů předem vyzvat zástupce pro věci technické  objednatele - technický dozor investora ( TD ) - zápisem ve stavebním deníku k provedení kontroly. V případě nepřítomnosti TD potvrdí zhotovitel svůj požadavek telefonicky popř. faxem týž den, kdy provede zápis do stavebního deníku. Kontrolu je nutno  provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel  objednatele ke kontrole, je povinen      na jeho žádost zakryté práce  odkrýt na vlastní náklad. 

5.2. 
Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, je povinen zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadnými pracemi. Jejich soupis s termínem odstranění zapíše TD do stavebního deníku.  Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v dohodnuté lhůtě mezi objednatelem a zhotovitelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy a uplatňovat požadavek na náhradu škody v důsledku vadně provedených prací.

5.3.   Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové  dokumentaci. Použité komponenty díla budou nové, nepoužité, nerepasované a ne starší jednoho roku, které budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům platným v ČR. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že  při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání  objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

6. Staveniště

6.1. 
Objednatel neposkytne zhotoviteli možnost připojení na zdroje el. energie a vody.                    Soc. zařízení (tj.šatny,WC,umývárny, jídelnu, ubytování a stravování zaměstnanců) objednatel neposkytuje. 

6.2.1. Zhotovitel je povinen vybudovat podle POV zařízení staveniště a skládky materiálu tak,    aby nevznikly žádné škody na pozemcích  objednatele. Nejpozději do termínu uvedeném   v zápisu z investorské přejímky je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.  

6.3. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště a odsouhlaseného HMG stavby v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí a to až do okamžiku opětovného převzetí stavby objednatelem (viz.zápis z investorské přejímky), odstranění vad a nedodělků a předání vyklizeného staveniště. Rovněž odpovídá za provádění prací v souladu s předepsanými postupy prací, platných norem ve vyžadované kvalitě a ve stanovených  termínech.

6.4. 
Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit  na své náklady.

6.5. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska uvádí                   do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

6.6. 
Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací       dle   čl. 5.3. nebo neodpovídají provedeným atestům, musí být z nařízení objednatele           ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Termín odstranění a soupis materiálu zapíše TD do stavebního deníku.  Nestane-li se tak, ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn  k jejich odstranění na náklad zhotovitele.

6.7.
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i  podrobné vytýčení stavby a odpovídá za jeho správnost.

6.8. 
Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

6.9.   Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel na vlastní náklady.

6.10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a přilehlých komunikacích    pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé  jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.

6.11. Zhotovitel přebírá zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob pracujících na stavbě a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

6.12. Staveniště bude vybaveno kontejnerem na odpady.

7. Stavební deník

7.1. 
O průběhu prací na stavbě (včetně prací prováděných subdodavateli), vede zhotovitel stavební deník  v souladu s § 157 zákona  č. 183/2006 Sb. ode dne předání staveniště, o pracích, které provádí a zapisuje  všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zejména o časovém  postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od PD, evidenci všech zaměstnanců pracujících na stavbě, evidenci přivezeného a odvezeného materiálu, počasí, venkovní teplotě, přepravních vzdálenostech, o druhu těžené horniny, o meziskládkách a pod. Zápisy se provádějí denně.

7.2. 
Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím dokončeného díla a dnem odstranění vad, nedodělků a provedení víceprací podle zápisu o odevzdání a  převzetí díla.

7.3.
Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán vyhl. ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., příloha č.5, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění.

7.4. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo             ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které  jsou předmětem plnění.

7.5. 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :

· název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele,

· název, sídlo, IČ, DIČ objednatele,

· název, sídlo, IČ zpracovatele PD,

· přehled všech provedených zkoušek jakosti,

· přehled zakrývaných prací,

· seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,

· seznam dokladů a úředních opatření,

7.6.
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět  záznamy pověřená osoba  

       
objednatele,  zástupce  zpracovatele  projektové dokumentace a  příslušné orgány   státní
správy a místní samosprávy oprávněné jednat ve Voj.újezdu.

7.7.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele  nebo zástupce zpracovatele PD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději                   do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat  se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem,  nejpozději do 7 pracovních dnů.

7.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad      pro případné vypracování dodatků (změn PD a víceprací) v souladu s uzavřenou SoD.

8. Odběratelská kontrola

8.1. 
Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě odběratelskou kontrolu prostřednictvím  technického dozoru objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, v souladu            s obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN a v souladu           s rozhodnutími  veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn neprodleně  upozornit zápisem do stavebního deníku.

8.2.
Technický dozor objednatele je  oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých      se připravuje  realizace stavby, účastní se předání staveniště, doporučuje změny              a doplňky předmětu plnění, které jsou nutné k řádnému dokončení stavby, neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a  odevzdání a převzetí prací, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se kolaudace, kontrolovat odstranění vad a nedodělků,  kontrolovat vyklizení staveniště. Je oprávněn provádět technickou a finanční kontrolu prováděné stavby včetně fakturace.

8.3. 
Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz                 k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
9. Cena díla

9.1. Celková cena za dílo dle čl. 3 této SoD, je sjednána dohodou smluvních stran v souladu              se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná a je platná po celou dobu realizace díla.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná  bez DPH   


2 059 136,00  Kč 

DPH 19% 
                          


    391 235,00 Kč

                           Cena nejvýše přípustná celkem                                  2 450 372,00 Kč
V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění SoD. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek       při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 3. této SoD. 

9.2.
Cenová nabídka, zpracovaná v položkovém  rozpočtu je nedílnou součástí této SoD. Jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální po celou dobu realizace předmětu plnění dle čl.3 této SoD.  

9.3.   Cena díla nemůže být překročena,  jedná se o 100% dotaci.

10. Fakturační a platební podmínky

10.1.
Úhrada ceny bude provedena formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele. Podkladem pro platby je faktura, která musí obsahovat:

· označení faktury a její číslo,

· číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,

· název a sídlo smluvních stran, firma, adresu, IČ a DIČ,

· pokud je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku, musí být uvedeno, kde je zapsán do obchodního rejstříku, krajský soud místo, oddíl, vložka, 

· předmět dodávky a název stavby,

· den odeslání faktury a datum její splatnosti,

· označení banky a číslo účtu zhotovitele na který má být uhrazena,

· zjišťovací protokol,

· soupis provedených prací, dle položkového rozpočtu,

· celkovou fakturovanou částku

Splatné jsou takové faktury, které mají náležitosti podle čl. 10.6. této Sod.

10.2.
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých   subdodavatelských faktur. Pokud toto právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje, je zhotovitel  povinen toto doložit. 

10.3. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x  měsíčně . Faktury budou doručovány ve třech vyhotoveních na adresu VUSS Pardubice,Úsek správy nemovité infrastruktury, Dvořákova 12, 371 82 České Budějovice   v českém jazyce s následujícími údaji objednatele: 

                                                               Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 1

160 01 Praha 6

v zastoupení

Vojenská ubytovací a stavební správa

Teplého 1899/C

                                                                530 02 Pardubice

10.4. Financování díla bude probíhat na základě:

· Měsíčních faktur (daňových dokladů), které budou vystaveny  na základě odsouhlasených soupisů prací TD zadavatele za příslušný měsíc. Měsíční faktury budou doloženy zjišťovacím protokolem podle vzoru objednatele, soupisem skutečně provedených prací a dodávek podle oddílů HSV  a PSV v členění po stavebních objektech (SO) bez DPH a včetně DPH dle čl. 3 této SoD.  

  Měsíční faktury budou propláceny až do výše 90 % celkové ceny díla, zbývající objem ceny díla ve výši 10 % celkové ceny díla je považován za fakturační pozastávku a bude uveden v konečném daňovém dokladu a bude uhrazen po předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků a dále po započtení případných nároků objednatele (např. náhradu škody atd.). 

· Konečné faktury, kterou vystaví zhotovitel až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  V konečné faktuře budou zúčtovány všechny zaplacené měsíční faktury. Konečná faktura bude rovněž doložena zjišťovacím protokolem, soupisem skutečně provedených prací a dodávek podle oddílů HSV a PSV v členění po stavebních objektech (SO) bez DPH a včetně DPH dle čl. 3 této SoD, odsouhlaseným technickým dozorem objednatele a závěrečným předávacím protokolem. 

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti  obsahovat:

· výslovný název „konečná faktura“,

· celkovou sjednanou cenu bez DPH,

· celkovou výši DPH,

· soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH  a s DPH,

· částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a s DPH.

10.5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

10.6. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti stanovené § 13 a) zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ. a § 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit před uplynutím lhůty splatnosti k doplnění  měsíční a konečnou fakturu, které nebudou splňovat požadavky dle čl. 10.1. a čl. 10.4. této smlouvy. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti, a nová začne běžet dnem doručení opravené faktury.

10.7. Veškeré provedené práce mohou být po odsouhlasení měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů následujícího měsíce soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví do 7 dnů fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupisy skutečně provedených prací, bez nichž je faktura neplatná.

10.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn  fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo     k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

10.9.Objednatel uhradí zhotoviteli faktury nejpozději do 60 dnů po jejich doručení a to až  do výše 90% celkové ceny díla, přičemž  zbývajících 10% ceny tvoří finanční pozastávku. Objednatel není v prodlení, uhradí-li  fakturu po termínu, který je       na faktuře uveden jako den splatnosti, provede-li úhradu do 60 dnů po obdržení faktury. Finanční pozastávku ve výši 10 % celkové ceny díla uhradí  zhotoviteli nejpozději  do 30 dnů  po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele směrováním na bankovní účet zhotovitele. Faktury doručené po 30. listopadu kalendářního roku mají prodlouženou dobu splatnosti o 90 dní.

10.10 V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro tuto akci, zhotovitel souhlasí s použitím všech následujících variant bez nároku na smluvní pokutu v důsledku posunu konečného termínu plnění vzniklého v souvislosti s nepřidělením finančních prostředků ze státního rozpočtu a úroku z prodlení, který vznikl pro nezaplacení faktur v době jejich splatnosti:

a) v pokračování v započatých pracích a jejich úhradou po přidělení finančních prostředků,

b) se zpomalením výstavby a prodlouženým časem plnění,

c) s dočasným zastavením všech činností souvisejících s plněním závazku (sistace).

Konkrétní varianta bude určena objednatelem v případě, že tato skutečnost nastane.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Převzetí dokončené stavby provede objednatel  protokolárně v místě provádění díla, takto:

převzetí a předání dokončené  stavby na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou nejméně 15 dní před termínem dokončení za předpokladu, že budou doloženy veškeré nezbytné doklady přejímacího řízení ve dvojím vyhotovení včetně jejich soupisky.  

 Zejména se jedná o :

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých  materiálech s doklady      o jejich hygienické nezávadnosti,

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu  výstavby,

· protokoly o hutnění zemin,

· dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních, včetně 3 vyhotovení na záznamovém nosiči CD (verzi je nutno konzultovat s objednatelem),

· předložení geometrického plánu (v 6-ti výtiscích) pro účely realizace změn v katastru nemovitostí,

· doklady o použitých materiálech,   

· o vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 185/2001 Sb., o odpadech 

· závěrečné vyhodnocení archeologického výzkumu – pokud byl prováděn,

· fotodokumentaci průběhu stavby,

· stavební deník- originál k trvalému archivnímu uložení u objednatele,

· veškerou projektovou dokumentaci předanou pro realizaci  stavby,

· doklady související s realizací předmětu plnění dle čl. 3.1. a 3.2. této SoD a další doklady podle požadavku objednatele, které zapíše do stavebního deníku technický dozor objednatele,

 -   rozhodnutí o schválení  manipulačního řádu, provozního řádu a rozhodnutí o 

      zajištění technicko bezpečnostního dohledu nad vodním dílem,   

· zprávu pyrotechnika (zajistí objednatel) 

12. Záruka a odpovědnost za vady díla
12.1. 
Zhotovitelem daná záruční  doba je jednotná  36  měsíců za  jakost  díla, včetně všech použitých materiálů, komponentů a technologií, počíná běžet dnem předání a převzetí kompletně  dokončeného díla bez vad. Pro otázky záruky za jakost díla touto SoD neupravené platí přiměřeně ustanovení § 429 až 431 ObchZ. 

12.2. Reklamace se uplatňují přímo u zhotovitele, a to písemně, telefonicky nebo faxem. V případě telefonického a faxového ohlášení vady zašle objednatel toto ohlášení           do 3 dnů písemně. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů  po obdržení oznámení vad, písemně oznámit objednateli zda vady uznává a zda souhlasí s navrhovanou lhůtou, přičemž maximální lhůta pro odstranění závad je 30 dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že odstraní oznámené vady do 30  dnů.  Po uplynutí  této  lhůty  je  objednatel  oprávněn  pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

         Odstraňování vady, která má charakter havárie nebo brání bezpečnému užívání stavby, je zhotovitel povinen zahájit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace, nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení podle charakteru havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.3. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu prací a dodávek svých  subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek uvedených v čl. 12. této SoD. Subdodavatelé musí být oprávněni podnikat v oblasti související s předmětem smlouvy.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědností závazky za vady díla touto smlouvou neupravené se řídí ustanovením § 560 a následných Obch.Z.

13. Smluvní pokuty

13.1. Za nesplnění závazku z této SoD se sjednávají následující pokuty:

· za nesplnění povinnosti předat předmět díla v rozsahu dle čl. 3 této SoD se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní  pokutu 0,2% ze sjednané celkové nejvýše přípustné ceny díla s DPH,

· za nesplnění povinnosti předat předmět díla v termínech dle čl. 4.3. této SoD se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu 0,2% ze sjednané celkové nejvýše přípustné ceny díla s DPH,

· pro případ, že dílo nebude dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč,

· za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech    se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý započatý den  a případ prodlení.

13.2. Smluvní  pokuty  hradí  povinná  strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je  vymahatelná v plné výši samostatně vedle    smluvní pokuty.

13.3.  Splatnost smluvních pokut podle této SoD je 30 pracovních dnů od doručení faktury.

14. Úrok z prodlení
V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok                 z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

15. Odstoupení od SoD a zánik SoD

15.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této SoD, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu SoD.

15.2. SoD může zaniknout 

· splněním smluvního závazku řádně a včas,

· dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů,

· jednostranným odstoupením od SoD pro její podstatné porušení některou                    ze smluvních stran nebo pro překážku podle § 374 odst. 2 ObchZ, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany.

15.3. Chce-li některá ze stran od této SoD odstoupit na základě ujednání z této SoD vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od SoD odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod     pro který strana od SoD odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji                k takovému kroku opravňuje. 

15.4. Za podstatné porušení  SoD se považuje, jestliže zhotovitel nesplní níže uvedené   smluvní povinnosti : 

a) zhotovitel nedodá nebo neprovede některé části díla uvedené v čl. 3 „Předmět plnění“ této SoD

b) zhotovitel s dodáním díla, nebo jeho části je v prodlení proti smluvním termínům,

c) zhotovitel nedodrží zaručené vlastnosti díla podle platných ČSN a normám řady ISO  9000,

d) zhotovitel nedodrží ustanovení o ceně díla dle čl. 9 této SoD,

e) zhotovitel nedodrží ujednání o záruce a odpovědnosti za vady díla dle čl.12. této SoD.

15.5. Za  podstatné  porušení  smlouvy   se  považuje  nedodržení kteréhokoliv ujednání       dle bodů  5.2., 16.1.a), 16.8., 16.9. a 16.12. této SoD.

15.6. Odstoupení   od   SoD   pro   podstatné   či   nepodstatné   porušení   SoD   se   dále  řídí    

         ustanoveními § 345 a  následujících paragrafů ObchZ.

15.7. Dojde - li  k odstoupení  od  SoD  před  dokončením  díla,  bude  vzájemné finanční vyrovnání   provedeno  oceněním  soupisu  provedených  prací,  přičemž  všechny náklady  spojené  s odstoupením  od  smlouvy  jdou  k tíži  strany,  která  porušila smluvní povinnost.

15.8. Odstoupí – li  některá  ze  stran  od  této  SoD  na  základě  ujednání  z  této SoD 

         vyplývajících pak povinnosti obou  stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým    je stanovena cena díla,

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

· zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“, a objednatel je povinen       do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

· po dílčím předání provedených prací uzavřou obě strany písemnou dohodu              o narovnání,

· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z  důvodů odstoupení od smlouvy.

15.9. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy nezanikají ve smyslu ustanovení § 351 odst. 1 ObchZ. mimo jiné ustanovení smlouvy čl. 13 a 14 a povinnost k placení smluvních pokut a úroků z prodlení vzniklá porušením smlouvy.

16. Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že:

a) předmět plnění uvedený v čl. 3 této SoD bude realizovat jen občany, kteří jsou státními příslušníky členských států EU,

b) předmět plnění uvedený v čl. 3 této SoD provede na své nebezpečí a do doby       předání kompletně dokončeného díla nese nebezpečí  škody na zhotovovaném díle,

c) nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu,

d) provede dílo v kvalitě odpovídající normám ČSN, ISO a EN, vyhlášce č.137/1998 Sb., zákona č.254/2001 Sb.,vyhlášce č. 324/1990 Sb., č. 590/2002 Sb.,o obecných technických požadavcích na vodní díla, platným zákonům a všem předpisům souvisejících s plněním veřejné zakázky, v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování stanovisek plynoucích  z projednané projektové dokumentace. Uvedené normy jsou pro realizaci díla závazné,

e) bude nakládat s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně      některých dalších zákonů,

f) zajistí a bude financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném  

     rozsahu dle této SoD.

16.2. Zhotovitel stvrzuje, že: 

· je seznámen s rozsahem a povahou díla,

· jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné  podmínky               k provedení díla,

· disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné,

· předloží před podpisem této SoD název pojišťovny, se kterou má uzavřenou platnou a v době plnění závazků z této SoD účinnou pojistnou smlouvu, druh a rozsah sjednaného pojištění, výši pojistného plnění v Kč, v souvislosti s případným plněním pojistné události, vztahující se k předmětu plnění závazku z této SoD,

· povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí  díla bez vad. Stavební deník bude veden v souladu s § 157 zákona  č. 183/2006 Sb a dále v souladu s ujednáním o stavebním deníku – čl. 7. této SoD,

·    po podpisu SoD souhlasí s  uveřejněním jejího obsahu mimo ustanovení obsahující   utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění a ustanovení obsahující obchodní tajemství na internetovém portálu AČR.

16.3. Činnost  technického  dozoru  objednatele bude  prováděna  podle StZ.  Dále  pak  podle dalších pokynů objednatele, které technický dozor  zapíše do stavebního deníku.

16.4. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní         subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace           a podání návrhu na prohlášení konkursu a návrh na vyrovnání. 

16.5. Uzavřená SoD je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní  strany písemně do 3  dnů poté co nastala.

16.6. Případné další práce, které vyplynou z přejímacího a kolaudačního řízení budou zhotovitelem prováděny v rámci smluvní ceny sjednané touto SoD.

  16.7. Zhotovitel se zavazuje, že po skončení realizace zakázky vrátí veškerou zapůjčenou     předanou dokumentaci objednateli. 

   16.8. Zhotovitel se zavazuje k zabezpečení platnosti certifikace po celou dobu realizace    stavby.

  16.9. Zhotovitel zpracuje závazný harmonogram prací na celý předmět SoD v jednom vyhotovení, v členění po jednotlivých objektech, rozhodujících pracích HSV a PSV, s finančními objemy jednotlivých měsíců. Harmonogram bude předán k odsouhlasení uživateli, objednateli do 10 dnů po podpisu SoD dle čl 3.2.

 16.10. Zhotovitel bere na vědomí, že místem realizace budoucího díla jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR         a zavazuje se dodržovat veškeré interní nařízení upravující vstup do těchto objektů. Všichni pracovníci zhotovitele včetně pracovníků subdodavatelů budou poučeni          o podmínkách vstupů do objektů a pohybu na vyhrazeném místě (na staveništi). Tyto  podmínky budou povinni respektovat. Nedodržení podmínek může  být i důvodem      k vystavení zákazu vstupu, jak pro zaměstnance zhotovitele a jeho subdodavatelů.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. SoD je vyhotovena v šesti výtiscích v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu a zhotovitel obdrží dva výtisky a objednatel čtyři výtisky.

17.2. Tato  SoD  může  být  měněna  či  doplňována  pouze  písemnými,  oboustranně       dohodnutými a postupně číslovanými dodatky podepsanými statutárními orgány         nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran, které se stávají její nedílnou          součástí.

17.3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že SoD uzavřely svobodně a vážně, že jim         nejsou  známy  jakékoliv  skutečnosti, které by její uzavření  vylučovaly, neuvedly       se  vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu  s obsahem SoD připojují pod ní své podpisy.

17.4. SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

17.5. Účastníci této smlouvy se dohodli, že právní vztah touto smlouvou založený se řídí právním řádem ČR. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně otázek její platnosti či následků neplatnosti, jakož i otázky se smlouvou související se budou řídit českým právem.

Pokud tato smlouva nestanoví  něco jiného, řídí se právní  vztahy z ní vyplývající obchodním zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.

17.6. Na základě čl. 4.2. této SoD, kdy v případě  neobdržení 100% dotace v roce 2007 se smluvní strany dohodly, že bude uzavřen dodatek k této SoD na prodloužení realizace prací do  30.11. 2008 bez dopadu na výši ceny dle čl. 9.3.

17.7. Nedílnou součástí této SOD je  příloha:
 

- příloha č. 1 - cenová nabídka – položkový rozpočet stavby – 29 listů

V Pardubicích  dne    15.6. 2007                                V Českých Budějovicích  dne     12.6.2007

___________________________                          ____________________________ 

        Za objednatele :                                                              Za zhotovitele :

Ing. Bohumír ŠAFAŘÍK




Ing. Jaroslav ZVÁNOVEC



                  ředitel
předseda představenstva
   

V Českých Budějovicích    dne  4.7.2007 



Boháčková Naděžda










VUSS Pardubice
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